## Feuil1 (2)
Grands-Chênes Etape 1
Construction - crédit voté | 27500000 |  | ?+LUP, Fidu Etat | 28954662 | Pourcent par année
Pourcent par objet
| Dépenses | Recettes
dépenses avant 2018 | 28832213.54 |  |  | 122448.46
dépenses 2018 | 703227.05
dépenses 2019 | 105442.9
dépenses 2020 | 28767.6
dépenses 2021 | 20946.55
dépenses 2022 | 63106.85
total des dépenses au 31.12.2022 | 29753704.49
Subventions:
ventes 2017 |  | 19242198
subvention LUP |  | 1079662
Subvention canton GE - Energie ventilation |  | 18000
Subvention FIDU 2017 |  | 357000
Sochame 2020 (fenêtres) |  | 430800
Sochame 2022 (attiques) |  | 178000
Remboursement BUNQ 2022 (attiques) |  | 61700
Subvention plantations arbres |  | 30440.01
Total |  | 21397800.01
Total dépenses net au 31.12.2022 |  | 8355904.48
Détail année
Solde à la fin des travaux
contentieux (détaillé les coûts par objet, fenêtre,attiques, ventilation, sdb….)
Pourventage dépassement fin travaux, fin contentieux

## Coût détaillé
Grands-Chênes Etape 1
| Dépenses brutes | Recettes | Dépenses nettes | % | Seulement la construction + Etude + Concours |  | %
Etude | 842577.4 | 0 | 842577.4 | 10.08% | Crédit voté | 27500000
Concours | 418935.65 | 0 | 418935.65 | 5.014% | Subvention LUP | 1079662
Fenêtres | 724260 | 430800 | 293460 | 3.512% | Subvention FIDU | 357000
Attiques "à ce jour" | 37123.4 | 239700 | -202576.6 | -2.424% | Subvention plantation | 30440.01
Ventilation | 54444.3 | 18000 | 36444.3 | 0.4362% | Total | 28967102.01 | 100%
Honoraires juridiques | 77285.65 | 0 | 77285.65 | 0.9249% | Dépenses bruts | 28860591.14 | 99.63%
Construction | 27599078.09 | 20709300.01 | 6889778.08 | 82.45% | Total | -106510.87 | 0.3677%
Total | 29753704.49 | 21397800.01 | 8355904.48 | 100%
[5 empty] | Dépenses bruts total | 29753704.49 | 108.2%
[5 empty] | Crédit voté | 27500000 | 100%
[5 empty] | Dépassement au 31.12.2022 | 2253704.49 | 8.195%
Coût par année |  | %
2011-2013 | 1340624.05 | 4.506%
2014 | 2167020.95 | 7.283%
2015 | 12663858.91 | 42.56% |  |  | 761383.4
2016 | 10428023.2 | 35.05% |  |  | 724260
2017 | 2232686.43 | 7.504% |  |  | 37123.4
2018 | 703227.05 | 2.363%
2019 | 105442.9 | 0.3544%
2020 | 28767.6 | 0.09669%
2021 | 20946.55 | 0.0704%
2022 | 63106.85 | 0.2121%
Total | 29753704.49 | 100%
Dépassement selon solution
Dépassement au 31.12.2022 | 2253704.49
Coût des travaux des boiseries - solution 1 | 252726.24 | 40%
Coût des travaux des boiseries - solution 2 | 631815.6 | 100%
Coût des travaux des boiseries - solution 3 | 442270.92 | Mix 40-100%
Dépassement estimé avec solution 1 | 2506430.73 | 9.114%
Dépassement estimé avec solution 2 | 2885520.09 | 10.49%
Dépassement estimé avec solution 3 | 2695975.41 | 9.804%
* Un dépassement est considéré comme important notamment dès qu'il atteint 10% du crédit brut voté
Récapitulatif des dépenses
| Dépenses brutes | Recettes | Dépenses nettes | %
Etude | 842577.4 | 0 | 842577.4 | 2.874%
Concours | 418935.65 | 0 | 418935.65 | 1.429%
Fenêtres | 496794.55 | 430800 | 65994.55 | 0.2251%
Attiques "à ce jour" | 264588.85 | 239700 | 24888.85 | 0.08489%
Attiques solution 1 | 252726.24 | 0 | 252726.24 | 0.862%
Ventilation | 54444.3 | 18000 | 36444.3 | 0.1243%
Honoraires juridiques | 77285.65 | 0 | 77285.65 | 0.2636%
Construction | 27599078.09 | 0 | 27599078.09 | 94.14%
Total | 30006430.73 | 688500 | 29317930.73 | 100%
| Dépenses brutes | Recettes | Dépenses nettes | %
Etude | 842577.4 | 0 | 842577.4 | 2.837%
Concours | 418935.65 | 0 | 418935.65 | 1.411%
Fenêtres | 496794.55 | 430800 | 65994.55 | 0.2222%
Attiques "à ce jour" | 264588.85 | 239700 | 24888.85 | 0.08381%
Attiques solution 2 | 631815.6 | 0 | 631815.6 | 2.128%
Ventilation | 54444.3 | 18000 | 36444.3 | 0.1227%
Honoraires juridiques | 77285.65 | 0 | 77285.65 | 0.2602%
Construction | 27599078.09 | 0 | 27599078.09 | 92.94%
Total | 30385520.09 | 688500 | 29697020.09 | 100%
| Dépenses brutes | Recettes | Dépenses nettes | %
Etude | 842577.4 | 0 | 842577.4 | 2.855%
Concours | 418935.65 | 0 | 418935.65 | 1.42%
Fenêtres | 496794.55 | 430800 | 65994.55 | 0.2237%
Attiques "à ce jour" | 264588.85 | 239700 | 24888.85 | 0.08435%
Attiques solution 3 | 442270.92 | 0 | 442270.92 | 1.499%
Ventilation | 54444.3 | 18000 | 36444.3 | 0.1235%
Honoraires juridiques | 77285.65 | 0 | 77285.65 | 0.2619%
Construction | 27599078.09 | 0 | 27599078.09 | 93.53%
Total | 30195975.41 | 688500 | 29507475.41 | 100%

## Dépenses par genres
Grands-Chênes Etape 1
Dépenses 2011-2022
Date | Journal | Pièce | Libellé | Débit | Crédit
2011-05-24 | PF005 | PF2107 | NG Géomètres associés NEY&HURNI SA | 1458
2011-12-07 | PF012 | PF3104 | PUBLICITAS -MP (Marchés publics) Ensemble logts plurigénérationnels Grands-Hutins FAO OCT | 826.1
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | BROENNIMANN Taramo Hon. Jury | 4320
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | EXQUIS Ch. Honoraires Jury | 3456
2012-06-22 | PF006 | PF4112 | CLOS CE Assortiments vin -Cadeaux aux communes pour prêt matériel -GRANDS-HUTINS | 140
2012-09-05 | PF009 | PF4121 | GUICHARD FLEURS Arrangement -1erAOÛT | 70
2012-11-30 | PF011 | PF5104 | ATAR FAO Marchés publics Ingénieur CVS -NV QUARTIER ETUDE AVANT-PROJET | 890.2
2012-11-30 | PF011 | PF5104 | ATAR FAO Marchés publics Ingénieur Civil -NV QUARTIER ETUDE AVANT-PROJET | 873.25
2012-12-11 | PF012 | PF5105 | LEVA Boucherie Collation 29novembre -Présentation Nv Quartier "Les Grands-Chênes" | 483.5
2012-12-21 | BC012 | BC0033 | BUNQ Sàrl Architectes SIA -Honoraires frais étude avant-projet -ACOMPTE N°1 <./.5% retenue> | 95000
2012-12-27 | PF012 | PF5114 | JPR CONSEILS Honoraires Août/Décembre | 7070.75
2013-02-15 | CA002 | CA0016 | LaPOSTE Taxes -AVANT PROJET | 198
2013-03-06 | PF003 | PF5123 | ATAR ROTO PRESSE -FAO 19fév Parc.589 ETUDE:AVANT-PROJET | 364.55
2013-03-06 | PF003 | PF5123 | ATAR ROTO PRESSE -FAO 19fév Parc.589 ETUDE:AVANT-PROJET | 351
2013-03-26 | PF003 | PF6104 | JPR CONSEILS Honoraires/Débours Janvier/Mars | 2100
2013-03-26 | PF003 | PF6104 | QUARTAL Honoraires Acompte n°1 -ACCOMPAGNATEUR | 3888
2013-03-26 | PF003 | PF6104 | BUNQ Sàrl Architectes Honoraires Acompte n°2 -ETUDE: AVANT-PROJET | 85087.2
2013-07-15 | PF007 | PF6122 | JPR Conseils Honoraires 17mai/04juillet -COOMPAGNATEUR MO | 978
2013-07-15 | PF007 | PF6122 | BUNQ Sàrl Honoraires Acompte n°3 -ETUDE | 173710
2013-07-15 | PF007 | PF6122 | EDMS SA Ingénieur-civil -Acompte N°1 -ETUDE | 35910
2013-07-15 | PF007 | PF6122 | ENERPEAK SALZMANN AG "Electrical engineering" Honoraires ingénieur -Acompte n°1 FEVR/AVRIL -ETUDE | 3078
2013-07-15 | PF007 | PF6122 | KARAKAS FRANCAIS SA Sondate géotechnique Acompte n°1 -ETUDE | 3780
2013-08-28 | PF008 | PF7103 | QUARTAL Honoraires Acompte n°2 JUIN -ACCOMPAGNATEUR | 4050
2013-08-28 | PF008 | PF7103 | QUARTAL Débours n°2 MARS/JUIN -ACCOMPAGNATEUR | 368.3
2013-08-28 | PF008 | PF7103 | EDMS SA Architecte paysagiste aménagt.ext. Acompte n°1 Fév/Juin -ETUDE | 41040
2013-08-28 | PF008 | PF7103 | EDMS SA Ingénieur civil Acompte n°2 Fév/Juin -ETUDE | 51300
2013-08-28 | PF008 | PF7103 | ENERPEAK SALZMANN AG Acompte n°2 MAI/JUIN -ETUDE | 4104
2013-08-28 | PF008 | PF7103 | KARAKAS FRANCAIS SA Etude géotechnique FACT.FINALE -ETUDE | 6690.6
2013-10-29 | PF010 | PF7112 | ATAR FAO du 15oct Marchés publics | 1790.55
2013-10-29 | PF010 | PF7112 | DES SYSTEMES SECURITES SA Concept sécuritée -ETUDE | 3060.2
2013-10-29 | PF010 | PF7112 | EDMS SA Ingénieur civil Sit.n°3 JUILLET/AOÛT | 51744.45
2013-10-29 | PF010 | PF7112 | EDMS SA Architecte paysagiste Sit.n°2 JUILLET/AOÛT | 74803.1
2013-10-29 | PF010 | PF7112 | ENERPEEAK SALZMANN Ingénieur Acompte n°3 -ETUDE | 4104
2013-11-28 | PF011 | PF7114 | BUNQ Débours N°1 Janv/Août -ETUDE GDS-CHÊNES | 6752.05
2013-11-28 | PF011 | PF7114 | EDMS SA Ing.civil Sit.n°4 SEPT/MI-OCT -ETUDE GDS-CHÊNES | 52280.85
2013-11-28 | PF011 | PF7114 | EDMS SA Archi.paysagiste Sit.n°3 SEPT/MI-OCT -ETUDE GDS-CHÊNES | 60147.45
2013-11-28 | PF011 | PF7114 | MOSER Raymond E. SA Honoraires ing. CVS Honoraires n°1 -RICHARD WALTER JENKING | 137976.5
2013-11-28 | PF011 | PF7114 | DIME DGNP Emolument Autorisation abattage DD106145/0 -RteCOUDRES | 300
2014-01-27 | PF001 | PF8106 | QUARTAL Honoraires Acompte n°3 -ACCOMPAGNATEUR | 4374
2014-02-11 | PF002 | PF8110 | BUNQ SA Architectes SIA Logements "Les Grands-Chênes" COUDRES -Acompte n°4 | 132602.3
2014-02-11 | PF002 | PF8110 | BUNQ SA Architectes SIA Logements "Les Grands-Chênes" COUDRES -Décembre 2012 Payé à double -EXT | 95000
2014-02-11 | PF002 | PF8110 | BUNQ SA Architectes SIA Logements "Les Grands-Chênes" COUDRES -Mars 2013 Payé à double -EXT | 85087.2
2014-02-11 | PF002 | PF8110 | ENERPEAK SALZMANN Honoraires ingénieur Acompte n°4 -GRANDS CHENES | 4104
2014-02-11 | PF002 | PF8110 | RM SA/RAYMOND E.MOSER SA Débours au 20novembre -GRANDS CHENES | 2225.9
2014-02-11 | PF002 | PF8110 | BUFFET BOYMOND SA Honoraires/Débours Mars/Octobre2013 -GRANDS CHENES | 5724
2014-02-20 | PF002 | PF8112 | JPR CONSEILS Honoraires Octobre2013/Janvier2014 - ACCOMPAGNATEUR MO | 1505
2014-03-13 | PF003 | PF8116 | ATAR ROTO PRESSE SA FAO 03décembre -GRANDS CHENES | 1292.05
2014-03-13 | PF003 | PF8116 | ATAR ROTO PRESSE SA FAO 03décembre -GRANDS CHENES | 1253.05
2014-05-27 | PF005 | PF9108 | BUFFET BOYMOND SA Honoraires et débours n°2 JANVIER -GRANDS CHENES | 3500
2014-05-27 | PF005 | PF9108 | BUNQ ARCHITECTES SA Débours SEPT2013/MARS -GRANDS CHENES | 844.1
2014-05-27 | PF005 | PF9108 | DES SYSTEMES SECURITE SA Concept sécurité N°2 SEPT/NOV2013 -GRANDS CHENES | 764.65
2014-05-27 | PF005 | PF9108 | ENERPEAK SALZMANN AG Acompte n°5 -GRANDS CHENES | 2160
2014-05-27 | PF005 | PF9109 | BUNQ Acompte n°5 -GRANDS CHÊNE | 73626.55
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | BUNQ SA Honoraires Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES/ETUDE PROJET | 202482.45
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | EDMS SA Ingénieur civil Phases 3et4 MAI FACT.SOLDE -GRANDS CHÊNES | 22488.85
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | EDMS SA Ingénieur civil Phase5 STRUCTURE MARS/MAI -GRANDS CHÊNES | 10892.9
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | EDMS SA Ingénieur civil+environnement Phase5 TERRASSEMENT MARS/MAI -GRANDS CHÊNES | 36832.3
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | EDMS SA Architecte paysagiste Phase5 TERRASSEMENT MARS/MAI -GRANDS CHÊNES | 11584.1
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | ENERPEAK SALZMANN AG Ingénieur Acompte n°6 -GRANDS CHENES | 2160
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | RAYMOND E.MOSER SA Honoraires n°2 Ingénieurs CVS <Chauffage Ventilation Sanitaire> -GRANDS CHÊNE/"RICHARD WALTER JENKING" | 56744.45
2014-06-30 | FO001 | FO0023 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Avance n°7 Mai/Juin 2014 -GRANDS CHÊNES | 2160
2014-07-16 | PF007 | PF9121 | DALE DGEau Autorisations construire Taxe écoulement -Parc.624 <COUDRES 15-17-19-21-23-25> GRANDS-CHÊNES | 121472
2014-07-16 | PF007 | PF9121 | DALE Urbanisme Autorisations construire Emoluments -GRANDS-CHÊNES | 19453.5
2014-07-16 | PF007 | PF9121 | BUNQ SA Acompte n°7 <Phase 4.4 Appel d'offres> GRANDS-CHÊNES | 177429.75
2014-07-28 | FO002 | FO0001 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 17 -GRANDS CHENES | 432.4
2014-07-28 | FO002 | FO0002 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 16 -GRANDS CHÊNES | 437.45
2014-07-28 | FO002 | FO0003 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 15 -GRANDS CHÊNES | 437.45
2014-07-28 | FO002 | FO0004 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 19 -GRANDS CHÊNES | 254.35
2014-07-28 | FO002 | FO0005 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 14 -GRANDS CHÊNES | 274.7
2014-07-28 | FO002 | FO0006 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 1 -GRANDS CHÊNES | 318.75
2014-07-28 | FO002 | FO0007 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 13 -GRANDS CHÊNES | 262.8
2014-07-28 | FO002 | FO0008 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 12 -GRANDS CHÊNES | 283.15
2014-07-28 | FO002 | FO0009 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 11 -GRANDS CHÊNES | 306.9
2014-07-28 | FO002 | FO0010 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 10 -GRANDS CHÊNES | 278.1
2014-07-28 | FO002 | FO0011 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 9 -GRANDS CHÊNES | 267.9
2014-07-28 | FO002 | FO0012 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 8 -GRANDS CHÊNES | 273
2014-07-28 | FO002 | FO0013 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 7 -GRANDS CHÊNES | 300.1
2014-07-28 | FO002 | FO0014 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 5 -GRANDS CHÊNES | 284.85
2014-07-28 | FO002 | FO0015 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 3-GRANDS CHÊNES | 273
2014-07-28 | FO002 | FO0016 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 16-17-20-24 -GRANDS CHÊNES | 1232.7
2014-07-30 | FO002 | FO0017 | Bureau d'ingénieurs BUFFET, BOYMOND -Géomètres -Mars/Juillet -GRANDS CHÊNES | 12727.8
2014-07-31 | FO002 | FO0018 | EDMS SA -Architecte Paysagiste -Débours Mars2013/Juin2014 -GRANDS CHÊNES | 967.95
2014-07-31 | FO002 | FO0019 | EDMS SA -Architecte Paysagiste -Honoraires Juin/Juillet2014 PHASE5-GRANDS CHÊNES | 7724.2
2014-07-31 | FO002 | FO0020 | EDMS SA -Ingénieur civil+environnement -Débours Février2013/Juin2014 -GRANDS CHÊNES | 942.8
2014-07-31 | FO002 | FO0021 | EDMS SA -Ingénieur civil+environnement -Honoraires Juin/Juillet2014 PHA5 TERRASSEMENT -GRANDS CHÊNES | 18837.4
2014-07-31 | FO002 | FO0022 | EDMS SA -Ingénieur civil -Honoraires Juin/Juillet2014 Phase5 STRUCTURE -GRANDS CHÊNES | 21787.25
2014-07-31 | FO004 | FO0024 | DALE - Aménagt Logement Energie - OLO Office logement COUDRES15-17-25 Dossier HM232LUP -GRANDS CHÊNE | 6898.3
2014-07-31 | FO004 | FO0025 | DALE - Aménagt Logement Energie - OLO Office logement COUDRES15-17-25 Dossier HM246 -GRANDS CHÊNES | 14327.7
2014-07-31 | FO004 | FO0026 | DALE - Aménagt Logement Energie - OLO Office logement COUDRES19-21-23 Dossier ZD972PPE -GRANDS CHÊNE | 5819
2014-08-06 | FO006 | FO0036 | SI NYON -Distribution eau/Défense incendie COUDRES parc.624 -GRANDS CHÊNES | 32940
2014-08-06 | FO006 | FO0037 | SI NYON -Prise eau/Conduite extérieure Parc.624/Imm.A -GRANDS CHÊNES | 2160
2014-08-06 | FO006 | FO0038 | SI NYON -Prise eau/Conduite extérieure Parc.624/Imm.B -GRANDS CHÊNES | 3520.8
2014-08-06 | FO006 | FO0039 | SI NYON -Prise eau/Conduite extérieure Parc.624/Imm.C -GRANDS CHÊNES | 3704.4
2014-08-06 | FO006 | FO0040 | SI NYON -Prise eau/Conduite extérieure Parc.624/Imm.D -GRANDS CHÊNES | 3045.6
2014-08-06 | FO006 | FO0041 | SI NYON -Prise eau/Conduite extérieure Parc.624/Parking (Sprinkler) -GRANDS CHÊNES | 9352.8
2014-08-06 | FO009 | FO0052 | SI NYON --Taxe raccordement réseau distribution Parc.624 -GRANDS CHÊNES | 131848.3
2014-08-11 | FO005 | FO0027 | PONCET TURRETTINI AMOUDRUZ NEYROUD &ASSOCIES -Honoraires Recours -JUIN/JUILLET | 8220.6
2014-08-31 | FO006 | FO0030 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°8 JUILLET/AOUT -GRANDS CHÊNES | 2160
2014-09-16 | FO010 | FO0054 | ZURICH ASSURANCES -Pol.15.444.806 PRime 20août2014/31déc2016 -GRANDS CHÊNES | 15348.9
2014-09-18 | FO007 | FO0034 | ROMANDE ENERGIE SA -Raccordment provisoire n°4906 CHANTIER COUDRES Parcelle n°624 -GRANDS CHÊNES | 1684.8
2014-09-19 | FO007 | FO0033 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 15septembre -GRANDS CHÊNES | 2003.7
2014-09-30 | FO007 | FO0029 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE SA -Concept sécurité -Séance -MAI -GRANDS CHÊNES | 226.8
2014-09-30 | FO007 | FO0031 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 245000
2014-09-30 | FO007 | FO0032 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC -GRANDS CHÊNEs | 1620
2014-09-30 | FO007 | FO0035 | ROSSET Hugues -Honoraires Débours COUDRES27 -GRANDS CHÊNES | 3267.6
2014-10-20 | FO008 | FO0028 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°8 -GRANDS CHÊNES | 177429.75
2014-10-21 | FO011 | FO0043 | CelEauToit SA HARNISCH -Alimentation eau non-potable nouvelle fontaine GRANDS CHÊNES | 2738.9
2014-10-21 | FO011 | FO0044 | CelEauToit SA HARNISCH -Interv.17/18/19/25/26 Déviation conduite eau non-potable GRANDS CHÊNES | 14526
2014-10-29 | FO011 | FO0053 | WOODTLI LEUBA SA -Taille chênes charmilles -GRANDS CHÊNES | 3594
2014-10-31 | FO011 | FO0045 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°9 SEPT/OCT -GRANDS CHÊNES | 2160
2014-10-31 | FO011 | FO0046 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 245000
2014-11-05 | FO012 | FO0047 | ROMANDE ENERGIE SA -Raccordement "Communs imm.ABCD" COUDRES Parcelle n°624 -GRANDS CHÊNES | 15984
2014-11-05 | FO012 | FO0048 | ROMANDE ENERGIE SA -Raccordement "Immeuble A" COUDRES Parcelle n°624 -GRANDS CHÊNES | 12787.2
2014-11-05 | FO012 | FO0049 | ROMANDE ENERGIE SA -Raccordement "Immeuble B" COUDRES Parcelle n°624 -GRANDS CHÊNES | 12787.2
2014-11-05 | FO012 | FO0050 | ROMANDE ENERGIE SA -Raccordement "Immeuble C" COUDRES Parcelle n°624 -GRANDS CHÊNES | 7992
2014-11-05 | FO012 | FO0051 | ROMANDE ENERGIE SA -Raccordement "Immeuble D" COUDRES Parcelle n°624 -GRANDS CHÊNES | 10069.9
2014-11-07 | FO012 | FO0042 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours AVRIL/SEPT -GRANDS CHÊNES | 3394.45
2014-11-10 | PF011 | PF0103 | QUARTAL Débours n°04 JANV/SEPT | 582.55
2014-11-10 | PF011 | PF0103 | QUARTAL Honoraires n°04 JUSQU'A SEPT -ACCOMPAGNATEUR MAITRE OUVRAGE | 10368
2014-12-08 | PF012 | PF0106 | ENERGESTION Honoraires assistance maîtrise ouvrage -ACCOMPAGNATEUR MO | 7560
2014-12-08 | PF012 | PF0106 | ENERGESTION Débours Juin/Octobre -ACCOMPAGNATEUR MO | 229.6
2015-01-01 | FO001 | FO0001 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO -GRANDS CHÊNES | 273
2015-01-01 | FO001 | FO0002 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO -GRANDS CHÊNES | 274.7
2015-01-01 | FO001 | FO0003 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO -GRANDS CHÊNES | 279.75
2015-01-01 | FO001 | FO0004 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO -GRANDS CHÊNES | 269.6
2015-01-01 | FO001 | FO0005 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO -GRANDS CHÊNES | 444.25
2015-01-01 | FO001 | FO0006 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO -GRANDS CHÊNES | 456.1
2015-01-01 | FO001 | FO0007 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 245000
2015-01-01 | FO001 | FO0009 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°10 NOV/DEC -GRANDS CHÊNES | 2160
2015-01-01 | FO001 | FO0010 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 49650.25
2015-01-01 | FO001 | FO0011 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°3 -GRANDS CHÊNES | 36664.75
2015-01-01 | FO001 | FO0012 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 30novembre -GRANDS CHÊNES | 1585.35
2015-01-01 | FO001 | FO0013 | EDMS SA -Ingénieur civil+environnement -Débours Juillet/Octobre2014 -GRANDS CHÊNES | 83.15
2015-01-01 | FO001 | FO0014 | EDMS SA -Architecte Paysagiste -Honoraires Oct/Nov2014 PHASE5-GRANDS CHÊNES | 75243.75
2015-01-01 | FO001 | FO0015 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Solde> -GRANDS CHÊNES | 1296
2015-01-01 | FO001 | FO0016 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°1 -GRANDS-CHÊNES | 496403.25
2015-01-01 | FO001 | FO0017 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 245000
2015-01-01 | FO001 | FO0018 | EDMS SA -Ingénieur civil -Honoraires Août/Novt2014 Phase5 STRUCTURE -GRANDS CHÊNES | 21787.4
2015-01-01 | FO001 | FO0019 | EDMS SA -Ingénieur civil -Débours Juillet/Oct2014 -GRANDS CHÊNES | 2591
2015-01-01 | FO001 | FO0020 | Bureau d'ingénieurs BUFFET, BOYMOND -Honoraires et débours -Mai/Nov -GRANDS CHÊNES | 13370.4
2015-01-01 | FO001 | FO0021 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines PPE Sit.n°1 -GRANDS CHENES | 74214
2015-01-01 | FO001 | FO0022 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines LUP Sit.n°1 -GRANDS CHENES | 47520
2015-01-01 | FO001 | FO0023 | QUARTA Sàrl Menuiseries Sit.n°1 -GRANDS CHENES | 173700
2015-01-01 | FO001 | FO0024 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°1 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-01-01 | FO001 | FO0025 | DALE - Aménagt Logement Energie -URBANISME DD106145 Parcelle624 PLQ29771 -GRANDS CHENES | 256668
2015-01-01 | FO001 | FO0026 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 20000
2015-01-01 | FO034 | FO0336 | ASCENCEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 111585.8
2015-01-05 | FO001 | FO0008 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°9 -GRANDS CHÊNES | 88714.95
2015-01-06 | FO006 | FO0080 | QUARTAL -Débours n°5 OCT/DEC -ACCOMPAGNATEUR MO | 653.55
2015-01-12 | FO008 | FO0091 | ENERGESTION SA Honoraires assistance maîtrise ouvrage -Complément -ACCOMPAGNATEUR MO | 3931.2
2015-01-20 | FO002 | FO0034 | DALE - Aménagt Logement Energie -DD106145-2-aut Emolument administratif - GRANDS CHÊNES | 9836.75
2015-01-30 | FO002 | FO0027 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours OCT/DEC -GRANDS CHÊNES | 8048.55
2015-01-30 | FO002 | FO0030 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°2 -GRANDS-CHÊNES | 1156668.1
2015-01-30 | FO002 | FO0032 | EDMS SA -Ingénieur civil -Honoraires DEC/JAN Phase5 STRUCTURE -GRANDS CHÊNES | 43574
2015-02-01 | FO003 | FO0031 | ANNEN PHILIPPE -Charpente en bois -GRANDS CHÊNES | 2527.2
2015-02-02 | FO003 | FO0028 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°1 -GRANDS CHÊNES | 1893.35
2015-02-02 | FO003 | FO0029 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°2 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-02-10 | FO003 | FO0033 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 245000
2015-02-27 | FO030 | FO0325 | EDMS SA -Architecte Paysagiste -Honoraires Janvier/Février PHASE5-GRANDS CHÊNES | 22064.85
2015-02-28 | FO030 | FO0324 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantier> -GRANDS CHÊNES | 1296
2015-02-28 | FO030 | FO0326 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°11 JAN/FEV -GRANDS CHÊNES | 2160.05
2015-03-02 | FO031 | FO0322 | DETA -Fonds intercommunal Assainissement FIA | 3150
2015-03-02 | FO031 | FO0327 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES | 245000
2015-03-02 | FO031 | FO0329 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°2 -GRANDS CHÊNES | 8844
2015-03-10 | FO031 | FO0328 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 250000
2015-03-26 | FO031 | FO0323 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°10 -GRANDS CHÊNES | 88714.9
2015-03-26 | FO032 | FO0334 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°3 -GRANDS CHÊNES | 9956
2015-03-31 | FO023 | FO0252 | QUARTAL Honoraires Acompte n°5 Au 31MARS -ACCOMPAGNATEUR MO | 5589
2015-03-31 | BG002 | BG0003 | BCGe CSTR Bouclement <Intérêts à 2.25%> TRIM1 | 14648.8
2015-03-31 | FO032 | FO0333 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°7 -GRANDS CHÊNES | 245000
2015-04-01 | FO024 | FO0251 | QUARTAL Débours n°6 JANV/MARS -ACCOMPAGNATEUR MO | 832.6
2015-04-01 | FO033 | FO0330 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°3 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-04-01 | FO033 | FO0335 | WOODTLI LEUBA SA -Coupe branche charpentière -GRANDS CHÊNES | 972
2015-04-02 | FO033 | FO0331 | BUFFET, BOYMOND -Honoraires et débours -Dec/Mars -GRANDS CHÊNES | 8272.8
2015-04-10 | FO035 | FO0342 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°3 <MARS> -GRANDS-CHÊNES | 790685.65
2015-04-13 | FO033 | FO0332 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours JAN/MARS -GRANDS CHÊNES | 1242.15
2015-04-23 | FO035 | FO0341 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°4 <AVRIL> -GRANDS-CHÊNES | 906320.05
2015-04-27 | FO035 | FO0343 | ROMANDE E TRIM1 Acompte -RteCoudres Communs -Provisoire Armoire Re4906 -GRANDS CHÊNE | 11632.85
2015-04-29 | FO035 | FO0344 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°4 -GRANDS CHÊNES | 7500
2015-04-30 | FO035 | FO0338 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantier:NOV/AVR> -GRANDS CHÊNES | 1296
2015-04-30 | FO035 | FO0339 | EDMS SA -Ingénieur civil -Honoraires FEV Phase5 STRUCTURE -GRANDS CHÊNES | 43574
2015-04-30 | FO035 | FO0340 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°12 MARS/AVRIL -GRANDS CHÊNES | 2160
2015-05-12 | FO036 | FO0345 | CONSORTIUM SOCHAME Acompte n°1 Charpente Lambrissage Revêtement terrasse -GRANDS CHÊNE | 254584
2015-05-20 | FO046 | FO0467 | DETA -DGNP Nature Paysage - Emoluments autorisation élagage -GRANDS CHÊNES | 150
2015-05-22 | FO046 | FO0469 | BUFFET, BOYMOND -Honoraires et débours -AVR/MAI -GRANDS CHÊNES | 4946.4
2015-05-26 | FO036 | FO0337 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°11 -GRANDS CHÊNES | 88714.9
2015-05-27 | FO058 | FO0553 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°5 <MAI> -GRANDS CHÊNES | 804779.4
2015-05-29 | FO046 | FO0472 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 100000
2015-06-02 | FO047 | FO0468 | ANNEN PHILIPPE -Charpente en bois Honoraires MAI -GRANDS CHÊNES | 1166.4
2015-06-02 | FO047 | FO0471 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°5 -GRANDS CHÊNES | 9000
2015-06-02 | FO047 | FO0473 | REPRO SERVICE NYON Débours MAI -GRANDS CHÊNES | 85.2
2015-06-02 | FO048 | FO0475 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°4 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-06-11 | FO047 | FO0470 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°8 -GRANDS CHÊNES | 245000
2015-06-19 | FO047 | FO0474 | WÄLTI PUBLICITE Panneau chantier -GRANDS CHÊNES | 2148.1
2015-06-24 | FO059 | FO0556 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°4 -GRANDS CHÊNES | 22024.45
2015-06-24 | FO059 | FO0557 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 30juin -GRANDS CHÊNES | 1690.2
2015-06-24 | FO059 | FO0560 | TAPERNOUX SA Installations sanitaires Sit.n°1 -GRANDS CHÊNES | 88839.05
2015-06-26 | FO050 | FO0505 | ENERGESTION SA Honoraires n°1 Assistance maîtrise ouvrage -Extension CAD <AMO> -ACCOMPAGNATEUR MO | 4082.4
2015-06-26 | CA006 | CA0087 | DIVERS Bouquet chantier du 26 juin GRANDS-CHÊNES | 3400
2015-06-27 | FO043 | FO0394 | CLOS DE CELIGNY Vin Bouquet chantier -GRANDS CHÊNES | 702.6
2015-06-29 | FO059 | FO0555 | NOTAIRES A CAROUGE Provision frais acte -GRANDS CHÊNES | 47800
2015-06-30 | BG005 | BG0009 | BCGe CSTR <Intérêts à 2.25%> Bouclement TRIM2 | 26973.65
2015-06-30 | FO059 | FO0550 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantier:NOV/JUIN> -GRANDS CHÊNES | 1296
2015-06-30 | FO059 | FO0551 | EDMS SA -Architecte Paysagiste -Honoraires Mars/Juin PHASE5 -GRANDS CHÊNES | 22064.9
2015-06-30 | FO059 | FO0552 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°13 MAI/JUIN -GRANDS CHÊNES | 2160
2015-06-30 | FO059 | FO0554 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°6 <JUIN> -GRANDS CHÊNES | 669730.75
2015-06-30 | FO072 | FO0616 | EDMS SA -Ingénieur civil -Débours Nov2014/Mai2015 -GRANDS CHÊNES | 20527.7
2015-06-30 | FO073 | FO0617 | EDMS SA -Ingénieur civil -Honoraires MAI/JUIN Phase5 STRUCTURE -GRANDS CHÊNES | 54467.55
2015-07-02 | FO060 | FO0558 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°6 -GRANDS CHÊNES | 14200
2015-07-07 | FO049 | FO0476 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°5 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-07-08 | FO051 | FO0506 | QUARTAL Honoraires Acompte n°6 Au 30JUIN -ACCOMPAGNATEUR MO | 5913
2015-07-08 | FO051 | FO0507 | QUARTAL Débours n°7 AVR/JUIN -ACCOMPAGNATEUR MO | 741.95
2015-07-14 | FO060 | FO0549 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.21 Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 29305.95
2015-07-17 | FO060 | FO0559 | CONSORTIUM SOCHAME Acompte n°2 Charpente Lambrissage Revêtement terrasse -GRANDS CHÊNE | 173279.05
2015-07-17 | FO104 | FO0904 | QUARTA Sàrl Menuiseries Sit.n°2 -GRANDS CHÊNES | 300000
2015-07-21 | BG006 | BG0013 | SI NYON FA FCS-15-009 CHF 28'956.96 -Remb. trop payé s/32'940.- | 0 | 3983.04
2015-07-27 | FO061 | FO0563 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°7 <JUILLET> -GRANDS CHÊNES | 388401.1
2015-07-27 | FO061 | FO0566 | ROMANDE E TRIM2 Acompte -RteCoudres Communs -Provisoire Armoire Re4906 -GRANDS CHÊNES | 7045.5
2015-07-28 | FO061 | FO0565 | Ô SAVEURS GOURMANDES Repas chantier <154*> -GRANDS CHÊNES | 8860
2015-07-29 | FO060 | FO0548 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°12 -GRANDS CHÊNES | 88714.9
2015-07-31 | FO061 | FO0564 | CLOS DE CELIGNY Vin -GRANDS CHÊNES | 972
2015-08-01 | FO062 | FO0568 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 46400
2015-08-03 | FO062 | FO0567 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°7 -GRANDS CHÊNES | 16800
2015-08-04 | FO062 | FO0562 | GERARD Patrice HYMECA Carottage -GRANDS CHÊNES | 1131
2015-08-21 | FO062 | FO0561 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours AVR/JUIL -GRANDS CHÊNES | 6355.8
2015-08-25 | FO077 | FO0636 | REGENT APPAREILS ECLAIRAGE SA Luminaire Lampe halogène - GRANDS CHÊNES | 52.95
2015-08-26 | FO074 | FO0624 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 35000
2015-08-28 | FO074 | FO0619 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°13 -GRANDS CHÊNES | 88714.85
2015-08-28 | FO074 | FO0628 | TAPERNOUX SA Installations sanitaires Sit.n°2 -GRANDS CHÊNES | 304797.55
2015-08-31 | FO074 | FO0622 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°14 JUILLET/AOÛT -GRANDS CHÊNES | 2160
2015-08-31 | FO074 | FO0623 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE SA -Installation sprinkler N°01 -GRANDS CHÊNES | 18954
2015-09-01 | FO075 | FO0618 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°6 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-09-07 | FO078 | FO0635 | RAMELET FILS SA Sommiers métalliques balcons -Acompte N°01 -GRANDS CHÊNES | 37968.45
2015-09-14 | FO105 | FO0882 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°2 Chaudière à bois/mazout/citerne -GRANDS CHÊNES | 186785.35
2015-09-15 | FO075 | FO0625 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 35000
2015-09-18 | FO078 | FO0632 | ECORISE LAURENT GUINHARD Heures régie +déplacement -GRANDS CHÊNES | 923.4
2015-09-21 | FO075 | FO0620 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.21 Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 133857.8
2015-09-21 | FO075 | FO0621 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.21 Ferblanterie Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 33579
2015-09-22 | PO009 | PO0094 | ROMANDE E Provisoire Armoire RE 4906 -GRANDS CHÊNES | 0 | 15
2015-09-23 | FO075 | FO0626 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°5 -GRANDS CHÊNES | 22023.35
2015-09-25 | FO075 | FO0627 | CONSORTIUM SOCHAME Acompte n°3 Charpente Lambrissage Revêtement terrasse -GRANDS CHÊNE | 74220.75
2015-09-25 | FO076 | FO0629 | PRIVALIA IMMOBILIER SA -Gestion administrative ventes -Acompte N°01 -GRANDS CHÊNES | 252235
2015-09-29 | FO078 | FO0631 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers:NOV/AOÛT+SEPT> -GRANDS CHÊNES | 2214
2015-09-30 | BC009 | BC0022 | BCGe GRANDS-CHÊNES 5050.29.08 1.697% s/6Mio <77 jours> 13.07/30.09 -TRIM3 GRANDS CHÊNES | 21778.15
2015-09-30 | BC009 | BC0022 | BCGe GRANDS-CHÊNES 5050.29.08 Intérêts/Frais -TRIM3 GRANDS CHÊNES | 100
2015-09-30 | BG008 | BG0018 | BCGe CSTR <Intérêts à 2.25%> Bouclement TRIM3 | 5543.7
2015-09-30 | FO105 | FO0890 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne BOIS/DECHETS -GRANDS CHÊNES | 1435.3
2015-10-01 | FO079 | FO0638 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 55700
2015-10-02 | FO079 | FO0630 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°7 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-10-05 | FO079 | FO0637 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°8 -GRANDS CHÊNES | 12000
2015-10-06 | FO079 | FO0634 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES | 100000
2015-10-07 | FO079 | FO0633 | KUOENEN RENE STORES Stores -Acompte N°01 -GRANDS CHÊNES | 50000
2015-10-16 | FO106 | FO0888 | REGENT APPAREILS ECLAIRAGE SA Luminaire à vasque - GRANDS CHÊNES | 14712.9
2015-10-21 | FO106 | FO0883 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 169154.95
2015-10-22 | FO106 | FO0889 | CH. SCHAUB SA Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 56983.25
2015-10-23 | FO089 | FO0742 | ENERGESTION SA Honoraires N°2 Assistance maîtrise ouvrage -Extension CAD <AMO> -ACCOMPAGNATEUR MO | 5745.6
2015-10-26 | FO106 | FO0901 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°8 <OCTOBRE> -GRANDS CHÊNES | 36197.9
2015-10-27 | FO106 | FO0895 | ROMANDE E TRIM3 Acompte -RteCoudres Communs -Provisoire Armoire Re4906 -GRANDS CHÊNES | 4875.15
2015-10-28 | FO106 | FO0877 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°7 -GRANDS CHÊNES | 100000
2015-10-28 | FO106 | FO0878 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°6 -GRANDS CHÊNES | 11011.7
2015-10-29 | FO106 | FO0881 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage OCTOBRE -GRANDS CHÊNES | 1014
2015-10-30 | FO106 | FO0902 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE SA -Installation sprinkler N°02 -GRANDS CHÊNES | 11693.15
2015-10-31 | FO106 | FO0886 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°15 SEPT/OCT -GRANDS CHÊNES | 2160
2015-11-02 | FO107 | FO0884 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 55800
2015-11-02 | FO107 | FO0887 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°9 -GRANDS CHÊNES | 11000
2015-11-02 | FO107 | FO0892 | RAMELET FILS SA Sommiers métalliques balcons -Acompte N°02 -GRANDS CHÊNES | 30374.7
2015-11-03 | FO107 | FO0893 | ALPIQ InTec ROMANDIE SA Acompte n°1 Ventilation -GRANDS CHÊNES | 65269
2015-11-06 | FO107 | FO0885 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 2496
2015-11-06 | FO107 | FO0891 | PERENZIA INGENIEURS Sàrl Ventilation hybride -GRANDS CHÊNES | 15000
2015-11-09 | FO107 | FO0894 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 182379.35
2015-11-17 | FO092 | FO0784 | QUARTAL Débours n°8 JUIL/SEPT -ACCOMPAGNATEUR MO | 746.65
2015-11-17 | FO107 | FO0896 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°01 Boîtes aux lettres Support vélos Etc. -GRANDS CHÊNES | 74343.15
2015-11-20 | FO107 | FO0897 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2015-11-20 | FO107 | FO0899 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 208
2015-11-20 | FO107 | FO0900 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 728
2015-11-24 | FO107 | FO0903 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°14 -GRANDS CHÊNES | 109436.4
2015-12-18 | FO102 | FO0876 | QUARTAL Honoraires Acompte n°7 Au 18 DECEMBRE -ACCOMPAGNATEUR MO | 7573.5
2015-12-30 | BC012 | BC0032 | BCGe Intérêt s/Avance ferme 5039.29.08 s/6Mio <90 jrs> -TRIM4 -GRANDS CHÊNES | 25455
2015-12-31 | BG011 | BG0026 | BCGe CSTR Intérêt <à 2.25%> TRIM4 | 10630.65
2015-12-31 | OD005 | OD0100 | RAI/BCGe Int. redistribués s/Avance terme fixe 4Mio 54% s/42'323.90 -2013 | 22855
2015-12-31 | OD005 | OD0101 | RAI/BCGe Int. redistribués s/Avance terme fixe 4Mio 54% s/84'400.- -2014 | 45576
2015-12-31 | OD005 | OD0102 | RAI/BCGe Int. redistribués s/Avance terme fixe 4Mio 54% s/84'400.- -2015 | 45576
2016-01-01 | FO030 | FO0286 | ARCHITECTURE ACOUSTIQUE SA Honoraires -GRANDS CHÊNES | 2974
2016-01-01 | FO030 | FO0287 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 20 -GRANDS CHÊNES | 963.1
2016-01-01 | FO030 | FO0288 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°8 - GRANDS CHÊNES | 56966.55
2016-01-01 | FO030 | FO0289 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.30 Ferblanterie Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 4944.2
2016-01-01 | FO030 | FO0290 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.21 Ferblanterie Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 102310.9
2016-01-01 | FO030 | FO0291 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers:NOV2014/DECEMBRE> -GRANDS CHÊNES | 2754
2016-01-01 | FO030 | FO0292 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°16 NOV/DEC -GRANDS CHÊNES | 2160
2016-01-01 | FO030 | FO0293 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 208
2016-01-01 | FO030 | FO0294 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 286
2016-01-01 | FO030 | FO0295 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets DECEMBRE -GRANDS CHÊNES | 156
2016-01-01 | FO030 | FO0296 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets DECEMBRE -GRANDS CHÊNES | 260
2016-01-01 | FO030 | FO0297 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets DECEMBRE -GRANDS CHÊNES | 104
2016-01-01 | FO030 | FO0298 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets DECEMBRE -GRANDS CHÊNES | 468
2016-01-01 | FO030 | FO0299 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier DECEMBRE -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-01-01 | FO030 | FO0300 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°8 -GRANDS CHÊNES | 30000
2016-01-01 | FO030 | FO0301 | RAYMOND E.MOSER SA -Honoraires complémentaire Extension CAD -GRANDS CHÊNES | 7441.2
2016-01-01 | FO030 | FO0302 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°7 -GRANDS CHÊNES | 22024.45
2016-01-01 | FO030 | FO0303 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 30novembre -GRANDS CHÊNES | 729.55
2016-01-01 | FO030 | FO0304 | NOTAIRES A CAROUGE PPE et servitudes <Solde> -GRANDS CHÊNES | 9723
2016-01-01 | FO030 | FO0305 | NOURELDIN Karim Projet artistique Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 3000
2016-01-01 | FO030 | FO0306 | PONCET TURRETTINI AMOUDRUZ NEYROUD ASSOCIES -Honoraires Recours -GRANDS CHÊNES | 669.6
2016-01-01 | FO030 | FO0307 | PORTALES BONNET Neoflam azur <à CHF73.50> -GRANDS CHÊNES | 1399.45
2016-01-01 | FO030 | FO0308 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°10 -GRANDS CHÊNES | 28000
2016-01-01 | FO030 | FO0309 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 152030.05
2016-01-01 | FO030 | FO0310 | STORMATIC SA Pose prototype: Vollet à rouleau/Tentes verticales -GRANDS CHÊNES | 2012.05
2016-01-01 | FO030 | FO0311 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne BOIS/DECHETS/PAPIER -GRANDS CHÊNES | 1533.7
2016-01-01 | FO030 | FO0312 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne FERRAILLE/BOIS/DECHETS/DCMI -GRANDS CHÊNES | 3261.7
2016-01-01 | FO030 | FO0313 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 74300
2016-01-01 | FO030 | FO0315 | WALO BERTSCHINGER SA Situation n°1 -GRANDS CHÊNES | 78856.3
2016-01-01 | FO031 | FO0316 | ASCENCEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 32322.25
2016-01-01 | FO031 | FO0317 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE SA -Concept sécurité Parking Fact.N°1 -GRANDS CHÊNES | 1089.7
2016-01-01 | FO031 | FO0318 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°9 -GRANDS CHÊNES | 245000
2016-01-01 | FO031 | FO0320 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 30novembre -GRANDS CHÊNES | 271.1
2016-01-01 | FO031 | FO0321 | PORTALES BONNET Neoflam azur <à CHF73.50> -GRANDS CHÊNES | 1919.1
2016-01-01 | FO031 | FO0322 | PORTALES BONNET Neoflam azur <à CHF73.50> -GRANDS CHÊNES | 1460.45
2016-01-01 | FO032 | FO0328 | PRIVALIA IMMOBILIER SA -Administration promotion -Acompte N°01 -GRANDS CHÊNES | 25920
2016-01-01 | FO033 | FO0337 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne BOIS/DECHETS VOLUMINEUX/DECHETS -GRANDS CHÊNES | 2441.95
2016-01-01 | FO033 | FO0351 | SOAGESMAT SA Location mat.chauffage Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 4044.6
2016-01-01 | FO035 | FO0370 | PERFOLUX SA Eclairage sécurité Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 6774.7
2016-01-04 | FO031 | FO0324 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°14 -GRANDS CHÊNES | 13900
2016-01-04 | FO031 | FO0326 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 111400
2016-01-08 | FO031 | FO0327 | WALO BERTSCHINGER SA Situation n°2 -GRANDS CHÊNES | 32475.15
2016-01-14 | FO031 | FO0319 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°9 -GRANDS CHÊNES | 100000
2016-01-18 | FO031 | FO0323 | CONSORTIUM SOCHAME Acompte n°4 Charpente Lambrissage Revêtement terrasse -GRANDS CHÊNE | 159292.2
2016-01-19 | FO033 | FO0340 | JACQUES MASSON SA Carrelage/Faïences Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 32076
2016-01-19 | FO033 | FO0346 | PORTALES BONNET Neoflam azur <à CHF65.70> -GRANDS CHÊNES | 2023.55
2016-01-20 | FO007 | FO0085 | QUARTAL Débours n°9 OCT/DEC -ACCOMPAGNATEUR MO | 744.25
2016-01-20 | FO033 | FO0338 | EDMS SA -Ingénieur civil -Débours Juin/Déc2015 -GRANDS CHÊNES | 3687.15
2016-01-20 | FO033 | FO0339 | EDMS SA -Architecte Paysagiste -Honoraires Acompte n°6 Juillet/Décembre PHASE5 -GRANDS CHÊNES | 11032.4
2016-01-20 | FO033 | FO0342 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier JANVIER -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-01-20 | FO039 | FO0383 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES | 158513.7
2016-01-20 | FO056 | FO0502 | EDMS SA -Ingénieur civil -Honoraires JUIN/DECEMBRE Phase5 STRUCTURE FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 36474.4
2016-01-22 | FO033 | FO0335 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.21 Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 110861.4
2016-01-25 | FO033 | FO0334 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.30 Ferblanterie Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 48873.8
2016-01-27 | FO009 | FO0121 | ENERGESTION SA Honoraires FACT FINALE Assistance maîtrise ouvrage -Extension CAD <AMO> -ACCOMPAGN MO | 2570.4
2016-01-28 | FO033 | FO0333 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours AOUT/DEC -GRANDS CHÊNES | 1101.95
2016-01-28 | FO033 | FO0348 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°8 -GRANDS CHÊNES | 11011.7
2016-01-28 | FO033 | FO0349 | ROMANDE E TRIM4 Acompte -RteCoudres Communs -Provisoire Armoire Re4906 -GRANDS CHÊNES | 11226.2
2016-01-31 | FO033 | FO0336 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne BOIS/DECHETS/PAPIER -GRANDS CHÊNES | 2004.35
2016-01-31 | FO033 | FO0352 | SOAGESMAT SA Location mat.chauffage Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 1072.2
2016-02-01 | FO034 | FO0354 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°02 -GRANDS CHÊNES | 27900
2016-02-01 | FO034 | FO0355 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES | 46500
2016-02-02 | FO034 | FO0353 | TAPERNOUX SA Installations sanitaires Sit.n°3 -GRANDS CHÊNES | 458972.95
2016-02-04 | FO034 | FO0350 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°7 -GRANDS CHÊNES | 95285.8
2016-02-06 | FO034 | FO0345 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°10 -GRANDS CHÊNES | 82179.7
2016-02-09 | FO034 | FO0331 | BELSOL-MITTERER SA Parquets PPE -GRANDS CHÊNES | 71999.45
2016-02-09 | FO038 | FO0382 | PORTALES BONNET Neoflam azur <à CHF62.10> -GRANDS CHÊNES | 6211.85
2016-02-10 | FO034 | FO0347 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines LUP Sit.n°2 -GRANDS CHENES | 105480
2016-02-10 | FO036 | FO0371 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines PPE Sit.n°2 -GRANDS CHENES | 200700
2016-02-15 | FO034 | FO0341 | JACQUES MASSON SA Carrelage/Faïences Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 31104
2016-02-16 | FO034 | FO0329 | ASCENSEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 32322.25
2016-02-16 | FO034 | FO0330 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°9 -GRANDS CHÊNES | 57026.55
2016-02-18 | FO034 | FO0343 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier FEVRIER -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-02-18 | FO034 | FO0344 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets/Contrôle lumières FEVRIER -GRANDS CHÊNES | 78
2016-02-23 | FO034 | FO0332 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°15 -GRANDS CHÊNES | 88714.9
2016-02-27 | FO036 | FO0368 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°11 -GRANDS CHÊNES | 10000
2016-02-27 | FO036 | FO0369 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°12 -GRANDS CHÊNES | 70000
2016-02-29 | FO036 | FO0358 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers:NOV2014/FEVR2016> -GRANDS CHÊNES | 1836
2016-02-29 | FO036 | FO0373 | ROMANDE ENERGIE IMM "A" Raccordement -GRANDS CHÊNES | 5316.7
2016-02-29 | FO036 | FO0374 | ROMANDE ENERGIE IMM "B" Raccordement -GRANDS CHÊNES | 6188.25
2016-02-29 | FO036 | FO0375 | ROMANDE ENERGIE IMM "C" Raccordement -GRANDS CHÊNES | 4968
2016-02-29 | FO053 | FO0498 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne DCMI/BOIS/DECHETS/PAPIER -GRANDS CHÊNES | 3765.3
2016-03-01 | FO037 | FO0364 | KUOENEN RENE STORES Stores -Acompte N°02 -GRANDS CHÊNES | 25000
2016-03-01 | FO037 | FO0379 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°7 -GRANDS CHÊNES | 27900
2016-03-01 | FO037 | FO0380 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°03 -GRANDS CHÊNES | 37100
2016-03-03 | FO037 | FO0378 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°11 -GRANDS CHÊNES | 5000
2016-03-08 | FO037 | FO0381 | WALO BERTSCHINGER SA Situation n°3 -GRANDS CHÊNES | 30212.35
2016-03-11 | FO037 | FO0372 | QUARTA Sàrl Menuiseries Sit.n°3 -GRANDS CHÊNES | 237000
2016-03-14 | FO037 | FO0356 | ALPIQ InTec ROMANDIE SA Acompte n°2 Ventilation -GRANDS CHÊNES | 52742
2016-03-15 | FO037 | FO0357 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 20 -GRANDS CHÊNES | 257.75
2016-03-18 | FO037 | FO0365 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage poutres métalliques bât. MARS+Contrôle portes -GRANDS CHÊNES | 884
2016-03-18 | FO037 | FO0366 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets MARS -GRANDS CHÊNES | 104
2016-03-18 | FO037 | FO0367 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier MARS -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-03-18 | FO037 | FO0376 | ROMANDE ENERGIE IMM "D" Raccordement -GRANDS CHÊNES | 6448
2016-03-18 | FO037 | FO0377 | ROMANDE ENERGIE COMMUNS IMM "ABCD" Raccordement -GRANDS CHÊNES | 5595.55
2016-03-21 | FO037 | FO0363 | JACQUES MASSON SA Carrelage/Faïences Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 43740
2016-03-22 | FO054 | FO0494 | ASCENSEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 47692.95
2016-03-23 | FO037 | FO0359 | INDUNI & Cie SA -Béton FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 360399.55
2016-03-23 | FO037 | FO0360 | INDUNI & Cie SA -Faux-plancher FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 57115.15
2016-03-23 | FO037 | FO0361 | INDUNI & Cie SA -Assèchement bâtiment FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 18697.7
2016-03-23 | FO037 | FO0362 | INDUNI & Cie SA - Divers FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 16440.5
2016-03-23 | FO094 | FO0836 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Facture finale -GRANDS CHÊNES | 304766.65
2016-03-23 | FO094 | FO0838 | INDUNI & Cie SA -Béton FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 54403.5
2016-03-24 | FO054 | FO0495 | CONSORTIUM SOCHAME Acompte n°5 Charpente Lambrissage Revêtement terrasse -GRANDS CHÊNES | 132679.45
2016-03-30 | FO054 | FO0470 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°17 JAN/MAR -GRANDS CHÊNES | 4320
2016-03-30 | FO054 | FO0471 | GIRARDI & Cie - Aménagements extérieurs Lot14 Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 245000
2016-03-31 | BC003 | BC0007 | BCGe Intérêt s/Avance ferme 5050.29.08 s/6Mio <90jrs> TRIM1 -GRANDS CHÊNES | 25455
2016-03-31 | BG003 | BG0007 | BCGe CSTR Intérêt <à2.25%> TRIM1 | 3026.1
2016-03-31 | FO054 | FO0497 | SOAGESMAT SA Location mat.chauffage FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 1023.3
2016-03-31 | FO054 | FO0499 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne DCMI/BOIS/DECHETS/PAPIER -GRANDS CHÊNES | 2806.25
2016-04-01 | FO055 | FO0500 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°04 -GRANDS CHÊNES | 55700
2016-04-04 | FO055 | FO0491 | MEGA SA Revêtement coupe-feu -GRANDS CHÊNES | 9478.45
2016-04-05 | FO055 | FO0487 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°13 -GRANDS CHÊNES | 100000
2016-04-05 | FO055 | FO0496 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°12 -GRANDS CHÊNES | 5793.15
2016-04-11 | FO055 | FO0472 | KUOENEN RENE STORES Stores -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 9163
2016-04-11 | FO055 | FO0473 | KUOENEN RENE STORES Système de commande gestion du vent -GRANDS CHÊNES | 1809
2016-04-11 | FO055 | FO0474 | KUOENEN RENE STORES Support armature -GRANDS CHÊNES | 6490.8
2016-04-11 | FO055 | FO0475 | KUOENEN RENE STORES Stores Armature Toiles -FACT.FINALE n°2 -GRANDS CHÊNES | 5078.8
2016-04-11 | FO055 | FO0476 | KUOENEN RENE STORES Système de commande gestion du vent -GRANDS CHÊNES | 1123.2
2016-04-11 | FO055 | FO0477 | KUOENEN RENE STORES Support armature -GRANDS CHÊNES | 3245.4
2016-04-11 | FO055 | FO0489 | Menuiserie MAYLAND Menuiseries extérieures -GRANDS CHÊNES | 16823.2
2016-04-11 | FO055 | FO0490 | Menuiserie MAYLAND Volets bois -GRANDS CHÊNES | 22396.55
2016-04-11 | FO055 | FO0501 | WALO BERTSCHINGER SA Situation n°4 -GRANDS CHÊNES | 94524.05
2016-04-12 | FO024 | FO0266 | QUARTAL Débours n°10 JAN/MARS -ACCOMPAGNATEUR MO | 215.5
2016-04-12 | FO057 | FO0503 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 40506.5
2016-04-13 | FO058 | FO0527 | PORTALES BONNET Neoflam azur <à CHF66.70> -GRANDS CHÊNES | 3335
2016-04-14 | FO055 | FO0478 | KUOENEN RENE STORES Stores -Acompte N°02 -GRANDS CHÊNES | 70000
2016-04-14 | FO055 | FO0492 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°02 Boîtes aux lettres Support vélos Etc. -GRANDS CHÊNES | 103718.2
2016-04-18 | FO055 | FO0479 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets MARS -GRANDS CHÊNES | 208
2016-04-18 | FO055 | FO0480 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage poutres métalliques bât.D MARS -GRANDS CHÊNES | 364
2016-04-18 | FO055 | FO0481 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets Bât.D MARS -GRANDS CHÊNES | 208
2016-04-18 | FO055 | FO0482 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets Bât.C+D MARS -GRANDS CHÊNES | 104
2016-04-18 | FO055 | FO0483 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets AVRIL -GRANDS CHÊNES | 156
2016-04-18 | FO055 | FO0484 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets AVRIL -GRANDS CHÊNES | 156
2016-04-18 | FO055 | FO0485 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets AVRIL -GRANDS CHÊNES | 208
2016-04-18 | FO055 | FO0486 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier AVRIL -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-04-18 | FO055 | FO0493 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°01 Equipements fixes -GRANDS CHÊNES | 46073.7
2016-04-19 | FO058 | FO0507 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°9 complément -GRANDS CHÊNES | 26856.35
2016-04-19 | FO058 | FO0508 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°10 -GRANDS CHÊNES | 56996.4
2016-04-20 | FO055 | FO0469 | NOURELDIN Karim Projet artistique Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 3000
2016-04-20 | FO058 | FO0514 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE SA -Installation sprinkler N°03 -GRANDS CHÊNES | 3635.3
2016-04-21 | FO055 | FO0467 | BELSOL-MITTERER SA Parquets PPE Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 46720.5
2016-04-22 | FO055 | FO0468 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°16 -GRANDS CHÊNES | 88714.85
2016-04-22 | FO058 | FO0506 | ASCENSEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 82058.15
2016-04-25 | FO058 | FO0504 | ALESSIO GIANFREDA Sàrl Volets Saturateur pour bois Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 18900
2016-04-25 | FO058 | FO0532 | ROMANDE E TRIM1 Acompte -RteCoudres Communs -Provisoire Armoire RE4906 -GRANDS CHÊNES | 16857.4
2016-04-27 | FO058 | FO0505 | ALPIQ InTec ROMANDIE SA Acompte n°3 Ventilation -GRANDS CHÊNES | 12755.5
2016-04-29 | FO058 | FO0515 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers:NOV2014/AVRIL2016> -GRANDS CHÊNES | 1836
2016-04-29 | FO058 | FO0528 | PSS INTERSERVICE SA Traitement façades -GRANDS CHÊNES | 8208
2016-04-30 | FO058 | FO0509 | BAUD TAVELLI SA Cylindres provisoires | 1893.1
2016-04-30 | FO058 | FO0536 | TRANSVOIRIE SA Containers/Elèvements -GRANDS CHÊNES | 777.6
2016-04-30 | FO058 | FO0537 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne DCMI/BOIS/DECHETS/PAPIER -GRANDS CHÊNES | 4095.15
2016-05-02 | FO059 | FO0521 | JACQUES MASSON SA Carrelage/Faïences Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 58320
2016-05-02 | FO059 | FO0538 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°05 -GRANDS CHÊNES | 92900
2016-05-04 | FO059 | FO0533 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 15178.85
2016-05-09 | FO059 | FO0524 | MERC ALU Sàrl Location pont roulant -GRANDS CHÊNES | 4536
2016-05-09 | FO059 | FO0529 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines PPE Sit.n°3 -GRANDS CHENES | 46093.5
2016-05-10 | FO059 | FO0530 | QUARTA Sàrl Aménagement extérieur Bancs Sit.n°1 -GRANDS CHENES | 21600
2016-05-10 | FO059 | FO0531 | QUARTA Sàrl Parois EI60 parking Sit.n°1 -GRANDS CHENES | 69600
2016-05-10 | FO105 | FO0901 | REGENT APPAREILS ECLAIRAGE SA Plafonnier Luminaire - GRANDS CHÊNES | 79.7
2016-05-11 | FO095 | FO0861 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°8 -GRANDS CHÊNES | 81505.85
2016-05-12 | FO059 | FO0522 | Menuiserie MAYLAND -Acompte n°14(17) -GRANDS CHÊNES | 100000
2016-05-13 | FO059 | FO0534 | SOAGESMAT SA Aérochauffeur Rallonge -GRANDS CHÊNES | 999
2016-05-16 | FO095 | FO0853 | REGENT APPAREILS ECLAIRAGE SA Règlette Lampe Luminaire de chantier - GRANDS CHÊNES | 3758.65
2016-05-18 | FO059 | FO0512 | DENTAN G. SA Toiture ABCD: Réparation -GRANDS CHÊNES | 10423.9
2016-05-18 | FO059 | FO0513 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.21 FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 128788.75
2016-05-18 | FO059 | FO0516 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier MAI -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-05-18 | FO059 | FO0518 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets Bât.C+D AVRIL -GRANDS CHÊNES | 208
2016-05-18 | FO059 | FO0519 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets AVRIL -GRANDS CHÊNES | 312
2016-05-18 | FO059 | FO0520 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets AVRIL -GRANDS CHÊNES | 156
2016-05-18 | FO092 | FO0820 | BUFFET, BOYMOND -Honoraires hors adjudication JANV/AVRIL -GRANDS CHÊNES | 6264
2016-05-19 | FO059 | FO0535 | CONSORTIUM SOCHAME Echantillons Essais matériaux -GRANDS CHÊNES | 10800
2016-05-19 | FO095 | FO0862 | CONSORTIUM SOCHAME Facture finale CFC214 Construction bois -GRANDS CHÊNES | 292617.65
2016-05-20 | FO059 | FO0523 | Menuiserie MAYLAND -Acompte n°15(18) -GRANDS CHÊNES | 20000
2016-05-20 | FO059 | FO0525 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°03 Ouvrages métalliques courants -GRANDS CHÊNES | 29124.6
2016-05-20 | FO059 | FO0526 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°02 Equipements fixes -GRANDS CHÊNES | 31297.45
2016-05-24 | FO095 | FO0863 | KULL G. AG LUNOR Assèchement bât.A -GRANDS CHÊNES | 6228.35
2016-05-25 | FO059 | FO0510 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires et débours Demandes autorisation commerce -GRANDS CHÊNES | 11750
2016-05-25 | FO059 | FO0511 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours JAN/AVR -GRANDS CHÊNES | 763.05
2016-05-30 | FO092 | FO0822 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°18 AVR/MAI -GRANDS CHÊNES | 4320
2016-05-31 | FO092 | FO0824 | GIRARDI & Cie - Aménagements extérieurs Lot14 Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 245000
2016-05-31 | FO092 | FO0827 | CONDECTA Cabine WC (2*) -GRANDS CHÊNES | 894.5
2016-05-31 | FO092 | FO0829 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne DCMI/BOIS/DECHETS/PAPIER -GRANDS CHÊNES | 1982.1
2016-05-31 | FO100 | FO0880 | JACQUES MASSON SA Carrelage/Faïences Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 14435.95
2016-06-01 | FO093 | FO0830 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°0 -GRANDS CHÊNES | 92900
2016-06-06 | FO093 | FO0819 | BELSOL-MITTERER SA Parquets PPE Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 46533.3
2016-06-08 | FO093 | FO0831 | WALO BERTSCHINGER SA Situation n°5 -GRANDS CHÊNES | 70299.4
2016-06-08 | FO093 | FO0832 | WALO BERTSCHINGER SA Réfection chape bâtiment A Lot n°19 AVRIL -GRANDS CHÊNES | 12628.35
2016-06-08 | FO093 | FO0833 | WALO BERTSCHINGER SA Réfection chape bâtiment D Lot n°19 AVRIL -GRANDS CHÊNES | 7528.9
2016-06-09 | FO101 | FO0886 | QUARTA Sàrl Menuiseries Sit.n°4 -GRANDS CHÊNES | 182489.7
2016-06-10 | FO093 | FO0826 | Menuiserie MAYLAND -Acompte n°19 -GRANDS CHÊNES | 100000
2016-06-13 | FO093 | FO0823 | ALESSIO GIANFREDA Sàrl Volets Saturateur pour bois Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 18900
2016-06-13 | FO093 | FO0825 | GIRARDI & Cie - Aménagements extérieurs Lot14 Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 245000
2016-06-16 | FO093 | FO0821 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°17 -GRANDS CHÊNES | 88714.9
2016-06-17 | FO093 | FO0818 | DALE - Aménagt Logement Energie -APA 45089 -Emolument administratif - GRANDS CHÊNES | 625
2016-06-18 | FO096 | FO0867 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier JUIN -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-06-20 | FO096 | FO0852 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°9 -GRANDS CHÊNES | 5505.85
2016-06-24 | FO096 | FO0845 | NOURELDIN Karim Projet artistique Acompte n°4 Sol/paliers -GRANDS CHÊNES | 2000
2016-06-24 | FO096 | FO0846 | NOURELDIN Karim Projet artistique Acompte n°3 Mural zone parkings -GRANDS CHÊNES | 2000
2016-06-29 | FO096 | FO0848 | PSS INTERSERVICE SA Traitement intérieur Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 7776
2016-06-29 | FO096 | FO0849 | PSS INTERSERVICE SA Traitement façades Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 3888
2016-06-30 | BC006 | BC0017 | BCGe Intérêts s/Avance ferme 5050.29.08 TRIM2 -GRANDS CHÊNES | 25455
2016-06-30 | BG006 | BG0018 | BCGe CSTR Intérêt <à2.25%> TRIM2 | 12346.65
2016-06-30 | FO096 | FO0835 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers: NOV2014/AOÛT2016> -GRANDS CHÊNES | 1836
2016-06-30 | FO096 | FO0844 | CONDECTA Location cabine WC (2*) -GRANDS CHÊNES | 462.65
2016-06-30 | FO096 | FO0865 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne DCMI/BOIS/DECHETS/PAPIER Juin -GRANDS CHÊNES | 2011.3
2016-07-01 | FO131 | FO1143 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°07 -GRANDS CHÊNES | 55800
2016-07-05 | FO097 | FO0864 | TAPERNOUX SA Installations sanitaires Sit.n°4 -GRANDS CHÊNES | 243629.55
2016-07-07 | FO132 | FO1144 | BADEL FELIX Installations électriques Sit.n°10 complément -GRANDS CHÊNES | 21482.9
2016-07-08 | FO097 | FO0850 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines PPE Sit.n°4 -GRANDS CHENES | 13534.9
2016-07-08 | FO097 | FO0851 | QUARTA Sàrl Parois EI60 parking Sit.n°2 -GRANDS CHENES | 38400
2016-07-08 | FO097 | FO0854 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES17 IMM "D" <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 122
2016-07-08 | FO097 | FO0855 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES19 IMM "BB" <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 71
2016-07-08 | FO097 | FO0856 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES21 IMM "BA" <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 256
2016-07-08 | FO097 | FO0857 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES21 APPART IMM "BA 32" <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 27
2016-07-08 | FO097 | FO0858 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES25 IMM "AA" <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 61
2016-07-08 | FO097 | FO0859 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES25 Parking <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 47
2016-07-08 | FO097 | FO0866 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES23 IMM "AB" <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 61
2016-07-12 | FO104 | FO0890 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines PPE Facture finale -GRANDS CHENES | 12971.6
2016-07-14 | FO097 | FO0837 | GIRARDI & Cie - Aménagements extérieurs Lot14 Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 245000
2016-07-18 | FO097 | FO0839 | LECOULTRE SERVICES Arrosage JUILLET -GRANDS CHÊNES | 468
2016-07-18 | FO097 | FO0840 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets JUILLET -GRANDS CHÊNES | 260
2016-07-18 | FO097 | FO0841 | LECOULTRE SERVICES Fermeture/Extinction lumières JUILLET -GRANDS CHÊNES | 416
2016-07-18 | FO097 | FO0842 | LECOULTRE SERVICES Enlèvement protection au sol JUILLET -GRANDS CHÊNES | 208
2016-07-18 | FO097 | FO0847 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°04 Ouvrages métalliques courants -GRANDS CHÊNES | 21142.65
2016-07-19 | FO068 | FO0648 | QUARTAL Débours n°11 AVR/JUIN -ACCOMPAGNATEUR MO | 270.85
2016-07-19 | FO097 | FO0834 | ALESSIO GIANFREDA Sàrl Volets Saturateur pour bois Décompte final -GRANDS CHÊNES | 23262.35
2016-07-20 | FO097 | FO0843 | Menuiserie MAYLAND -Acompte n°20 -GRANDS CHÊNES | 50000
2016-07-21 | FO097 | FO0860 | ROMANDE E TRIM2 Acompte -RteCoudres Communs -Provisoire Armoire RE4906 -GRANDS CHÊNES | 3701.85
2016-07-21 | FO102 | FO0871 | BURGENER SA Miroirs -GRANDS CHÊNES | 1490.4
2016-07-27 | BG007 | BG0022 | BCGe CSTR Intérêt <0.55%> 5052.90.73 1.35Mio <169jrs> | 3485.65
2016-07-27 | BG007 | BG0023 | BCGe CSTR Intérêt <0.55%> 5054.65.52 3.9Mio <52jrs> | 3098.35
2016-07-28 | FO102 | FO0887 | QUARTA Sàrl Menuiseries Sit.n°5 -GRANDS CHÊNES | 138364
2016-07-29 | FO102 | FO0870 | ASCENSEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES | 31281.35
2016-07-29 | FO102 | FO0872 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°19 JUIN/JUILLET -GRANDS CHÊNES | 4320
2016-07-29 | FO102 | FO0874 | KULL G. AG LUNOR Location déshumidificateur et HIT-150 groupe Séchage chape BB22 -GRANDS CHÊNES | 5279.05
2016-07-29 | FO102 | FO0875 | KULL G. AG LUNOR Location déshumidificateur/Ventilateur Séchage parking SS -GRANDS CHÊNES | 2025
2016-07-29 | FO102 | FO0884 | PSS INTERSERVICE SA Traitement intérieur Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 11016
2016-07-29 | FO102 | FO0885 | PSS INTERSERVICE SA Traitement façades Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 11664
2016-07-31 | FO125 | FO1136 | TRANSVOIRIE Transport/Vidange benne BOIS/DECHETS/PAPIER Juillet -GRANDS CHÊNES | 1477.45
2016-08-02 | BG008 | BG0024 | BCGe CSTR Intérêt <à0.55%> s/3,632Mio 5044.55.82 <221jrs> 24dec/01août -SEMESTRE1 | 12263.05
2016-08-02 | FO103 | FO0876 | LECOULTRE SERVICES Arrosage mur végétal JUILLET -GRANDS CHÊNES | 468
2016-08-09 | FO126 | FO1121 | REGENT APPAREILS ECLAIRAGE Luminaire -GRANDS CHÊNES | 518.6
2016-08-10 | FO099 | FO0869 | BUNQ SA - Architectes SIA -Moins-values BELSOL/MASSON/QUARTA/VARRIN -GRANDS CHÊNES | 87594.55
2016-08-12 | FO103 | FO0888 | SCHULTHESS MASCHINEN Lave-linge Sèche-linge -GRANDS CHÊNES | 20454.85
2016-08-15 | FO103 | FO0873 | KA BLÖCHLIGER Extincteurs -GRANDS CHÊNES | 3196.8
2016-08-16 | FO103 | FO0883 | CONDECTA Location cabine WC (2*) -GRANDS CHÊNES | 555.2
2016-08-18 | FO103 | FO0877 | LECOULTRE SERVICES Arrosage mur végétal AOÛT -GRANDS CHÊNES | 1040
2016-08-18 | FO103 | FO0878 | LECOULTRE SERVICES Fermeture/Extinction lumières AOÛT -GRANDS CHÊNES | 104
2016-08-18 | FO103 | FO0879 | LECOULTRE SERVICES Arrosage mur végétal AOÛT -GRANDS CHÊNES | 104
2016-08-18 | FO103 | FO0889 | WALO BERTSCHINGER SA Situation n°6 Chapes Lot n°19 -GRANDS CHÊNES | 17333.75
2016-08-22 | FO098 | FO0868 | LOVE CHICK Menu (150*) Acompte 50% -GRANDS CHÊNES | 1782
2016-08-22 | FO103 | FO0881 | JACQUES MASSON SA Carrelage/Faïences Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES | 8947
2016-08-24 | FO103 | FO0882 | Menuiserie MAYLAND -Acompte n°21 -GRANDS CHÊNES | 50000
2016-08-26 | FO106 | FO0899 | MEGA SA Inondation sanitaires Réfection coupe-feu -GRANDS CHÊNES | 1613.5
2016-08-26 | FO126 | FO1135 | TRANSVOIRIE Transport/Vidange benne Complément Juin/Juillet Chantier -GRANDS CHÊNES | 1241.45
2016-08-29 | FO106 | FO0914 | SCHULTHESS MASCHINEN Lave-linge Sèche-linge Facture finale -GRANDS CHÊNES | 20454.85
2016-08-30 | FO106 | FO0891 | ALESSIO GIANFREDA Sàrl Volets Saturateur pour bois Décompte final Supplément -GRANDS CHÊNES | 15553.65
2016-08-30 | FO106 | FO0893 | BUFFET, BOYMOND -Honoraires JUIN/AOÛT -GRANDS CHÊNES | 23445.7
2016-08-31 | BG008 | BG0028 | BCGe CSTR Intérêt 5055.37.12 <à?%> s/2,173Mio <?jrs> JJMMM/JJMMM -SEMESTRE ? | 1162.05
2016-08-31 | BG008 | BG0029 | BCGe CSTR Intérêt 5052.29.70 <à%> s/3,632Mio <?jrs> JJMMM/JJMMM SEMESTRE ? | 1664.65
2016-08-31 | BG008 | BG0030 | BCGe CSTR Intérêt 5054.65.52 <à%> s/3,9Mio <jrs> JJMMM/JJMMM SEMESTRE ? | 1966.25
2016-08-31 | BG008 | BG0031 | BCGe CSTR Intérêt 5052.90.73 <à%> s/1,35Mio <jrs> JJMMM/JJMMM SEMESTRE ? | 680.65
2016-08-31 | FO106 | FO0892 | BAUD TAVELLI SA Mise en passe CFC 275 -GRANDS ChÊNES | 29380.65
2016-08-31 | FO106 | FO0895 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers> Acompte n°11 -GRANDS CHÊNES | 1836
2016-08-31 | FO126 | FO1137 | TRANSVOIRIE Transport/Vidange benne DCMI/BOIS/DECHETS/PAPIER/FERRAILLE Août -GRANDS CHÊNES | 5757.25
2016-08-31 | FO133 | FO1151 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°20 AOUT -GRANDS CHÊNES | 4320
2016-09-01 | FO107 | FO0915 | CONSORTIUM SOCHAME Modification dalles loggias -GRANDS CHÊNES | 47000
2016-09-04 | FO127 | FO1134 | SWISSCOM (suisse) SA Internet parking et activation AOÛT -GRANDS CHÊNES | 365.3
2016-09-05 | FO107 | FO0894 | CelEauToit SA HARNISCH -Alimentation eau non-potable nouvelle fontaine Etape n°2 -GRANDS CHÊNES | 10834.25
2016-09-06 | FO107 | FO0896 | KA BLÖCHLIGER Extincteurs -GRANDS CHÊNES | 291.6
2016-09-06 | FO129 | FO1140 | QUARTA Sàrl Aménagement extérieur Bancs FACTURE FINALE -GRANDS CHENES | 18400
2016-09-09 | FO129 | FO1141 | Menuiserie MAYLAND Volets en bois FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 94444.45
2016-09-15 | FO107 | FO0897 | LECOULTRE SERVICES Evacuation protection sol/Nettoyage cage escalier Bât D SEPT -GRANDS CHÊNES | 234
2016-09-15 | FO107 | FO0898 | LECOULTRE SERVICES Tuyau arrosage/Raccord robinet -GRANDS CHÊNES | 150
2016-09-16 | FO107 | FO0900 | CONDECTA Cabine WC (1*) -GRANDS CHÊNES | 216
2016-09-16 | FO130 | FO1142 | ASCENSEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 40535.7
2016-09-17 | FO107 | FO0902 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 Rez/Appart C01 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 53.6
2016-09-17 | FO107 | FO0903 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 Rez/Appart C02 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 31.7
2016-09-17 | FO107 | FO0904 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 1er/Appart C11 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 54.05
2016-09-17 | FO107 | FO0905 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 1er/Appart C12 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 13.75
2016-09-17 | FO107 | FO0906 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 3ème/Appart C31 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 18.85
2016-09-17 | FO107 | FO0907 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 3ème/Appart C32 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 19.9
2016-09-17 | FO107 | FO0908 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 Rez/Appart BB01 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 17.35
2016-09-17 | FO107 | FO0909 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 1er/Appart BB11 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 19.1
2016-09-17 | FO107 | FO0910 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 Rez/Appart BA01 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 27.1
2016-09-17 | FO107 | FO0911 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 1er/Appart BA11 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 28.75
2016-09-17 | FO107 | FO0912 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 2ème/Appart BA22 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 24
2016-09-17 | FO107 | FO0913 | ROMANDE E TRIM3 RteCoudres Communs <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 728.7
2016-09-26 | FO134 | FO1156 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°10 -GRANDS CHÊNES | 23859.35
2016-09-28 | FO127 | FO1105 | PRADERVAND NICOLAS Jus pommes -GRANDS CHÊNES | 79
2016-09-28 | FO127 | FO1118 | PSS INTERSERVICE SA Traitement cosmétique intérieur FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 3240
2016-09-28 | FO127 | FO1119 | PSS INTERSERVICE SA Traitement cosmétique façades FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 5184
2016-09-29 | FO127 | FO1111 | Menuiserie MAYLAND Menuierie métal Lot n°26 FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 24864
2016-09-30 | BC009 | BC0025 | BCGe Intérêts s/Avance ferme 5050.29.08 TRIM3 -GRANDS CHÊNES | 25455
2016-09-30 | BG009 | BG0044 | BCGe CSTR Intérêt <à 2.25%> TRIM3 | 3255.15
2016-09-30 | BG009 | BG0044 | BCGe CSTR Bouclement Intérêt négatif <à -0.75%> <18août/30sept> TRIM3 | 1390.9
2016-09-30 | FO127 | FO1108 | DDM Sàrl - BUFFET GARE CELIGNY Bons-cadeau -GRANDS CHÊNES | 750
2016-09-30 | FO127 | FO1120 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 30septembre -GRANDS CHÊNES | 477.25
2016-09-30 | FO127 | FO1138 | TRANSVOIRIE Transport/Vidange benne DECHETS Septembre -GRANDS CHÊNES | 1314.25
2016-09-30 | FO134 | FO1152 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°21 SEPTEMBRE -GRANDS CHÊNES | 4320
2016-09-30 | OD002 | OD0100 | RAI/BCGe Int. redistribués s/Avance terme fixe 4Mio 54% s/84'400.- -2015 <9mois> | 34182
2016-10-01 | FO128 | FO1106 | PIO TROIANO EPICERIE LAITERIE Glaces -GRANDS CHÊNES | 985.4
2016-10-01 | FO128 | FO1109 | LEVA Patrick BOUCHERIE Pâtés Croissants -GRANDS CHÊNES | 190
2016-10-03 | FO128 | FO1104 | BRASSERIE COUDRES BAUDET FABIEN Bière -GRANDS CHÊNES | 175
2016-10-03 | FO128 | FO1110 | LOVE CHICK Menu (200*) <Solde> -GRANDS CHÊNES | 2970
2016-10-03 | FO128 | FO1115 | NOURELDIN Karim Projet artistique Sol/paliers FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 13000
2016-10-04 | FO128 | FO1139 | CI TELECOMMUNICATION ET SECURITE SECURITON SIEMENS Raccordement/Abt alarmNET SEPT/DEC -GRANDS CHÊNES | 2430
2016-10-06 | FO128 | FO1112 | Menuiserie MAYLAND Serrurerie volets Rails HAWA FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 23852
2016-10-11 | FO128 | FO1116 | Ô SAVEURS GOURMANDES Apéritif inauguration -GRANDS CHÊNES | 1500
2016-10-12 | FO128 | FO1114 | MPM FACILITY SERSVICES Nettoyage -GRANDS CHÊNES | 55873.7
2016-10-14 | FO137 | FO1210 | PRIVALIA IMMOBILIER SA -Administration promotion -Acompte N°01 -GRANDS CHÊNES | 82080
2016-10-14 | FO140 | FO1219 | PRIVALIA IMMOBILIER SA -Gestion administrative ventes <SOLDE> -GRANDS CHÊNES | 195186
2016-10-18 | FO128 | FO1107 | CLOS DE CELIGNY Vin GRANDS-CHÊNES | 852.9
2016-10-18 | FO135 | FO1155 | QUARTA Parois EI60 parking Sit.n°3 -GRANDS CHENES | 25400
2016-10-19 | FO128 | FO1117 | OUVRAGES METALLIQUES Ouvrages métalliques courants FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 17281.65
2016-10-19 | FO128 | FO1122 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D24" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.65
2016-10-19 | FO128 | FO1123 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D23" <Final> -GRANDS CHÊNES | 25.2
2016-10-19 | FO128 | FO1125 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D11" <Final> -GRANDS CHÊNES | 22.35
2016-10-19 | FO128 | FO1126 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D02" <Final> -GRANDS CHÊNES | 23.65
2016-10-19 | FO128 | FO1127 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 APPART "AA01" Rez <Final> -GRANDS CHÊNES | 22.95
2016-10-19 | FO128 | FO1128 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 APPART "AA22" 2è g. <Final> -GRANDS CHÊNES | 31
2016-10-19 | FO128 | FO1129 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 APPART "AB21" 2è d. <Final> -GRANDS CHÊNES | 19.1
2016-10-19 | FO128 | FO1130 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 APPART "AB02" Rez g. <Final> -GRANDS CHÊNES | 19.55
2016-10-19 | FO128 | FO1131 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 APPART "AB01" Rez d. <Final> -GRANDS CHÊNES | 28.2
2016-10-19 | FO128 | FO1132 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 APPART "AB12" 1er g. <Final> -GRANDS CHÊNES | 17.9
2016-10-21 | FO128 | FO1133 | SOAGESMAT SA Abri PC 32 places -GRANDS CHÊNES | 4409.7
2016-10-21 | FO135 | FO1149 | LES DOUDOUROULS Sàrl Animation Surf mécanique Inauguration -GRANDS CHÊNES | 1296
2016-10-21 | FO135 | FO1198 | SIG Cylindres de service -GRANDS CHÊNES | 11041.4
2016-10-24 | FO135 | FO1197 | ROTH ECHAFAUDAGES Echafaudage fresque parking Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 4000
2016-10-25 | FO135 | FO1148 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE -Intervention détection incendie Parking -GRANDS CHÊNES | 905.05
2016-10-26 | FO135 | FO1157 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 IMM "AB" <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 93.9
2016-10-26 | FO135 | FO1158 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 Parking <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 700
2016-10-26 | FO135 | FO1159 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 29.9
2016-10-26 | FO135 | FO1160 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D22" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.45
2016-10-26 | FO135 | FO1161 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D14" <Final> -GRANDS CHÊNES | 23.15
2016-10-26 | FO135 | FO1162 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 Rez g "AA02" <Final> -GRANDS CHÊNES | 23.65
2016-10-26 | FO135 | FO1163 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 -3 d "AB31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 23.65
2016-10-26 | FO135 | FO1164 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 -3 d "BA31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 28.45
2016-10-26 | FO135 | FO1165 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 -3 d "BA21" <Final> -GRANDS CHÊNES | 35.25
2016-10-26 | FO135 | FO1166 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 -2 d "C21" <Final> -GRANDS CHÊNES | 88.1
2016-10-26 | FO135 | FO1167 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 IMM "BA" <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 42.1
2016-10-26 | FO135 | FO1168 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 -3 g "BA32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 45.3
2016-10-26 | FO135 | FO1169 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 -3 g "BB32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 35.7
2016-10-26 | FO135 | FO1170 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 APPART "BB22" <Final> -GRANDS CHÊNES | 52.3
2016-10-26 | FO135 | FO1171 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 -3 d "AA31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.9
2016-10-26 | FO135 | FO1172 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 -3 g "AA32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 26.2
2016-10-26 | FO135 | FO1173 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 -3 g "AB32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 25.1
2016-10-26 | FO135 | FO1174 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 IMM "D" <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 130.05
2016-10-26 | FO135 | FO1175 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D01" <Final> -GRANDS CHÊNES | 25.05
2016-10-26 | FO135 | FO1176 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D12" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.65
2016-10-26 | FO135 | FO1177 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D13" <Final> -GRANDS CHÊNES | 23.55
2016-10-26 | FO135 | FO1178 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 IMM "C" <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 332.6
2016-10-26 | FO135 | FO1179 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 IMM "BB" <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 134.05
2016-10-26 | FO135 | FO1180 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 -Rez g "BB02" <Final> -GRANDS CHÊNES | 33.4
2016-10-26 | FO135 | FO1181 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 -1 g "BB12" <Final> -GRANDS CHÊNES | 124.5
2016-10-26 | FO135 | FO1182 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 -2 d "BB21" <Final> -GRANDS CHÊNES | 83.8
2016-10-26 | FO135 | FO1183 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 -2 g "AB22" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.05
2016-10-26 | FO135 | FO1184 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 -1 d "AB11" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.25
2016-10-26 | FO135 | FO1185 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 -2 g "C22" <Final> -GRANDS CHÊNES | 29.7
2016-10-26 | FO135 | FO1186 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 -1 g "BA12" <Final> -GRANDS CHÊNES | 66.75
2016-10-26 | FO135 | FO1187 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 -Rez g "BA02" <Final> -GRANDS CHÊNES | 56.8
2016-10-26 | FO135 | FO1188 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 IMM "AA" <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 110.3
2016-10-26 | FO135 | FO1189 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 -1 g "AA12" <Final> -GRANDS CHÊNES | 25.1
2016-10-26 | FO135 | FO1190 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 -2 d "AA21" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.05
2016-10-26 | FO135 | FO1191 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 -1 d "AA11" <Final> -GRANDS CHÊNES | 22.75
2016-10-26 | FO135 | FO1192 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 27.2
2016-10-27 | FO135 | FO1146 | BDI SYSTEM Mise hors service Rallonge câbles Bât.A+D -GRANDS CHÊNES | 1231.2
2016-10-28 | FO135 | FO1200 | PSS INTERSERVICE SA Cosmétique béton <Acompte n°8> -GRANDS CHÊNES | 648
2016-10-31 | FO135 | FO1150 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers> FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 1620
2016-11-04 | FO136 | FO1154 | PERENZIA INGENIEURS Honoraires expertise ventilation BA21 BA22 C01 -GRANDS CHÊNES | 1080
2016-11-08 | FO136 | FO1153 | KUOENEN RENE STORES Stores Motorisations FACTURE -GRANDS CHÊNES | 14445
2016-11-09 | FO136 | FO1199 | CONSORTIUM SOCHAME Mise normes feu couvert -GRANDS CHÊNES | 16200
2016-11-12 | FO138 | FO1203 | GUICHARD FLEURS Fleurs inauguration -GRANDS CHÊNES | 161.6
2016-11-16 | FO136 | FO1145 | BAUD TAVELLI Cylindres -GRANDS CHÊNES | 380.7
2016-11-16 | FO136 | FO1147 | CERTAS SA ALARME Intervention alarme parking -GRANDS CHÊNES | 561.6
2016-11-16 | FO136 | FO1147 | CERTAS SA ALARME Intervention alarme parking <Ecart> -GRANDS CHÊNES | 0.2
2016-11-17 | FO136 | FO1193 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 -3 d "BB31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 30.6
2016-11-17 | FO136 | FO1194 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D13" <Final> -GRANDS CHÊNES | 7.85
2016-11-17 | FO136 | FO1195 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D22" <Final> -GRANDS CHÊNES | 9.7
2016-11-17 | FO138 | FO1213 | ROMANDE E OCT COUDRES17 APPART "D31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 33.9
2016-11-21 | FO138 | FO1211 | QUARTA Sàrl Menuiserie intérieure en bois Sit.n°6 -GRANDS CHÊNES | 48390.45
2016-11-21 | FO138 | FO1212 | REGENT APPAREILS ECLAIRAGE Luminaire -GRANDS CHÊNES | 1243.95
2016-11-22 | FO138 | FO1217 | SDIS NYON-DÔLE Fausse alarme -GRANDS CHÊNES | 432
2016-11-24 | FO138 | FO1216 | ROTH ECHAFAUDAGES Echafaudage fresque parking FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 2480
2016-11-28 | FO138 | FO1206 | LOUTAN Signalétique portes -GRANDS CHÊNES | 940
2016-11-28 | FO138 | FO1207 | LOUTAN Plaque gravée "Interdiction" -GRANDS CHÊNES | 430
2016-11-28 | FO138 | FO1214 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "DC02" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24
2016-11-28 | FO138 | FO1215 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "DC01" <Final> -GRANDS CHÊNES | 22.7
2016-11-29 | FO138 | FO1208 | NOURELDIN Karim Projet artistique Mur Garages/2ème FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 13000
2016-11-30 | FO136 | FO1196 | ROSSET Charges PPE 348.-/Chauffage 204.- <ACOMPTE> AOÛT16/FEV17 -COUDRES15 Appart.2ème lot n°4.02 | 3864
2016-11-30 | FO138 | FO1201 | BAUD TAVELLI Cylindres -GRANDS CHÊNES | 260.3
2016-11-30 | FO138 | FO1218 | SENALADA CHAUFFAGE Travaux complémentaires -GRANDS CHÊNES | 6908.6
2016-12-08 | FO121 | FO1078 | QUARTAL Honoraires Acompte n°8 Au 8 DECEMBRE -ACCOMPAGNATEUR MO | 9274.5
2016-12-09 | FO139 | FO1209 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°06 Ouvrages métalliques courants -GRANDS CHÊNES | 9093.7
2016-12-12 | FO139 | FO1204 | KARAKAS ET FRANCAIS SA Honoraires ingénieur/géologue Analyse eau -GRANDS CHÊNES | 2247.65
2016-12-14 | FO139 | FO1202 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours MAI/AOÛT -GRANDS CHÊNES | 1211.2
2017-01-01 | FO018 | FO0164 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage spécifique balcon -GRANDS CHÊNES | 195
2017-01-01 | FO018 | FO0165 | DENTAN G. SA Ferblanterie Lot.30 FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 47861.65
2017-01-01 | FO020 | FO0167 | PERFOLUX SA Eclairage sécurité FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 9367
2017-01-01 | FO020 | FO0168 | KUOENEN RENE STORES Stores -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 39374.8
2017-01-01 | FO020 | FO0169 | ALPIQ InTec ROMANDIE SA Ventilation-FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 39674.9
2017-01-01 | FO020 | FO0170 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines LUP -FACT.FINALE -GRANDS CHENES | 16415.25
2017-01-01 | FO020 | FO0171 | Menuiserie MAYLAND Menuiseries extérieures -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 83737.9
2017-01-01 | FO021 | FO0172 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°22 OCTOBRE -GRANDS CHÊNES | 4166.65
2017-01-01 | FO021 | FO0173 | ROMANDE E OCT-NOV COUDRES17 APPART "D32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 8.8
2017-01-01 | FO021 | FO0174 | ROMANDE E OCT-NOV COUDRES23 -3 g "AB32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 31.9
2017-01-01 | FO021 | FO0175 | KA BLÖCHLIGER Extincteurs -GRANDS CHÊNES | 486
2017-01-01 | FO021 | FO0176 | JACQUET Entretien plantations -GRANDS CHÊNES | 16422.5
2017-01-01 | FO021 | FO0177 | WALO BERTSCHINGER SA Réfection chapes+divers Bâtiment ABCD SEPTEMBRE -GRANDS CHÊNES | 32050.95
2017-01-01 | FO021 | FO0178 | WALO BERTSCHINGER SA Peinture de sol+oeuvre art SEPTEMBRE -GRANDS CHÊNES | 28722.85
2017-01-01 | FO021 | FO0180 | ENERPEAK Frais reproductions tirages héliographies Etc -GRANDS CHÊNES | 2472.1
2017-01-01 | FO022 | FO0184 | WALO BERTSCHINGER Chapes Lot n°19 FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 64567.05
2017-01-01 | FO022 | FO0185 | MEGA Refection coupe-feu Bât. C/D sous-sol+garage -GRANDS CHÊNES | 2162.15
2017-01-01 | FO022 | FO0186 | VARRIN Peinture intérieure Lot n°17 FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 13166.8
2017-01-01 | FO023 | FO0187 | TAPERNOUX Installations sanitaires -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 270407.45
2017-01-01 | FO023 | FO0188 | CH. SCHAUB Tableaux électrique -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 13102.8
2017-01-01 | FO023 | FO0189 | JACQUES MASSON Carrelage/Faïences -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 27146.55
2017-01-01 | FO023 | FO0190 | SENALADA CHAUFFAGE Production chaleur -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 182776.7
2017-01-01 | FO023 | FO0192 | INDUNI Lustrerie extérieure -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 20515.4
2017-01-01 | FO023 | FO0193 | BELSOL-MITTERER Parquets PPE -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 99427.3
2017-01-01 | FO024 | FO0195 | ENERPEAK Ingénieurs DECEMBRE -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 3530.35
2017-01-01 | FO025 | FO0205 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage Commerces Imm.D -GRANDS CHÊNES | 832
2017-01-01 | FO025 | FO0206 | JACQUES MASSON Carrelage/Faïences Régies -GRANDS CHÊNES | 14742.3
2017-01-01 | FO028 | FO0216 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE Installation sprinkler FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 7837.55
2017-01-01 | FO028 | FO0217 | BADEL FELIX Installations électriques FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 65657.3
2017-01-01 | FO029 | FO0219 | INDUNI Divers Maçonnerie -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 43515.35
2017-01-01 | FO062 | FO0460 | Menuiserie MAYLAND Verre triple -GRANDS CHÊNES | 543.8
2017-01-01 | FO132 | FO0985 | GIRARDI & Cie - Aménagements extérieurs Lot14 FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 205993.1
2017-01-11 | FO021 | FO0179 | QUARTA Protection bancs parking -GRANDS CHÊNES | 27694
2017-01-11 | FO022 | FO0183 | QUARTA Menuiserie intérieure en bois FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 75035.85
2017-01-24 | FO021 | FO0181 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°18 -GRANDS CHÊNES | 88068.7
2017-01-24 | FO021 | FO0182 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours Acompte -GRANDS CHÊNES | 25000
2017-01-24 | FO067 | FO0469 | HANHART TOITURE Ferblanterie en cuivre -GRANDS CHÊNES | 31622.4
2017-01-25 | FO024 | FO0194 | ROMANDE E OCT-NOV COUDRES23 -3 d "AB31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 17.55
2017-01-30 | FO025 | FO0208 | OUVRAGES METALLIQUES Equipements fixes -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 9033.25
2017-01-30 | FO025 | FO0209 | OUVRAGES METALLIQUES SA Ouvrages métalliques courants -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 24884.65
2017-02-20 | FO064 | FO0463 | JACQUES MASSON Carrelage: Ponçage/Raccord/Réfection -GRANDS CHÊNES | 2834.25
2017-02-21 | FO026 | FO0202 | KUOENEN RENE STORES Dépose/Repose Câbles sur tablettes -GRANDS CHÊNES | 4620.25
2017-02-21 | FO026 | FO0203 | KUOENEN RENE STORES Volants amovibles -GRANDS CHÊNES | 2764.8
2017-02-22 | FO026 | FO0211 | QUARTA Modification boîtes aux lettres Bât.A-B-C-D -GRANDS CHÊNES | 2700
2017-02-22 | FO026 | FO0214 | ROMANDE E TRIM4 COUDRES17 APPART "DC02" <Final> -GRANDS CHÊNES | 30
2017-02-22 | FO026 | FO0215 | ROMANDE E TRIM4 COUDRES17 APPART "DC01" <Final> -GRANDS CHÊNES | 46.2
2017-02-27 | FO026 | FO0212 | QUARTA Agencement cuisines LUP Complément -GRANDS CHENES | 6500
2017-02-28 | FO026 | FO0204 | LECOULTRE SERVICES Pré-nettoyage/Nettoyage Apt C22 -GRANDS CHÊNES | 1274
2017-02-28 | FO060 | FO0459 | LOUTAN Signalétique extérieure -GRANDS CHÊNES | 1850
2017-03-07 | FO027 | FO0197 | BADEL FELIX Installations électriques Complément -GRANDS CHÊNES | 3110.4
2017-03-07 | FO140 | FO1012 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 24 février -GRANDS CHÊNES | 47.1
2017-03-07 | FO145 | FO1013 | RAYMOND E.MOSER Honoraires ingénieur CVS FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 18353.45
2017-03-10 | FO027 | FO0207 | Menuiserie MAYLAND Ferme-portes Commerces -GRANDS CHÊNES | 1481.75
2017-03-14 | FO027 | FO0200 | EDMS Architecte Paysagiste Honoraires PHASE5 -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 45648.9
2017-03-14 | FO027 | FO0201 | EDMS Architecte Paysagiste Débours Nov2014/Déc2016 PHASE5 -GRANDS CHÊNES | 620.9
2017-03-15 | FO027 | FO0199 | CHARPENTE CONCEPT Ingénieur bois Séance 12 juillet Façades -GRANDS CHÊNES | 3888
2017-03-15 | FO027 | FO0210 | QUARTA Grilles EI30 Bât.C -GRANDS CHÊNES | 1680
2017-03-15 | FO027 | FO0213 | QUARTA Porte coulissante Appart. AA11 -GRANDS CHÊNES | 1300
2017-03-22 | FO063 | FO0462 | ROMANDE E OCT/FEV COUDRES15 -2 g "C22" <Final> -GRANDS CHÊNES | 55.9
2017-03-24 | FO027 | FO0198 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°19 -GRANDS CHÊNES | 88068.7
2017-03-27 | FO068 | FO0474 | VARRIN Peinture plinthes Cages escaliers -GRANDS CHÊNES | 625.33
2017-03-30 | FO063 | FO0461 | QUARTA Agencement cuisines LUP Complément FACT.FINALE-GRANDS CHENES | 7700
2017-03-31 | BG003 | BG0020 | BCGe C/CSTR Intérêt 2.25% 28fev/31mars GRANDS-CHÊNES | 117.45
2017-04-05 | FO061 | FO0458 | GAERNER Cendrier -GRANDS CHÊNES | 1085.4
2017-04-18 | FO065 | FO0465 | ODELET TRANSPORTS Couvercle Balero Container terrier Collecte PET -GRANDS CHÊNES | 811.1
2017-05-05 | FO066 | FO0464 | JOINTECH Joints silicone CAGES ESCALIERS -GRANDS CHÊNES | 4100
2017-05-10 | FO069 | FO0470 | JACQUET Réfection prairie -GRANDS CHÊNES | 4257.25
2017-05-16 | FO048 | FO0399 | QUARTAL Honoraires Acompte n°9/Débours n°12 A MARS -ACCOMPAGNATEUR MO | 585.85
2017-05-19 | FO066 | FO0466 | SIGNAL Marquage places VELOS MOTOS -GRANDS CHÊNES | 2160
2017-05-29 | FO136 | FO0996 | Communauté BERNEY-PREDERVAND Dépôt terre sur parcelle <sans resemis> -GRANDS CHÊNES | 7000
2017-05-30 | FO066 | FO0468 | BUNQ-Architectes SIA -Honoraires Travaux complémentaires -GRANDS CHÊNES | 60000
2017-05-30 | FO139 | FO0472 | OPEN AND CLOSE Porte garage automatique -GRANDS CHÊNES | 24061.6
2017-05-31 | FO069 | FO0471 | WEISS+APPETITO Etanchement Fontaine/Rigole Parking -GRANDS CHÊNES | 15162.95
2017-06-03 | FO070 | FO0473 | CHARRIERE Caisson alu Porte garage -GRANDS CHÊNES | 1870.5
2017-06-12 | FO070 | FO0475 | ALFIO CESCON Carrelage Cuisines locatives -GRANDS CHÊNES | 11188.8
2017-06-22 | FO133 | FO0986 | DSE - OCIRT INSPECTION TRAVAIL Décision aménager EPICERIE -GRANDS CHÊNES | 100
2017-06-27 | FO071 | FO0483 | QUARTAL Honoraires FACT.FINALE -ACCOMPAGNATEUR MO | 1215
2017-06-29 | FO137 | FO0997 | QUARTA Retouches C01/C21 Plus-value -GRANDS CHENES | 1715
2017-06-30 | BG006 | BG0030 | BCGe C/CSTR Intérêt 2.25% 10avr-30juin GRANDS-CHÊNES | 1279.2
2017-06-30 | FO137 | FO0998 | TRANSVOIRIE Collecteurs+peinture Containers 120Lts DECHETS -GRANDS CHÊNES | 2109.65
2017-07-06 | FO138 | FO0999 | Menuiserie MAYLAND Poignées PORTE ENTREE -GRANDS CHÊNES | 2074.7
2017-07-06 | FO138 | FO1001 | VARRIN Peinture Joints acryl plinthes cages ABCD -GRANDS CHÊNES | 743.1
2017-07-10 | FO142 | FO1003 | SELLERIE BOISSIER Bâche-rideau Parking Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 1413
2017-07-25 | FO089 | FO0653 | PERENZIA INGENIEURS Ventilation hybride Subvention OCEN-GRANDS CHÊNES | 18000
2017-07-26 | FO134 | FO0995 | ARBORISTES CONSEILS Expertise Chêne -GRANDS CHÊNES | 950
2017-07-31 | FO134 | FO0987 | BADEL FELIX Installations électriques Complément -GRANDS CHÊNES | 1944
2017-07-31 | FO134 | FO0988 | BADEL FELIX Installations électriques Complément -GRANDS CHÊNES | 1058.4
2017-07-31 | FO134 | FO0989 | BADEL FELIX Installations électriques Complément -GRANDS CHÊNES | 1760.4
2017-07-31 | FO134 | FO0990 | BADEL FELIX Installations électriques Complément -GRANDS CHÊNES | 2041.2
2017-07-31 | FO146 | FO1015 | BADEL FELIX Installations électriques Complément <Solde> -GRANDS CHÊNES | 410.4
2017-08-03 | FO135 | FO0991 | PERENZIA INGENIEURS Honoraires expertise ventilation C01 C11 C21 -GRANDS CHÊNES | 1292.8
2017-08-03 | FO135 | FO0992 | EDMS Architecte Paysagiste Débours Complément2016 -GRANDS CHÊNES | 117.05
2017-08-17 | FO135 | FO0993 | OPEN AND CLOSE Télécommandes supplémentaires GARAGE -GRANDS CHÊNES | 1118.1
2017-08-21 | FO135 | FO0994 | CHABLOZ PARTENAIRES Ingénieur bois - Honoraires et débours JUIN/JUILLET -GRANDS CHÊNES | 2184
2017-08-24 | FO143 | FO1004 | DALE - Aménagt Logement Energie -APA 47884 art.254 et ss - Taxe enregistrement+Emolument RESTAURANT - GRANDS CHÊNES | 425
2017-08-24 | FO143 | FO1005 | QUARTA Embrasures porte AA11+Hall B-C -GRANDS CHENES | 4000
2017-08-29 | FO143 | FO1006 | QUARTA Porte commerce DC01 -GRANDS CHENES | 4970
2017-08-31 | FO143 | FO1010 | LOUTAN Signalétique commerce -GRANDS CHÊNES | 985
2017-09-01 | FO144 | FO1008 | CHARRIERE Protection puit lumière PARKING -GRANDS CHÊNES | 2500
2017-09-06 | FO144 | FO1009 | KUOENEN RENE STORES Stores endommagé -GRANDS CHÊNES | 544.3
2017-09-11 | FO144 | FO1007 | QUARTA Porte sous-sol Bât AA-AB-C Modifications -GRANDS CHENES | 1058.4
2017-09-12 | FO144 | FO1011 | ODELET TRANSPORTS Container terrier Modification -GRANDS CHÊNES | 698.6
2017-09-25 | FO149 | FO1027 | ALFIO CESCON Carrelage Sous-sol A/D -GRANDS CHÊNES | 12300
2017-09-30 | BG009 | BG0035 | BCGe C/CSTR Intérêt 2.25% 01juillet/30sept GRANDS-CHÊNES | 2507.6
2017-09-30 | FO147 | FO1014 | SKTECH Résine PARKING -GRANDS CHÊNES | 1690
2017-10-23 | FO148 | FO1019 | ROSSET REGIE EPICERIE PONTILLO Luca Loyer Juillet/Octobre -COUDRES17 | 6076
2017-10-26 | FO148 | FO1016 | CONSORTIUM SOCHAME Pose scotch provisoire -GRANDS CHÊNES | 4903.2
2017-10-29 | FO150 | FO1021 | SKTECH Résines SOUS-SOLDS Cage n°19+21 Retouche PPE -GRANDS CHÊNES | 5400
2017-10-30 | FO148 | FO1017 | BUNQ-Architectes SIA -Débours tels: Maquettes documents Frais postaux Matériaux Echantillons SOLDE -GRANDS CHÊNES | 25000
2017-10-30 | FO148 | FO1018 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires FACT.FINALE n°20 -GRANDS CHÊNES | 34560.5
2017-11-01 | FO151 | FO1020 | ROMANDE ENERGIE Taxe augmentation puissance DC01 COUDRES17 -GRANDS CHÊNES | 5914.1
2017-11-05 | FO151 | FO1022 | AS TOITURE Blindage Porte chaufferie -GRANDS CHÊNES | 5663.5
2017-11-06 | FO151 | FO1023 | ARCHITECTURE ACOUSTIQUE Honoraires Etude+Rapport DC01 -GRANDS CHÊNES | 2288
2017-11-13 | FO151 | FO1025 | CHARRIERE Protection puit lumière PARKING FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 5535.05
2017-11-15 | FO151 | FO1024 | ALPIQ InTec ROMANDIE Cheminée ventilation commerce DC01 -GRANDS CHÊNES | 6592.55
2017-11-23 | FO151 | FO1026 | BADEL FELIX Installations électriques Modifications DC01 -GRANDS CHÊNES | 2646
2017-12-31 | BG012 | BG0041 | BCGE C/CSTR Intérêts 2.25% 1erOct/31Déc GRANDS-CHÊNES | 3996.25
2018-01-01 | FO035 | FO0237 | VARRIN Peinture Murs+plafonds Bât.C -GRANDS CHÊNES | 2700
2018-01-01 | FO035 | FO0238 | SELLERIE BOISSIER Bâche-rideau Parking <Solde> -GRANDS CHÊNES | 3026
2018-01-01 | FO035 | FO0239 | CONSORTIUM SOCHAME Mesures de protection -GRANDS CHÊNES | 1360.8
2018-01-01 | FO035 | FO0240 | JACQUET Entretien/Arrosage plantations <2è année> -GRANDS CHÊNES | 18476.65
2018-01-01 | FO035 | FO0241 | BUNQ-Architectes Honoraires Travaux complémentaires Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 7304.9
2018-01-01 | FO036 | FO0242 | KUOENEN RENE STORES Interv.23mai2017 -GRANDS CHÊNES | 1175.05
2018-01-01 | FO036 | FO0245 | RAYMOND E.MOSER Honoraires ingénieur CVS Certification HPE -Bât.A+D -GRANDS CHÊNES | 1350
2018-01-01 | FO052 | FO0349 | KUNZLI FRERES Débouchage écoulement fontaine+canalisation EU Pompage gravier GRANDS-CHÊNES | 2093.05
2018-01-01 | FO107 | FO0699 | PSS INTERSERVICE Signalétique commerce -GRANDS CHÊNES | 2052
2018-01-01 | FO144 | FO0965 | ROSSET REGIE <REYMOND MOSER SA> Honoraires ingénieur Chauffage/Ventilation Certification HPE GRANDS-CHÊNES | 1350
2018-01-15 | FO036 | FO0243 | QUARTA Tabouret en mélèze massif <6*> -GRANDS CHÊNES | 3560
2018-01-15 | FO036 | FO0244 | QUARTA Grilles aération anti-feu -GRANDS CHÊNES | 2520
2018-02-05 | FO053 | FO0350 | INDUNI Forages Maçonnerie Bâtiment A Sous-sol GRANDS CHÊNES | 1344.6
2018-02-07 | FO053 | FO0351 | STAPFER REMY Fermeture espaces (Terrain/Dalle rez) GRANDS-CHÊNES | 4600
2018-03-31 | BG003 | BG0005 | BCGE C/CSTR Intérêts 2.25% TRIM1 GRANDS-CHÊNES | 1866.5
2018-03-31 | BG003 | BG0005 | BCGE C/CSTR Intérêts de dépassement 72.25% TRIM1 GRANDS-CHÊNES | 6014.25
2018-04-19 | FO054 | FO0352 | ROSSET REGIE Remboursement PPE C: Retouches GRANDS-CHÊNES | 2700
2018-04-26 | FO145 | FO0962 | Menuiserie MAYLAND Règlage serrure électrique COUDRES15-19-21 GRANDS-CHÊNES | 383.7
2018-05-29 | FO146 | FO0964 | QUARTA Echantillons GRANDS-CHÊNES | 2170
2018-06-04 | FO147 | FO0967 | CONSORTIUM SOCHAME Mesures provisoires <Sinistre> GRANDS-CHÊNES | 1357
2018-06-19 | FO108 | FO0700 | PHILIPONA BERTHELOT Installations électriques Pompe de relevage -GRANDS CHÊNES | 3147.05
2018-07-03 | FO103 | FO0696 | VARRIN Peinture Murs+plafonds Bât.BA-BB -GRANDS CHÊNES | 5385
2018-07-12 | FO109 | FO0697 | EDMS SA Ingénieur civil Honoraires JANVIERàJUIN -GRANDS CHÊNES | 8000
2018-08-02 | FO104 | FO0685 | ARBORISTES CONSEILS Suivi arbres -GRANDS CHÊNES | 650
2018-09-05 | FO105 | FO0691 | ENTRE TERRE ET CIEL Interv parcelle Berney GRANDS CHÊNES | 1077
2018-09-10 | FO105 | FO0690 | DUSCHOLUX Barre stabilisation Fam.Giot -GRANDS CHÊNES | 252
2018-09-14 | FO111 | FO0701 | BRÖNNER HELENE COUDRES15 MANOR Rideaux occultants -GRANDS CHÊNES | 60
2018-09-19 | FO105 | FO0694 | QUARTA Percements parois caves -GRANDS CHÊNES | 510
2018-09-27 | FO105 | FO0692 | KUOENEN RENE STORES Stores toile Acompte N°1 -GRANDS CHÊNES | 12000
2018-09-28 | FO105 | FO0689 | BUNQ-Architectes Fenêtre REMPLACEMENT Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 30156
2018-09-29 | FO105 | FO0695 | THERMACLIM ENERGIES Ventilation cave -GRANDS CHÊNES | 845.45
2018-09-30 | FO114 | FO0733 | RAPHY'S TOLL Dépose/Repose stores plissés -GRANDS CHÊNES | 150
2018-10-06 | FO115 | FO0730 | BRÖNNER HELENE COUDRES15 Nettoyage appartement -GRANDS CHÊNES | 180
2018-10-08 | FO106 | FO0693 | M2 MENUISERIE MILLOT Fenêtre BOIS MELEZE Acompte n°3 -GRANDS-CHÊNES | 124430.05
2018-10-19 | FO115 | FO0734 | ROSSET Hugues Honoraires/Débours COUDRES -GRANDS CHÊNES | 3029.95
2018-10-19 | FO115 | FO0735 | ROSSET Hugues Honoraires/Débours COUDRES -GRANDS CHÊNES | 2839.2
2018-10-19 | FO137 | FO0921 | AS TOITURE Seuils de porte GRANDS CHÊNES | 7431.3
2018-10-25 | FO137 | FO0928 | MPM FACILITY SERVICES Nettoyage Juillet/Octobre SINISTRE GRANDS CHÊNES | 6138.9
2018-10-26 | FO137 | FO0922 | BELSOL-MITTERER Parquets suite à infiltrations GRANDS CHÊNES | 18620.05
2018-11-19 | FO138 | FO0927 | M2 MENUISERIE MILLOT Fenêtre BOIS MELEZE FACT.FINALE GRANDS CHÊNES | 38489.85
2019-01-01 | FO005 | FO0030 | BADEL FELIX &Cie SA - Les Grands-Chênes | 471.75
2019-01-01 | FO005 | FO0031 | BELSOL-MITTERER SA - Les Grands-Chênes | 2280
2019-01-01 | FO005 | FO0032 | EDMS SA - Les Grands-Chênes | 2770
2019-01-01 | FO005 | FO0033 | JACQUET SA - Les Grands-Chênes | 16585.8
2019-01-01 | FO005 | FO0034 | KUOENEN RENE STORES - Les Grands-Chênes | 16529.75
2019-01-01 | FO021 | FO0191 | ENTRE TERRE ET CIEL Sàrl - Plantation de 2 arbres - Grands-Chênes | 861.6
2019-01-09 | FO021 | FO0192 | PHILIPONA BERTHELOT Sàrl - Installations électriques - Grands-Chênes | 189.1
2019-02-14 | FO022 | FO0190 | ENTRE TERRE ET CIEL Sàrl - Invest. Les Grands-Chênes | 9369.9
2019-03-05 | FO023 | FO0193 | BUNQ SA - Remplacement des fenêtres - Grands-Chênes | 32688.05
2019-03-14 | FO023 | FO0194 | BUNQ SA - Frais et débours - Remplacement fenêtres - Grands-Chênes | 1519.05
2020-07-31 | FO101 | FO0649 | M2 MENUISERIE MILLOT Fenêtre BOIS MELEZE - Location bennes JANVIER 2019/JUILLET2020 FACT.FINALE -GRANDS-CHÊNES | 5218.05
2020-08-21 | FO087 | FO0588 | M2 MENUISERIE MILLOT Fenêtre BOIS-ALU Déplacement/DIstribution GRANDS-CHÊNES | 355.4
2020-11-10 | FO184 | FO1084 | DT - TERRITOIRE AUTORISATION Taxe/Emolument transformation WC FONCTION COUDRES17 | 285
2020-11-13 | FZ001 | FZ0814 | BUNQ Honoraires architecte Phase 41 Pré-execution WC de fonction COUDRES17 | 3484
2020-12-12 | FO165 | FO0963 | M2 MENUISERIE MILLOT Déplacements/Visite/Rapports <TRAVAUX 2018> GRANDS-CHÊNES | 1124.4
2020-12-23 | FO176 | FO1021 | ACCEO Installations sanitaires Bât.D Sous-sol Local concierge -WC de fonction COUDRES17 | 3670.35
2020-12-31 | FO181 | FO1079 | QUARTA WC fonction GRANDS-CHÊNES | 1955.4
2021-02-10 | FO018 | FO0095 | BUNQ Honoraires architecte Phase 41 Pré-execution WC de fonction <FACT.FINALE> COUDRES17 | 1863.2
2022-06-22 | FO056 | FO0478 | Cedotec-Lignum - Consultation technique - séance 1h du 31.05.2022 + assistance technique du MO pour le choix des variantes de réparation de la façade bois GRANDS-CHÊNES | 302.9
2011-01-01 | OD003 | OD0002 | MANALTI Luc -Agence Architecte Urbaniste EPFL SIA -Projet extension village Hon.assistance maîtrise ouvrage -ORG concours -Vir.p.n°PF1113/10 24déc10 | 9764.7
2011-01-01 | OD003 | OD0002 | MANALTI Luc -Assistant MO et ORG.concours -Vir.p.n°PF1118/11 25janv11 | 6057.9
2011-01-27 | PF001 | PF1119 | Agence Luc MANALTI Architecte Urbaniste EPFL -Projet extension village -Assistance maîtrise d'ouvrage CONCOURS -Débours | 31.9
2011-03-03 | PF003 | PF1125 | Agence Luc MANALTI Projet extension village Mandat assistance maîtrise ouvrage Org. concours -ACOMPTE JANVIER | 6080.4
2011-03-31 | PF003 | PF0124 | Agence Luc MANALTI MO org. concours -Acompte FEVRIER | 10800
2011-04-14 | PF004 | PF0125 | Agence Luc MANALTI Projet ext. Org.concours -Acompte MARS | 6912
2011-05-24 | PF005 | PF2107 | MANALTI Luc Projet extension village Mandat assistance maîtrise ouvrage ORG.CONCOURS -ACOMPTE AVRIL | 6912
2011-06-17 | PF006 | PF2109 | MANALTI ORG.Concours -Acompte MAI | 6912
2011-07-12 | PF007 | PF2110 | Atelier JMS Bases Maquette mère Concours "GRANDS-HUTINS" -Acompte 30% | 5068.9
2011-07-12 | PF007 | PF2110 | LHA AVOCATS Honoraires et frais Dossier BEUSCH MAYOR -CONCOURS | 1740.7
2011-11-18 | PF011 | PF3102 | MANALTI Acompte CONCOURS -SEPT/OCTOBRE | 10260
2011-11-18 | PF011 | PF3102 | ATELIER JMS Bases Maquette mère CONCOURS "Hds-Hutins" FACT.INTERM: 30% du solde | 3548.25
2012-02-02 | PF002 | PF3117 | MANALTI Luc Ext.village Org.concours -Acompte | 3240
2012-03-07 | CA003 | CA0033 | MANOR/JUMBO Fournitures bureau -CONCOURS | 92.6
2012-03-08 | PF003 | PF4101 | ATAR -FAO 10janvier Gds-Hutins MZ+PLQ -CONCOURS | 391.6
2012-03-08 | PF003 | PF4101 | ATELIER JMS Bases Maquette mère CONCOURS Gds-Hutins | 8279.25
2012-03-29 | PF003 | PF4103 | MANALTI Luc Concours Acompte FEVRIER | 2160
2012-04-11 | CA004 | CA0054 | MANOR Livre d'or Expo projets CONCOURS | 23.9
2012-04-12 | PF004 | PF4104 | DDM Sàrl Buffet Gare Repas du 20mars CONCOURS | 632
2012-04-23 | CA004 | CA0057 | LaPOSTE Tout ménage "Vernisage concours" | 54
2012-05-01 | PF005 | PF4106 | ROCHAT Mèche à pierre Préparation locaux -CONCOURS | 46.4
2012-05-01 | PF005 | PF4106 | MANALTI Luc Présidence Journée experts et jury (3jours) -CONCOURS | 6480
2012-05-01 | PF005 | PF4106 | DDM Sàrl BUFFET GARE CE Repas 29mars -CONCOURS | 1091
2012-05-01 | PF005 | PF4106 | B+S ingénieurs conseils SA Jury -CONCOURS | 4320
2012-05-02 | CA005 | CA0063 | AUB.CE Repas 02mai Concours | 28
2012-05-09 | CA005 | CA0066 | DIVERS Pourboires vernissage Expo projets -CONCOURS | 60
2012-05-15 | PF005 | PF4107 | A&HM ARCHITECTES Sàrl Hon. jury -CONCOURS | 4320
2012-05-15 | PF005 | PF4107 | MANALTI Mandat org concours CHEF PROJET -SOLDE | 16191.1
2012-05-15 | PF005 | PF4107 | PALEO ARTS & SPECTACLES Location matériel "chauffage" PACAV -CONCOURS | 556.2
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | BOLAY Olivier honoraires Evaluation 15 projets -CONCOURS | 20000
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | CLOS CE Vin -Vernissage Expo "Grands-Hutins -CONCOURS | 326.4
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | DeLaMal Sàrl Honoraires Jury et frais déplacements -CONCOURS | 4543.25
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | HELIOGRAPHIE GIRARD Débours bur.MANALTI -CONCOURS | 133.1
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | JEMMELY Boucherie Cocktail Vernissage 9mai -CONCOURS | 2559.6
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | KRUGER Ventilateur Abri PC -CONCOURS | 1237.7
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | MARCHE CORBEAUX Marchandises 28mars -CONCOURS | 131.3
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | MARCHE CORBEAUX Marchandises 20mars -CONCOURS | 116.25
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | MAYOR BEUSCH Honoraires Jury -CONCOURS | 4320
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | PHILIPONA BERTHELOT Install. électriques Abri PC/PAPCAV -CONCOURS | 352.95
2012-06-27 | PF006 | PF4114 | HELIO GIRARD Copies couleur laser A3 -CONCOURS | 7290
2012-07-04 | PF007 | PF4114 | DIVERS PROJETS Prix/Indemnité -CONCOURS | 190000
2012-07-04 | PF007 | PF4116 | DCTI URBANISME Autorisation construire CONCOURS SIA -Honoraires Spécialiste-conseil | 1170
2012-07-04 | PF007 | PF4116 | DeSIEBENTHAL Cylindre provisoire PAPCAV -CONCOURS | 64.8
2012-07-04 | PF007 | PF4116 | FORMERY Sara Arch.EPFL Hon.jury 28/29mars -CONCOURS | 4000
2012-07-04 | PF007 | PF4116 | JPR ConseilsHon. 15avr/09mai Projet GDS-HUTINS -CONCOURS | 2703
2012-07-04 | PF007 | PF4116 | LHA avocats -Honoraires Règlement concours et entretien a/M.Manalti -07sept/31déc2011 -CONCOURS | 476.3
2012-07-06 | PF007 | PF4115 | DIVERS PROJETS Prix/Indemnité -CONCOURS | 40000
2012-09-05 | PF009 | PF4121 | HOSTETTLER JM Ind. jury concours Grands-Hutin | 4600
2012-10-01 | PF010 | PF4125 | CM CA Indemnités jugement concours 28/29mars2012 (5*2'000.-) | 10000
2015-11-20 | FO107 | FO0898 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage tablettes fenêtres NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 416
2016-01-01 | FO030 | FO0314 | VARRIN SA Trait.bois: Parkings Attiques Acompte n°01 -GRANDS CHÊNES | 46400
2016-01-04 | FO031 | FO0325 | VARRIN SA Trait.bois: Parkings Attiques Acompte n°02 -GRANDS CHÊNES | 18100
2016-01-26 | FO091 | FO0828 | CONSORTIUM SOCHAME Manutention et transport attiques -GRANDS CHÊNES | 3192.5
2016-04-11 | FO055 | FO0488 | Menuiserie MAYLAND Traitement fenêtre -GRANDS CHÊNES | 38880
2016-05-18 | FO059 | FO0517 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets attiques ABCD MAI -GRANDS CHÊNES | 208
2016-10-06 | FO128 | FO1113 | Menuiserie MAYLAND Traitement fenêtre FACTURE FINALE-GRANDS CHÊNES | 4320
2016-10-19 | FO128 | FO1124 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D21" <Final> -GRANDS CHÊNES | 25.05
2017-01-01 | FO019 | FO0166 | VARRIN SA Trait.bois: Parkings Attiques FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 63535.45
2017-03-08 | FO027 | FO0196 | AS TOITURE Tablettes cuivre Attiques -GRANDS CHÊNES | 19927.3
2017-05-31 | FO066 | FO0467 | DENTAN G. Seuil résine/Dallettes Attique -GRANDS CHÊNES | 1026
2017-06-19 | FO141 | FO1002 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage fenêtre appartement -GRANDS CHÊNES | 156
2017-07-06 | FO138 | FO1000 | VARRIN Peinture Retouche fenêtres AA -GRANDS CHÊNES | 392.2
2018-01-01 | DZ001 | DZ0001 | ETAT GE OCM Abts UNIRESO -OCT/DEC2016 <Cumul versement par ETAT entre 076/2016+UNIRESO TRIM4> -Correction | 10880
2018-01-01 | FO052 | FO0353 | BUNQ-Architectes Moins value MAYLAND: Fenêtre type A2 au lieu A3 GRANDS CHÊNES | 702
2018-01-01 | FO144 | FO0966 | CONSORTIUM SOCHAME Revêtements attiques Travaux complémentaires <Sinistre> GRANDS-CHÊNES | 9654.2
2018-06-14 | FO147 | FO0963 | M2 MENUISERIE MILLOT Fenêtre BOIS MELEZE Acompte -GRANDS-CHÊNES | 124430.05
2018-08-22 | FO136 | FO0926 | Menuiserie MAYLAND Fenêtres suite à sinistre GRANDS CHÊNES | 15078
2018-08-23 | FO110 | FO0698 | M2 MENUISERIE MILLOT Fenêtre BOIS MELEZE Acompte n°2 -GRANDS-CHÊNES | 124430.05
2018-09-10 | FO105 | FO0686 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 824.45
2018-09-10 | FO105 | FO0687 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 1218.65
2018-09-10 | FO105 | FO0688 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 15302.55
2018-09-20 | FO114 | FO0732 | DENTAN G. Seuil résine/Dallettes Attique -GRANDS CHÊNES | 22455.45
2018-09-27 | FO114 | FO0731 | DAKI Peinture embrasure fenêtres attiques Bât.A-B-C-D -GRANDS CHÊNES | 10640.75
2018-10-09 | FO137 | FO0925 | DENTAN G. Seuil résine/Dallettes Attique FACT.FINALE GRANDS CHÊNES | 16639.65
2018-10-11 | FO137 | FO0924 | DAKI Peinture embrasure fenêtres attiques Bât.A-B-C-D -FACT.FINALE GRANDS CHÊNES | 9660.7
2018-10-12 | FO115 | FO0727 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 313.4
2018-10-12 | FO115 | FO0728 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 3091.55
2018-10-12 | FO115 | FO0729 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 2598.8
2018-10-15 | FO137 | FO0923 | ALFIO CESCON Embrasures salles d'eau suite à sinistre Attiques GRANDS CHÊNES | 4510.5
2019-02-26 | FO012 | FO0113 | BMG AVOCATS - Grands-Chênes - Honoraires juridiques | 4614.95
2019-05-02 | FO066 | FO0458 | BMG AVOCATS - Honoraires juridiques - GRANDS CHÊNES | 4435.6
2019-08-13 | FO093 | FO0608 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 1568.1
2019-09-30 | FO117 | FO0758 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" JUILLET/SEPTEMBRE -GRANDS CHÊNES | 6899.6
2019-12-30 | FO153 | FO0982 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" OCT/DEC -GRANDS CHÊNES | 4659.65
2020-03-31 | FO051 | FO0284 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM1 GRANDS CHÊNES | 2867.5
2020-07-21 | FO079 | FO0488 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM2 GRANDS CHÊNES | 7701.95
2020-09-30 | FO118 | FO0730 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM3 GRANDS CHÊNES | 2105.55
2021-01-01 | FO017 | FO0094 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM4 GRANDS CHÊNES | 7866.4
2021-03-31 | FO043 | FO0290 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM1 GRANDS CHÊNES | 2329.55
2021-06-30 | FO081 | FO0551 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM2 GRANDS CHÊNES | 2553.55
2021-10-11 | FO112 | FO0714 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM3 GRANDS CHÊNES | 1344.1
2021-12-31 | FO163 | FO1085 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM4 GRANDS CHÊNES | 4989.75
2022-04-25 | FO039 | FO0300 | BMG AVOCATS Honoraires - Dossier Grands-Chênes - concours période 7.02 au 31.03.2022 | 2856.2
2022-04-25 | FO039 | FO0309 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques Grands-Chênes - Façades en bois 1-3.2022 | 2098
2022-07-07 | FO063 | FO0564 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques Grands-Chênes - Façades en bois 1.04 au 30.06.2022 | 1478.7
2022-10-20 | FO103 | FO0909 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques Grands-Chênes - Façades en bois 1.07 au 30.09.2022 | 896.05
2022-12-31 | OD090 | OD9015 | ROSSET COUDRES 17, 23/25 Gros travaux immeuble - Réfection des ventilations et peintures boiseries extérieures | 54444.3
2022-12-31 | FO130 | FO1207 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques Grands-Chênes - Façades en bois 1.10 au 31.12.2022 | 1030.7
29753704.49

## Dépenses all
Grands-Chênes Etape 1
Dépenses 2011-2022
Date | Journal | Pièce | Libellé | Débit | Crédit
2011-01-01 | OD003 | OD0002 | MANALTI Luc -Agence Architecte Urbaniste EPFL SIA -Projet extension village Hon.assistance maîtrise ouvrage -ORG concours -Vir.p.n°PF1113/10 24déc10 | 9764.7
2011-01-01 | OD003 | OD0002 | MANALTI Luc -Assistant MO et ORG.concours -Vir.p.n°PF1118/11 25janv11 | 6057.9
2011-01-27 | PF001 | PF1119 | Agence Luc MANALTI Architecte Urbaniste EPFL -Projet extension village -Assistance maîtrise d'ouvrage CONCOURS -Débours | 31.9
2011-03-03 | PF003 | PF1125 | Agence Luc MANALTI Projet extension village Mandat assistance maîtrise ouvrage Org. concours -ACOMPTE JANVIER | 6080.4
2011-03-31 | PF003 | PF0124 | Agence Luc MANALTI MO org. concours -Acompte FEVRIER | 10800
2011-04-14 | PF004 | PF0125 | Agence Luc MANALTI Projet ext. Org.concours -Acompte MARS | 6912
2011-05-24 | PF005 | PF2107 | MANALTI Luc Projet extension village Mandat assistance maîtrise ouvrage ORG.CONCOURS -ACOMPTE AVRIL | 6912
2011-05-24 | PF005 | PF2107 | NG Géomètres associés NEY&HURNI SA | 1458
2011-06-17 | PF006 | PF2109 | MANALTI ORG.Concours -Acompte MAI | 6912
2011-07-12 | PF007 | PF2110 | Atelier JMS Bases Maquette mère Concours "GRANDS-HUTINS" -Acompte 30% | 5068.9
2011-07-12 | PF007 | PF2110 | LHA AVOCATS Honoraires et frais Dossier BEUSCH MAYOR -CONCOURS | 1740.7
2011-11-18 | PF011 | PF3102 | MANALTI Acompte CONCOURS -SEPT/OCTOBRE | 10260
2011-11-18 | PF011 | PF3102 | ATELIER JMS Bases Maquette mère CONCOURS "Hds-Hutins" FACT.INTERM: 30% du solde | 3548.25
2011-12-07 | PF012 | PF3104 | PUBLICITAS -MP (Marchés publics) Ensemble logts plurigénérationnels Grands-Hutins FAO OCT | 826.1
2012-02-02 | PF002 | PF3117 | MANALTI Luc Ext.village Org.concours -Acompte | 3240
2012-03-07 | CA003 | CA0033 | MANOR/JUMBO Fournitures bureau -CONCOURS | 92.6
2012-03-08 | PF003 | PF4101 | ATAR -FAO 10janvier Gds-Hutins MZ+PLQ -CONCOURS | 391.6
2012-03-08 | PF003 | PF4101 | ATELIER JMS Bases Maquette mère CONCOURS Gds-Hutins | 8279.25
2012-03-29 | PF003 | PF4103 | MANALTI Luc Concours Acompte FEVRIER | 2160
2012-04-11 | CA004 | CA0054 | MANOR Livre d'or Expo projets CONCOURS | 23.9
2012-04-12 | PF004 | PF4104 | DDM Sàrl Buffet Gare Repas du 20mars CONCOURS | 632
2012-04-23 | CA004 | CA0057 | LaPOSTE Tout ménage "Vernisage concours" | 54
2012-05-01 | PF005 | PF4106 | ROCHAT Mèche à pierre Préparation locaux -CONCOURS | 46.4
2012-05-01 | PF005 | PF4106 | MANALTI Luc Présidence Journée experts et jury (3jours) -CONCOURS | 6480
2012-05-01 | PF005 | PF4106 | DDM Sàrl BUFFET GARE CE Repas 29mars -CONCOURS | 1091
2012-05-01 | PF005 | PF4106 | B+S ingénieurs conseils SA Jury -CONCOURS | 4320
2012-05-02 | CA005 | CA0063 | AUB.CE Repas 02mai Concours | 28
2012-05-09 | CA005 | CA0066 | DIVERS Pourboires vernissage Expo projets -CONCOURS | 60
2012-05-15 | PF005 | PF4107 | A&HM ARCHITECTES Sàrl Hon. jury -CONCOURS | 4320
2012-05-15 | PF005 | PF4107 | MANALTI Mandat org concours CHEF PROJET -SOLDE | 16191.1
2012-05-15 | PF005 | PF4107 | PALEO ARTS & SPECTACLES Location matériel "chauffage" PACAV -CONCOURS | 556.2
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | BOLAY Olivier honoraires Evaluation 15 projets -CONCOURS | 20000
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | BROENNIMANN Taramo Hon. Jury | 4320
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | CLOS CE Vin -Vernissage Expo "Grands-Hutins -CONCOURS | 326.4
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | DeLaMal Sàrl Honoraires Jury et frais déplacements -CONCOURS | 4543.25
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | EXQUIS Ch. Honoraires Jury | 3456
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | HELIOGRAPHIE GIRARD Débours bur.MANALTI -CONCOURS | 133.1
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | JEMMELY Boucherie Cocktail Vernissage 9mai -CONCOURS | 2559.6
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | KRUGER Ventilateur Abri PC -CONCOURS | 1237.7
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | MARCHE CORBEAUX Marchandises 28mars -CONCOURS | 131.3
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | MARCHE CORBEAUX Marchandises 20mars -CONCOURS | 116.25
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | MAYOR BEUSCH Honoraires Jury -CONCOURS | 4320
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | PHILIPONA BERTHELOT Install. électriques Abri PC/PAPCAV -CONCOURS | 352.95
2012-06-22 | PF006 | PF4112 | CLOS CE Assortiments vin -Cadeaux aux communes pour prêt matériel -GRANDS-HUTINS | 140
2012-06-27 | PF006 | PF4114 | HELIO GIRARD Copies couleur laser A3 -CONCOURS | 7290
2012-07-04 | PF007 | PF4114 | DIVERS PROJETS Prix/Indemnité -CONCOURS | 190000
2012-07-04 | PF007 | PF4116 | DCTI URBANISME Autorisation construire CONCOURS SIA -Honoraires Spécialiste-conseil | 1170
2012-07-04 | PF007 | PF4116 | DeSIEBENTHAL Cylindre provisoire PAPCAV -CONCOURS | 64.8
2012-07-04 | PF007 | PF4116 | FORMERY Sara Arch.EPFL Hon.jury 28/29mars -CONCOURS | 4000
2012-07-04 | PF007 | PF4116 | JPR ConseilsHon. 15avr/09mai Projet GDS-HUTINS -CONCOURS | 2703
2012-07-04 | PF007 | PF4116 | LHA avocats -Honoraires Règlement concours et entretien a/M.Manalti -07sept/31déc2011 -CONCOURS | 476.3
2012-07-06 | PF007 | PF4115 | DIVERS PROJETS Prix/Indemnité -CONCOURS | 40000
2012-09-05 | PF009 | PF4121 | GUICHARD FLEURS Arrangement -1erAOÛT | 70
2012-09-05 | PF009 | PF4121 | HOSTETTLER JM Ind. jury concours Grands-Hutin | 4600
2012-10-01 | PF010 | PF4125 | CM CA Indemnités jugement concours 28/29mars2012 (5*2'000.-) | 10000
2012-11-30 | PF011 | PF5104 | ATAR FAO Marchés publics Ingénieur CVS -NV QUARTIER ETUDE AVANT-PROJET | 890.2
2012-11-30 | PF011 | PF5104 | ATAR FAO Marchés publics Ingénieur Civil -NV QUARTIER ETUDE AVANT-PROJET | 873.25
2012-12-11 | PF012 | PF5105 | LEVA Boucherie Collation 29novembre -Présentation Nv Quartier "Les Grands-Chênes" | 483.5
2012-12-21 | BC012 | BC0033 | BUNQ Sàrl Architectes SIA -Honoraires frais étude avant-projet -ACOMPTE N°1 <./.5% retenue> | 95000
2012-12-27 | PF012 | PF5114 | JPR CONSEILS Honoraires Août/Décembre | 7070.75
2013-02-15 | CA002 | CA0016 | LaPOSTE Taxes -AVANT PROJET | 198
2013-03-06 | PF003 | PF5123 | ATAR ROTO PRESSE -FAO 19fév Parc.589 ETUDE:AVANT-PROJET | 364.55
2013-03-06 | PF003 | PF5123 | ATAR ROTO PRESSE -FAO 19fév Parc.589 ETUDE:AVANT-PROJET | 351
2013-03-26 | PF003 | PF6104 | JPR CONSEILS Honoraires/Débours Janvier/Mars | 2100
2013-03-26 | PF003 | PF6104 | QUARTAL Honoraires Acompte n°1 -ACCOMPAGNATEUR | 3888
2013-03-26 | PF003 | PF6104 | BUNQ Sàrl Architectes Honoraires Acompte n°2 -ETUDE: AVANT-PROJET | 85087.2
2013-07-15 | PF007 | PF6122 | JPR Conseils Honoraires 17mai/04juillet -COOMPAGNATEUR MO | 978
2013-07-15 | PF007 | PF6122 | BUNQ Sàrl Honoraires Acompte n°3 -ETUDE | 173710
2013-07-15 | PF007 | PF6122 | EDMS SA Ingénieur-civil -Acompte N°1 -ETUDE | 35910
2013-07-15 | PF007 | PF6122 | ENERPEAK SALZMANN AG "Electrical engineering" Honoraires ingénieur -Acompte n°1 FEVR/AVRIL -ETUDE | 3078
2013-07-15 | PF007 | PF6122 | KARAKAS FRANCAIS SA Sondate géotechnique Acompte n°1 -ETUDE | 3780
2013-08-28 | PF008 | PF7103 | QUARTAL Honoraires Acompte n°2 JUIN -ACCOMPAGNATEUR | 4050
2013-08-28 | PF008 | PF7103 | QUARTAL Débours n°2 MARS/JUIN -ACCOMPAGNATEUR | 368.3
2013-08-28 | PF008 | PF7103 | EDMS SA Architecte paysagiste aménagt.ext. Acompte n°1 Fév/Juin -ETUDE | 41040
2013-08-28 | PF008 | PF7103 | EDMS SA Ingénieur civil Acompte n°2 Fév/Juin -ETUDE | 51300
2013-08-28 | PF008 | PF7103 | ENERPEAK SALZMANN AG Acompte n°2 MAI/JUIN -ETUDE | 4104
2013-08-28 | PF008 | PF7103 | KARAKAS FRANCAIS SA Etude géotechnique FACT.FINALE -ETUDE | 6690.6
2013-10-29 | PF010 | PF7112 | ATAR FAO du 15oct Marchés publics | 1790.55
2013-10-29 | PF010 | PF7112 | DES SYSTEMES SECURITES SA Concept sécuritée -ETUDE | 3060.2
2013-10-29 | PF010 | PF7112 | EDMS SA Ingénieur civil Sit.n°3 JUILLET/AOÛT | 51744.45
2013-10-29 | PF010 | PF7112 | EDMS SA Architecte paysagiste Sit.n°2 JUILLET/AOÛT | 74803.1
2013-10-29 | PF010 | PF7112 | ENERPEEAK SALZMANN Ingénieur Acompte n°3 -ETUDE | 4104
2013-11-28 | PF011 | PF7114 | BUNQ Débours N°1 Janv/Août -ETUDE GDS-CHÊNES | 6752.05
2013-11-28 | PF011 | PF7114 | EDMS SA Ing.civil Sit.n°4 SEPT/MI-OCT -ETUDE GDS-CHÊNES | 52280.85
2013-11-28 | PF011 | PF7114 | EDMS SA Archi.paysagiste Sit.n°3 SEPT/MI-OCT -ETUDE GDS-CHÊNES | 60147.45
2013-11-28 | PF011 | PF7114 | MOSER Raymond E. SA Honoraires ing. CVS Honoraires n°1 -RICHARD WALTER JENKING | 137976.5
2013-11-28 | PF011 | PF7114 | DIME DGNP Emolument Autorisation abattage DD106145/0 -RteCOUDRES | 300
2014-01-27 | PF001 | PF8106 | QUARTAL Honoraires Acompte n°3 -ACCOMPAGNATEUR | 4374
2014-02-11 | PF002 | PF8110 | BUNQ SA Architectes SIA Logements "Les Grands-Chênes" COUDRES -Acompte n°4 | 132602.3
2014-02-11 | PF002 | PF8110 | BUNQ SA Architectes SIA Logements "Les Grands-Chênes" COUDRES -Décembre 2012 Payé à double -EXT | 95000
2014-02-11 | PF002 | PF8110 | BUNQ SA Architectes SIA Logements "Les Grands-Chênes" COUDRES -Mars 2013 Payé à double -EXT | 85087.2
2014-02-11 | PF002 | PF8110 | ENERPEAK SALZMANN Honoraires ingénieur Acompte n°4 -GRANDS CHENES | 4104
2014-02-11 | PF002 | PF8110 | RM SA/RAYMOND E.MOSER SA Débours au 20novembre -GRANDS CHENES | 2225.9
2014-02-11 | PF002 | PF8110 | BUFFET BOYMOND SA Honoraires/Débours Mars/Octobre2013 -GRANDS CHENES | 5724
2014-02-20 | PF002 | PF8112 | JPR CONSEILS Honoraires Octobre2013/Janvier2014 - ACCOMPAGNATEUR MO | 1505
2014-03-13 | PF003 | PF8116 | ATAR ROTO PRESSE SA FAO 03décembre -GRANDS CHENES | 1292.05
2014-03-13 | PF003 | PF8116 | ATAR ROTO PRESSE SA FAO 03décembre -GRANDS CHENES | 1253.05
2014-05-27 | PF005 | PF9108 | BUFFET BOYMOND SA Honoraires et débours n°2 JANVIER -GRANDS CHENES | 3500
2014-05-27 | PF005 | PF9108 | BUNQ ARCHITECTES SA Débours SEPT2013/MARS -GRANDS CHENES | 844.1
2014-05-27 | PF005 | PF9108 | DES SYSTEMES SECURITE SA Concept sécurité N°2 SEPT/NOV2013 -GRANDS CHENES | 764.65
2014-05-27 | PF005 | PF9108 | ENERPEAK SALZMANN AG Acompte n°5 -GRANDS CHENES | 2160
2014-05-27 | PF005 | PF9109 | BUNQ Acompte n°5 -GRANDS CHÊNE | 73626.55
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | BUNQ SA Honoraires Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES/ETUDE PROJET | 202482.45
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | EDMS SA Ingénieur civil Phases 3et4 MAI FACT.SOLDE -GRANDS CHÊNES | 22488.85
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | EDMS SA Ingénieur civil Phase5 STRUCTURE MARS/MAI -GRANDS CHÊNES | 10892.9
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | EDMS SA Ingénieur civil+environnement Phase5 TERRASSEMENT MARS/MAI -GRANDS CHÊNES | 36832.3
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | EDMS SA Architecte paysagiste Phase5 TERRASSEMENT MARS/MAI -GRANDS CHÊNES | 11584.1
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | ENERPEAK SALZMANN AG Ingénieur Acompte n°6 -GRANDS CHENES | 2160
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | RAYMOND E.MOSER SA Honoraires n°2 Ingénieurs CVS <Chauffage Ventilation Sanitaire> -GRANDS CHÊNE/"RICHARD WALTER JENKING" | 56744.45
2014-06-30 | FO001 | FO0023 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Avance n°7 Mai/Juin 2014 -GRANDS CHÊNES | 2160
2014-07-16 | PF007 | PF9121 | DALE DGEau Autorisations construire Taxe écoulement -Parc.624 <COUDRES 15-17-19-21-23-25> GRANDS-CHÊNES | 121472
2014-07-16 | PF007 | PF9121 | DALE Urbanisme Autorisations construire Emoluments -GRANDS-CHÊNES | 19453.5
2014-07-16 | PF007 | PF9121 | BUNQ SA Acompte n°7 <Phase 4.4 Appel d'offres> GRANDS-CHÊNES | 177429.75
2014-07-28 | FO002 | FO0001 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 17 -GRANDS CHENES | 432.4
2014-07-28 | FO002 | FO0002 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 16 -GRANDS CHÊNES | 437.45
2014-07-28 | FO002 | FO0003 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 15 -GRANDS CHÊNES | 437.45
2014-07-28 | FO002 | FO0004 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 19 -GRANDS CHÊNES | 254.35
2014-07-28 | FO002 | FO0005 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 14 -GRANDS CHÊNES | 274.7
2014-07-28 | FO002 | FO0006 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 1 -GRANDS CHÊNES | 318.75
2014-07-28 | FO002 | FO0007 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 13 -GRANDS CHÊNES | 262.8
2014-07-28 | FO002 | FO0008 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 12 -GRANDS CHÊNES | 283.15
2014-07-28 | FO002 | FO0009 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 11 -GRANDS CHÊNES | 306.9
2014-07-28 | FO002 | FO0010 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 10 -GRANDS CHÊNES | 278.1
2014-07-28 | FO002 | FO0011 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 9 -GRANDS CHÊNES | 267.9
2014-07-28 | FO002 | FO0012 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 8 -GRANDS CHÊNES | 273
2014-07-28 | FO002 | FO0013 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 7 -GRANDS CHÊNES | 300.1
2014-07-28 | FO002 | FO0014 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 5 -GRANDS CHÊNES | 284.85
2014-07-28 | FO002 | FO0015 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 3-GRANDS CHÊNES | 273
2014-07-28 | FO002 | FO0016 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 16-17-20-24 -GRANDS CHÊNES | 1232.7
2014-07-30 | FO002 | FO0017 | Bureau d'ingénieurs BUFFET, BOYMOND -Géomètres -Mars/Juillet -GRANDS CHÊNES | 12727.8
2014-07-31 | FO002 | FO0018 | EDMS SA -Architecte Paysagiste -Débours Mars2013/Juin2014 -GRANDS CHÊNES | 967.95
2014-07-31 | FO002 | FO0019 | EDMS SA -Architecte Paysagiste -Honoraires Juin/Juillet2014 PHASE5-GRANDS CHÊNES | 7724.2
2014-07-31 | FO002 | FO0020 | EDMS SA -Ingénieur civil+environnement -Débours Février2013/Juin2014 -GRANDS CHÊNES | 942.8
2014-07-31 | FO002 | FO0021 | EDMS SA -Ingénieur civil+environnement -Honoraires Juin/Juillet2014 PHA5 TERRASSEMENT -GRANDS CHÊNES | 18837.4
2014-07-31 | FO002 | FO0022 | EDMS SA -Ingénieur civil -Honoraires Juin/Juillet2014 Phase5 STRUCTURE -GRANDS CHÊNES | 21787.25
2014-07-31 | FO004 | FO0024 | DALE - Aménagt Logement Energie - OLO Office logement COUDRES15-17-25 Dossier HM232LUP -GRANDS CHÊNE | 6898.3
2014-07-31 | FO004 | FO0025 | DALE - Aménagt Logement Energie - OLO Office logement COUDRES15-17-25 Dossier HM246 -GRANDS CHÊNES | 14327.7
2014-07-31 | FO004 | FO0026 | DALE - Aménagt Logement Energie - OLO Office logement COUDRES19-21-23 Dossier ZD972PPE -GRANDS CHÊNE | 5819
2014-08-06 | FO006 | FO0036 | SI NYON -Distribution eau/Défense incendie COUDRES parc.624 -GRANDS CHÊNES | 32940
2014-08-06 | FO006 | FO0037 | SI NYON -Prise eau/Conduite extérieure Parc.624/Imm.A -GRANDS CHÊNES | 2160
2014-08-06 | FO006 | FO0038 | SI NYON -Prise eau/Conduite extérieure Parc.624/Imm.B -GRANDS CHÊNES | 3520.8
2014-08-06 | FO006 | FO0039 | SI NYON -Prise eau/Conduite extérieure Parc.624/Imm.C -GRANDS CHÊNES | 3704.4
2014-08-06 | FO006 | FO0040 | SI NYON -Prise eau/Conduite extérieure Parc.624/Imm.D -GRANDS CHÊNES | 3045.6
2014-08-06 | FO006 | FO0041 | SI NYON -Prise eau/Conduite extérieure Parc.624/Parking (Sprinkler) -GRANDS CHÊNES | 9352.8
2014-08-06 | FO009 | FO0052 | SI NYON --Taxe raccordement réseau distribution Parc.624 -GRANDS CHÊNES | 131848.3
2014-08-11 | FO005 | FO0027 | PONCET TURRETTINI AMOUDRUZ NEYROUD &ASSOCIES -Honoraires Recours -JUIN/JUILLET | 8220.6
2014-08-31 | FO006 | FO0030 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°8 JUILLET/AOUT -GRANDS CHÊNES | 2160
2014-09-16 | FO010 | FO0054 | ZURICH ASSURANCES -Pol.15.444.806 PRime 20août2014/31déc2016 -GRANDS CHÊNES | 15348.9
2014-09-18 | FO007 | FO0034 | ROMANDE ENERGIE SA -Raccordment provisoire n°4906 CHANTIER COUDRES Parcelle n°624 -GRANDS CHÊNES | 1684.8
2014-09-19 | FO007 | FO0033 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 15septembre -GRANDS CHÊNES | 2003.7
2014-09-30 | FO007 | FO0029 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE SA -Concept sécurité -Séance -MAI -GRANDS CHÊNES | 226.8
2014-09-30 | FO007 | FO0031 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 245000
2014-09-30 | FO007 | FO0032 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC -GRANDS CHÊNEs | 1620
2014-09-30 | FO007 | FO0035 | ROSSET Hugues -Honoraires Débours COUDRES27 -GRANDS CHÊNES | 3267.6
2014-10-20 | FO008 | FO0028 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°8 -GRANDS CHÊNES | 177429.75
2014-10-21 | FO011 | FO0043 | CelEauToit SA HARNISCH -Alimentation eau non-potable nouvelle fontaine GRANDS CHÊNES | 2738.9
2014-10-21 | FO011 | FO0044 | CelEauToit SA HARNISCH -Interv.17/18/19/25/26 Déviation conduite eau non-potable GRANDS CHÊNES | 14526
2014-10-29 | FO011 | FO0053 | WOODTLI LEUBA SA -Taille chênes charmilles -GRANDS CHÊNES | 3594
2014-10-31 | FO011 | FO0045 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°9 SEPT/OCT -GRANDS CHÊNES | 2160
2014-10-31 | FO011 | FO0046 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 245000
2014-11-05 | FO012 | FO0047 | ROMANDE ENERGIE SA -Raccordement "Communs imm.ABCD" COUDRES Parcelle n°624 -GRANDS CHÊNES | 15984
2014-11-05 | FO012 | FO0048 | ROMANDE ENERGIE SA -Raccordement "Immeuble A" COUDRES Parcelle n°624 -GRANDS CHÊNES | 12787.2
2014-11-05 | FO012 | FO0049 | ROMANDE ENERGIE SA -Raccordement "Immeuble B" COUDRES Parcelle n°624 -GRANDS CHÊNES | 12787.2
2014-11-05 | FO012 | FO0050 | ROMANDE ENERGIE SA -Raccordement "Immeuble C" COUDRES Parcelle n°624 -GRANDS CHÊNES | 7992
2014-11-05 | FO012 | FO0051 | ROMANDE ENERGIE SA -Raccordement "Immeuble D" COUDRES Parcelle n°624 -GRANDS CHÊNES | 10069.9
2014-11-07 | FO012 | FO0042 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours AVRIL/SEPT -GRANDS CHÊNES | 3394.45
2014-11-10 | PF011 | PF0103 | QUARTAL Débours n°04 JANV/SEPT | 582.55
2014-11-10 | PF011 | PF0103 | QUARTAL Honoraires n°04 JUSQU'A SEPT -ACCOMPAGNATEUR MAITRE OUVRAGE | 10368
2014-12-08 | PF012 | PF0106 | ENERGESTION Honoraires assistance maîtrise ouvrage -ACCOMPAGNATEUR MO | 7560
2014-12-08 | PF012 | PF0106 | ENERGESTION Débours Juin/Octobre -ACCOMPAGNATEUR MO | 229.6
2015-01-01 | FO001 | FO0001 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO -GRANDS CHÊNES | 273
2015-01-01 | FO001 | FO0002 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO -GRANDS CHÊNES | 274.7
2015-01-01 | FO001 | FO0003 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO -GRANDS CHÊNES | 279.75
2015-01-01 | FO001 | FO0004 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO -GRANDS CHÊNES | 269.6
2015-01-01 | FO001 | FO0005 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO -GRANDS CHÊNES | 444.25
2015-01-01 | FO001 | FO0006 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO -GRANDS CHÊNES | 456.1
2015-01-01 | FO001 | FO0007 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 245000
2015-01-01 | FO001 | FO0009 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°10 NOV/DEC -GRANDS CHÊNES | 2160
2015-01-01 | FO001 | FO0010 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 49650.25
2015-01-01 | FO001 | FO0011 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°3 -GRANDS CHÊNES | 36664.75
2015-01-01 | FO001 | FO0012 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 30novembre -GRANDS CHÊNES | 1585.35
2015-01-01 | FO001 | FO0013 | EDMS SA -Ingénieur civil+environnement -Débours Juillet/Octobre2014 -GRANDS CHÊNES | 83.15
2015-01-01 | FO001 | FO0014 | EDMS SA -Architecte Paysagiste -Honoraires Oct/Nov2014 PHASE5-GRANDS CHÊNES | 75243.75
2015-01-01 | FO001 | FO0015 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Solde> -GRANDS CHÊNES | 1296
2015-01-01 | FO001 | FO0016 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°1 -GRANDS-CHÊNES | 496403.25
2015-01-01 | FO001 | FO0017 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 245000
2015-01-01 | FO001 | FO0018 | EDMS SA -Ingénieur civil -Honoraires Août/Novt2014 Phase5 STRUCTURE -GRANDS CHÊNES | 21787.4
2015-01-01 | FO001 | FO0019 | EDMS SA -Ingénieur civil -Débours Juillet/Oct2014 -GRANDS CHÊNES | 2591
2015-01-01 | FO001 | FO0020 | Bureau d'ingénieurs BUFFET, BOYMOND -Honoraires et débours -Mai/Nov -GRANDS CHÊNES | 13370.4
2015-01-01 | FO001 | FO0021 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines PPE Sit.n°1 -GRANDS CHENES | 74214
2015-01-01 | FO001 | FO0022 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines LUP Sit.n°1 -GRANDS CHENES | 47520
2015-01-01 | FO001 | FO0023 | QUARTA Sàrl Menuiseries Sit.n°1 -GRANDS CHENES | 173700
2015-01-01 | FO001 | FO0024 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°1 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-01-01 | FO001 | FO0025 | DALE - Aménagt Logement Energie -URBANISME DD106145 Parcelle624 PLQ29771 -GRANDS CHENES | 256668
2015-01-01 | FO001 | FO0026 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 20000
2015-01-01 | FO034 | FO0336 | ASCENCEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 111585.8
2015-01-05 | FO001 | FO0008 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°9 -GRANDS CHÊNES | 88714.95
2015-01-06 | FO006 | FO0080 | QUARTAL -Débours n°5 OCT/DEC -ACCOMPAGNATEUR MO | 653.55
2015-01-12 | FO008 | FO0091 | ENERGESTION SA Honoraires assistance maîtrise ouvrage -Complément -ACCOMPAGNATEUR MO | 3931.2
2015-01-20 | FO002 | FO0034 | DALE - Aménagt Logement Energie -DD106145-2-aut Emolument administratif - GRANDS CHÊNES | 9836.75
2015-01-30 | FO002 | FO0027 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours OCT/DEC -GRANDS CHÊNES | 8048.55
2015-01-30 | FO002 | FO0030 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°2 -GRANDS-CHÊNES | 1156668.1
2015-01-30 | FO002 | FO0032 | EDMS SA -Ingénieur civil -Honoraires DEC/JAN Phase5 STRUCTURE -GRANDS CHÊNES | 43574
2015-02-01 | FO003 | FO0031 | ANNEN PHILIPPE -Charpente en bois -GRANDS CHÊNES | 2527.2
2015-02-02 | FO003 | FO0028 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°1 -GRANDS CHÊNES | 1893.35
2015-02-02 | FO003 | FO0029 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°2 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-02-10 | FO003 | FO0033 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 245000
2015-02-27 | FO030 | FO0325 | EDMS SA -Architecte Paysagiste -Honoraires Janvier/Février PHASE5-GRANDS CHÊNES | 22064.85
2015-02-28 | FO030 | FO0324 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantier> -GRANDS CHÊNES | 1296
2015-02-28 | FO030 | FO0326 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°11 JAN/FEV -GRANDS CHÊNES | 2160.05
2015-03-02 | FO031 | FO0322 | DETA -Fonds intercommunal Assainissement FIA | 3150
2015-03-02 | FO031 | FO0327 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES | 245000
2015-03-02 | FO031 | FO0329 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°2 -GRANDS CHÊNES | 8844
2015-03-10 | FO031 | FO0328 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 250000
2015-03-26 | FO031 | FO0323 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°10 -GRANDS CHÊNES | 88714.9
2015-03-26 | FO032 | FO0334 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°3 -GRANDS CHÊNES | 9956
2015-03-31 | FO023 | FO0252 | QUARTAL Honoraires Acompte n°5 Au 31MARS -ACCOMPAGNATEUR MO | 5589
2015-03-31 | BG002 | BG0003 | BCGe CSTR Bouclement <Intérêts à 2.25%> TRIM1 | 14648.8
2015-03-31 | FO032 | FO0333 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°7 -GRANDS CHÊNES | 245000
2015-04-01 | FO024 | FO0251 | QUARTAL Débours n°6 JANV/MARS -ACCOMPAGNATEUR MO | 832.6
2015-04-01 | FO033 | FO0330 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°3 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-04-01 | FO033 | FO0335 | WOODTLI LEUBA SA -Coupe branche charpentière -GRANDS CHÊNES | 972
2015-04-02 | FO033 | FO0331 | BUFFET, BOYMOND -Honoraires et débours -Dec/Mars -GRANDS CHÊNES | 8272.8
2015-04-10 | FO035 | FO0342 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°3 <MARS> -GRANDS-CHÊNES | 790685.65
2015-04-13 | FO033 | FO0332 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours JAN/MARS -GRANDS CHÊNES | 1242.15
2015-04-23 | FO035 | FO0341 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°4 <AVRIL> -GRANDS-CHÊNES | 906320.05
2015-04-27 | FO035 | FO0343 | ROMANDE E TRIM1 Acompte -RteCoudres Communs -Provisoire Armoire Re4906 -GRANDS CHÊNE | 11632.85
2015-04-29 | FO035 | FO0344 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°4 -GRANDS CHÊNES | 7500
2015-04-30 | FO035 | FO0338 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantier:NOV/AVR> -GRANDS CHÊNES | 1296
2015-04-30 | FO035 | FO0339 | EDMS SA -Ingénieur civil -Honoraires FEV Phase5 STRUCTURE -GRANDS CHÊNES | 43574
2015-04-30 | FO035 | FO0340 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°12 MARS/AVRIL -GRANDS CHÊNES | 2160
2015-05-12 | FO036 | FO0345 | CONSORTIUM SOCHAME Acompte n°1 Charpente Lambrissage Revêtement terrasse -GRANDS CHÊNE | 254584
2015-05-20 | FO046 | FO0467 | DETA -DGNP Nature Paysage - Emoluments autorisation élagage -GRANDS CHÊNES | 150
2015-05-22 | FO046 | FO0469 | BUFFET, BOYMOND -Honoraires et débours -AVR/MAI -GRANDS CHÊNES | 4946.4
2015-05-26 | FO036 | FO0337 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°11 -GRANDS CHÊNES | 88714.9
2015-05-27 | FO058 | FO0553 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°5 <MAI> -GRANDS CHÊNES | 804779.4
2015-05-29 | FO046 | FO0472 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 100000
2015-06-02 | FO047 | FO0468 | ANNEN PHILIPPE -Charpente en bois Honoraires MAI -GRANDS CHÊNES | 1166.4
2015-06-02 | FO047 | FO0471 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°5 -GRANDS CHÊNES | 9000
2015-06-02 | FO047 | FO0473 | REPRO SERVICE NYON Débours MAI -GRANDS CHÊNES | 85.2
2015-06-02 | FO048 | FO0475 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°4 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-06-11 | FO047 | FO0470 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°8 -GRANDS CHÊNES | 245000
2015-06-19 | FO047 | FO0474 | WÄLTI PUBLICITE Panneau chantier -GRANDS CHÊNES | 2148.1
2015-06-24 | FO059 | FO0556 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°4 -GRANDS CHÊNES | 22024.45
2015-06-24 | FO059 | FO0557 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 30juin -GRANDS CHÊNES | 1690.2
2015-06-24 | FO059 | FO0560 | TAPERNOUX SA Installations sanitaires Sit.n°1 -GRANDS CHÊNES | 88839.05
2015-06-26 | FO050 | FO0505 | ENERGESTION SA Honoraires n°1 Assistance maîtrise ouvrage -Extension CAD <AMO> -ACCOMPAGNATEUR MO | 4082.4
2015-06-26 | CA006 | CA0087 | DIVERS Bouquet chantier du 26 juin GRANDS-CHÊNES | 3400
2015-06-27 | FO043 | FO0394 | CLOS DE CELIGNY Vin Bouquet chantier -GRANDS CHÊNES | 702.6
2015-06-29 | FO059 | FO0555 | NOTAIRES A CAROUGE Provision frais acte -GRANDS CHÊNES | 47800
2015-06-30 | BG005 | BG0009 | BCGe CSTR <Intérêts à 2.25%> Bouclement TRIM2 | 26973.65
2015-06-30 | FO059 | FO0550 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantier:NOV/JUIN> -GRANDS CHÊNES | 1296
2015-06-30 | FO059 | FO0551 | EDMS SA -Architecte Paysagiste -Honoraires Mars/Juin PHASE5 -GRANDS CHÊNES | 22064.9
2015-06-30 | FO059 | FO0552 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°13 MAI/JUIN -GRANDS CHÊNES | 2160
2015-06-30 | FO059 | FO0554 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°6 <JUIN> -GRANDS CHÊNES | 669730.75
2015-06-30 | FO072 | FO0616 | EDMS SA -Ingénieur civil -Débours Nov2014/Mai2015 -GRANDS CHÊNES | 20527.7
2015-06-30 | FO073 | FO0617 | EDMS SA -Ingénieur civil -Honoraires MAI/JUIN Phase5 STRUCTURE -GRANDS CHÊNES | 54467.55
2015-07-02 | FO060 | FO0558 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°6 -GRANDS CHÊNES | 14200
2015-07-07 | FO049 | FO0476 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°5 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-07-08 | FO051 | FO0506 | QUARTAL Honoraires Acompte n°6 Au 30JUIN -ACCOMPAGNATEUR MO | 5913
2015-07-08 | FO051 | FO0507 | QUARTAL Débours n°7 AVR/JUIN -ACCOMPAGNATEUR MO | 741.95
2015-07-14 | FO060 | FO0549 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.21 Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 29305.95
2015-07-17 | FO060 | FO0559 | CONSORTIUM SOCHAME Acompte n°2 Charpente Lambrissage Revêtement terrasse -GRANDS CHÊNE | 173279.05
2015-07-17 | FO104 | FO0904 | QUARTA Sàrl Menuiseries Sit.n°2 -GRANDS CHÊNES | 300000
2015-07-21 | BG006 | BG0013 | SI NYON FA FCS-15-009 CHF 28'956.96 -Remb. trop payé s/32'940.- | 0 | 3983.04
2015-07-27 | FO061 | FO0563 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°7 <JUILLET> -GRANDS CHÊNES | 388401.1
2015-07-27 | FO061 | FO0566 | ROMANDE E TRIM2 Acompte -RteCoudres Communs -Provisoire Armoire Re4906 -GRANDS CHÊNES | 7045.5
2015-07-28 | FO061 | FO0565 | Ô SAVEURS GOURMANDES Repas chantier <154*> -GRANDS CHÊNES | 8860
2015-07-29 | FO060 | FO0548 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°12 -GRANDS CHÊNES | 88714.9
2015-07-31 | FO061 | FO0564 | CLOS DE CELIGNY Vin -GRANDS CHÊNES | 972
2015-08-01 | FO062 | FO0568 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 46400
2015-08-03 | FO062 | FO0567 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°7 -GRANDS CHÊNES | 16800
2015-08-04 | FO062 | FO0562 | GERARD Patrice HYMECA Carottage -GRANDS CHÊNES | 1131
2015-08-21 | FO062 | FO0561 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours AVR/JUIL -GRANDS CHÊNES | 6355.8
2015-08-25 | FO077 | FO0636 | REGENT APPAREILS ECLAIRAGE SA Luminaire Lampe halogène - GRANDS CHÊNES | 52.95
2015-08-26 | FO074 | FO0624 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 35000
2015-08-28 | FO074 | FO0619 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°13 -GRANDS CHÊNES | 88714.85
2015-08-28 | FO074 | FO0628 | TAPERNOUX SA Installations sanitaires Sit.n°2 -GRANDS CHÊNES | 304797.55
2015-08-31 | FO074 | FO0622 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°14 JUILLET/AOÛT -GRANDS CHÊNES | 2160
2015-08-31 | FO074 | FO0623 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE SA -Installation sprinkler N°01 -GRANDS CHÊNES | 18954
2015-09-01 | FO075 | FO0618 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°6 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-09-07 | FO078 | FO0635 | RAMELET FILS SA Sommiers métalliques balcons -Acompte N°01 -GRANDS CHÊNES | 37968.45
2015-09-14 | FO105 | FO0882 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°2 Chaudière à bois/mazout/citerne -GRANDS CHÊNES | 186785.35
2015-09-15 | FO075 | FO0625 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 35000
2015-09-18 | FO078 | FO0632 | ECORISE LAURENT GUINHARD Heures régie +déplacement -GRANDS CHÊNES | 923.4
2015-09-21 | FO075 | FO0620 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.21 Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 133857.8
2015-09-21 | FO075 | FO0621 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.21 Ferblanterie Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 33579
2015-09-22 | PO009 | PO0094 | ROMANDE E Provisoire Armoire RE 4906 -GRANDS CHÊNES | 0 | 15
2015-09-23 | FO075 | FO0626 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°5 -GRANDS CHÊNES | 22023.35
2015-09-25 | FO075 | FO0627 | CONSORTIUM SOCHAME Acompte n°3 Charpente Lambrissage Revêtement terrasse -GRANDS CHÊNE | 74220.75
2015-09-25 | FO076 | FO0629 | PRIVALIA IMMOBILIER SA -Gestion administrative ventes -Acompte N°01 -GRANDS CHÊNES | 252235
2015-09-29 | FO078 | FO0631 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers:NOV/AOÛT+SEPT> -GRANDS CHÊNES | 2214
2015-09-30 | BC009 | BC0022 | BCGe GRANDS-CHÊNES 5050.29.08 1.697% s/6Mio <77 jours> 13.07/30.09 -TRIM3 GRANDS CHÊNES | 21778.15
2015-09-30 | BC009 | BC0022 | BCGe GRANDS-CHÊNES 5050.29.08 Intérêts/Frais -TRIM3 GRANDS CHÊNES | 100
2015-09-30 | BG008 | BG0018 | BCGe CSTR <Intérêts à 2.25%> Bouclement TRIM3 | 5543.7
2015-09-30 | FO105 | FO0890 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne BOIS/DECHETS -GRANDS CHÊNES | 1435.3
2015-10-01 | FO079 | FO0638 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 55700
2015-10-02 | FO079 | FO0630 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°7 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-10-05 | FO079 | FO0637 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°8 -GRANDS CHÊNES | 12000
2015-10-06 | FO079 | FO0634 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES | 100000
2015-10-07 | FO079 | FO0633 | KUOENEN RENE STORES Stores -Acompte N°01 -GRANDS CHÊNES | 50000
2015-10-16 | FO106 | FO0888 | REGENT APPAREILS ECLAIRAGE SA Luminaire à vasque - GRANDS CHÊNES | 14712.9
2015-10-21 | FO106 | FO0883 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 169154.95
2015-10-22 | FO106 | FO0889 | CH. SCHAUB SA Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 56983.25
2015-10-23 | FO089 | FO0742 | ENERGESTION SA Honoraires N°2 Assistance maîtrise ouvrage -Extension CAD <AMO> -ACCOMPAGNATEUR MO | 5745.6
2015-10-26 | FO106 | FO0901 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°8 <OCTOBRE> -GRANDS CHÊNES | 36197.9
2015-10-27 | FO106 | FO0895 | ROMANDE E TRIM3 Acompte -RteCoudres Communs -Provisoire Armoire Re4906 -GRANDS CHÊNES | 4875.15
2015-10-28 | FO106 | FO0877 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°7 -GRANDS CHÊNES | 100000
2015-10-28 | FO106 | FO0878 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°6 -GRANDS CHÊNES | 11011.7
2015-10-29 | FO106 | FO0881 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage OCTOBRE -GRANDS CHÊNES | 1014
2015-10-30 | FO106 | FO0902 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE SA -Installation sprinkler N°02 -GRANDS CHÊNES | 11693.15
2015-10-31 | FO106 | FO0886 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°15 SEPT/OCT -GRANDS CHÊNES | 2160
2015-11-02 | FO107 | FO0884 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 55800
2015-11-02 | FO107 | FO0887 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°9 -GRANDS CHÊNES | 11000
2015-11-02 | FO107 | FO0892 | RAMELET FILS SA Sommiers métalliques balcons -Acompte N°02 -GRANDS CHÊNES | 30374.7
2015-11-03 | FO107 | FO0893 | ALPIQ InTec ROMANDIE SA Acompte n°1 Ventilation -GRANDS CHÊNES | 65269
2015-11-06 | FO107 | FO0885 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 2496
2015-11-06 | FO107 | FO0891 | PERENZIA INGENIEURS Sàrl Ventilation hybride -GRANDS CHÊNES | 15000
2015-11-09 | FO107 | FO0894 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 182379.35
2015-11-17 | FO092 | FO0784 | QUARTAL Débours n°8 JUIL/SEPT -ACCOMPAGNATEUR MO | 746.65
2015-11-17 | FO107 | FO0896 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°01 Boîtes aux lettres Support vélos Etc. -GRANDS CHÊNES | 74343.15
2015-11-20 | FO107 | FO0897 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2015-11-20 | FO107 | FO0898 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage tablettes fenêtres NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 416
2015-11-20 | FO107 | FO0899 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 208
2015-11-20 | FO107 | FO0900 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 728
2015-11-24 | FO107 | FO0903 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°14 -GRANDS CHÊNES | 109436.4
2015-12-18 | FO102 | FO0876 | QUARTAL Honoraires Acompte n°7 Au 18 DECEMBRE -ACCOMPAGNATEUR MO | 7573.5
2015-12-30 | BC012 | BC0032 | BCGe Intérêt s/Avance ferme 5039.29.08 s/6Mio <90 jrs> -TRIM4 -GRANDS CHÊNES | 25455
2015-12-31 | BG011 | BG0026 | BCGe CSTR Intérêt <à 2.25%> TRIM4 | 10630.65
2015-12-31 | OD005 | OD0100 | RAI/BCGe Int. redistribués s/Avance terme fixe 4Mio 54% s/42'323.90 -2013 | 22855
2015-12-31 | OD005 | OD0101 | RAI/BCGe Int. redistribués s/Avance terme fixe 4Mio 54% s/84'400.- -2014 | 45576
2015-12-31 | OD005 | OD0102 | RAI/BCGe Int. redistribués s/Avance terme fixe 4Mio 54% s/84'400.- -2015 | 45576
2016-01-01 | FO030 | FO0286 | ARCHITECTURE ACOUSTIQUE SA Honoraires -GRANDS CHÊNES | 2974
2016-01-01 | FO030 | FO0287 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 20 -GRANDS CHÊNES | 963.1
2016-01-01 | FO030 | FO0288 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°8 - GRANDS CHÊNES | 56966.55
2016-01-01 | FO030 | FO0289 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.30 Ferblanterie Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 4944.2
2016-01-01 | FO030 | FO0290 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.21 Ferblanterie Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 102310.9
2016-01-01 | FO030 | FO0291 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers:NOV2014/DECEMBRE> -GRANDS CHÊNES | 2754
2016-01-01 | FO030 | FO0292 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°16 NOV/DEC -GRANDS CHÊNES | 2160
2016-01-01 | FO030 | FO0293 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 208
2016-01-01 | FO030 | FO0294 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 286
2016-01-01 | FO030 | FO0295 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets DECEMBRE -GRANDS CHÊNES | 156
2016-01-01 | FO030 | FO0296 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets DECEMBRE -GRANDS CHÊNES | 260
2016-01-01 | FO030 | FO0297 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets DECEMBRE -GRANDS CHÊNES | 104
2016-01-01 | FO030 | FO0298 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets DECEMBRE -GRANDS CHÊNES | 468
2016-01-01 | FO030 | FO0299 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier DECEMBRE -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-01-01 | FO030 | FO0300 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°8 -GRANDS CHÊNES | 30000
2016-01-01 | FO030 | FO0301 | RAYMOND E.MOSER SA -Honoraires complémentaire Extension CAD -GRANDS CHÊNES | 7441.2
2016-01-01 | FO030 | FO0302 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°7 -GRANDS CHÊNES | 22024.45
2016-01-01 | FO030 | FO0303 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 30novembre -GRANDS CHÊNES | 729.55
2016-01-01 | FO030 | FO0304 | NOTAIRES A CAROUGE PPE et servitudes <Solde> -GRANDS CHÊNES | 9723
2016-01-01 | FO030 | FO0305 | NOURELDIN Karim Projet artistique Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 3000
2016-01-01 | FO030 | FO0306 | PONCET TURRETTINI AMOUDRUZ NEYROUD ASSOCIES -Honoraires Recours -GRANDS CHÊNES | 669.6
2016-01-01 | FO030 | FO0307 | PORTALES BONNET Neoflam azur <à CHF73.50> -GRANDS CHÊNES | 1399.45
2016-01-01 | FO030 | FO0308 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°10 -GRANDS CHÊNES | 28000
2016-01-01 | FO030 | FO0309 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 152030.05
2016-01-01 | FO030 | FO0310 | STORMATIC SA Pose prototype: Vollet à rouleau/Tentes verticales -GRANDS CHÊNES | 2012.05
2016-01-01 | FO030 | FO0311 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne BOIS/DECHETS/PAPIER -GRANDS CHÊNES | 1533.7
2016-01-01 | FO030 | FO0312 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne FERRAILLE/BOIS/DECHETS/DCMI -GRANDS CHÊNES | 3261.7
2016-01-01 | FO030 | FO0313 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 74300
2016-01-01 | FO030 | FO0314 | VARRIN SA Trait.bois: Parkings Attiques Acompte n°01 -GRANDS CHÊNES | 46400
2016-01-01 | FO030 | FO0315 | WALO BERTSCHINGER SA Situation n°1 -GRANDS CHÊNES | 78856.3
2016-01-01 | FO031 | FO0316 | ASCENCEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 32322.25
2016-01-01 | FO031 | FO0317 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE SA -Concept sécurité Parking Fact.N°1 -GRANDS CHÊNES | 1089.7
2016-01-01 | FO031 | FO0318 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°9 -GRANDS CHÊNES | 245000
2016-01-01 | FO031 | FO0320 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 30novembre -GRANDS CHÊNES | 271.1
2016-01-01 | FO031 | FO0321 | PORTALES BONNET Neoflam azur <à CHF73.50> -GRANDS CHÊNES | 1919.1
2016-01-01 | FO031 | FO0322 | PORTALES BONNET Neoflam azur <à CHF73.50> -GRANDS CHÊNES | 1460.45
2016-01-01 | FO032 | FO0328 | PRIVALIA IMMOBILIER SA -Administration promotion -Acompte N°01 -GRANDS CHÊNES | 25920
2016-01-01 | FO033 | FO0337 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne BOIS/DECHETS VOLUMINEUX/DECHETS -GRANDS CHÊNES | 2441.95
2016-01-01 | FO033 | FO0351 | SOAGESMAT SA Location mat.chauffage Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 4044.6
2016-01-01 | FO035 | FO0370 | PERFOLUX SA Eclairage sécurité Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 6774.7
2016-01-04 | FO031 | FO0324 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°14 -GRANDS CHÊNES | 13900
2016-01-04 | FO031 | FO0325 | VARRIN SA Trait.bois: Parkings Attiques Acompte n°02 -GRANDS CHÊNES | 18100
2016-01-04 | FO031 | FO0326 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 111400
2016-01-08 | FO031 | FO0327 | WALO BERTSCHINGER SA Situation n°2 -GRANDS CHÊNES | 32475.15
2016-01-14 | FO031 | FO0319 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°9 -GRANDS CHÊNES | 100000
2016-01-18 | FO031 | FO0323 | CONSORTIUM SOCHAME Acompte n°4 Charpente Lambrissage Revêtement terrasse -GRANDS CHÊNE | 159292.2
2016-01-19 | FO033 | FO0340 | JACQUES MASSON SA Carrelage/Faïences Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 32076
2016-01-19 | FO033 | FO0346 | PORTALES BONNET Neoflam azur <à CHF65.70> -GRANDS CHÊNES | 2023.55
2016-01-20 | FO007 | FO0085 | QUARTAL Débours n°9 OCT/DEC -ACCOMPAGNATEUR MO | 744.25
2016-01-20 | FO033 | FO0338 | EDMS SA -Ingénieur civil -Débours Juin/Déc2015 -GRANDS CHÊNES | 3687.15
2016-01-20 | FO033 | FO0339 | EDMS SA -Architecte Paysagiste -Honoraires Acompte n°6 Juillet/Décembre PHASE5 -GRANDS CHÊNES | 11032.4
2016-01-20 | FO033 | FO0342 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier JANVIER -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-01-20 | FO039 | FO0383 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES | 158513.7
2016-01-20 | FO056 | FO0502 | EDMS SA -Ingénieur civil -Honoraires JUIN/DECEMBRE Phase5 STRUCTURE FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 36474.4
2016-01-22 | FO033 | FO0335 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.21 Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 110861.4
2016-01-25 | FO033 | FO0334 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.30 Ferblanterie Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 48873.8
2016-01-26 | FO091 | FO0828 | CONSORTIUM SOCHAME Manutention et transport attiques -GRANDS CHÊNES | 3192.5
2016-01-27 | FO009 | FO0121 | ENERGESTION SA Honoraires FACT FINALE Assistance maîtrise ouvrage -Extension CAD <AMO> -ACCOMPAGN MO | 2570.4
2016-01-28 | FO033 | FO0333 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours AOUT/DEC -GRANDS CHÊNES | 1101.95
2016-01-28 | FO033 | FO0348 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°8 -GRANDS CHÊNES | 11011.7
2016-01-28 | FO033 | FO0349 | ROMANDE E TRIM4 Acompte -RteCoudres Communs -Provisoire Armoire Re4906 -GRANDS CHÊNES | 11226.2
2016-01-31 | FO033 | FO0336 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne BOIS/DECHETS/PAPIER -GRANDS CHÊNES | 2004.35
2016-01-31 | FO033 | FO0352 | SOAGESMAT SA Location mat.chauffage Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 1072.2
2016-02-01 | FO034 | FO0354 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°02 -GRANDS CHÊNES | 27900
2016-02-01 | FO034 | FO0355 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES | 46500
2016-02-02 | FO034 | FO0353 | TAPERNOUX SA Installations sanitaires Sit.n°3 -GRANDS CHÊNES | 458972.95
2016-02-04 | FO034 | FO0350 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°7 -GRANDS CHÊNES | 95285.8
2016-02-06 | FO034 | FO0345 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°10 -GRANDS CHÊNES | 82179.7
2016-02-09 | FO034 | FO0331 | BELSOL-MITTERER SA Parquets PPE -GRANDS CHÊNES | 71999.45
2016-02-09 | FO038 | FO0382 | PORTALES BONNET Neoflam azur <à CHF62.10> -GRANDS CHÊNES | 6211.85
2016-02-10 | FO034 | FO0347 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines LUP Sit.n°2 -GRANDS CHENES | 105480
2016-02-10 | FO036 | FO0371 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines PPE Sit.n°2 -GRANDS CHENES | 200700
2016-02-15 | FO034 | FO0341 | JACQUES MASSON SA Carrelage/Faïences Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 31104
2016-02-16 | FO034 | FO0329 | ASCENSEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 32322.25
2016-02-16 | FO034 | FO0330 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°9 -GRANDS CHÊNES | 57026.55
2016-02-18 | FO034 | FO0343 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier FEVRIER -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-02-18 | FO034 | FO0344 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets/Contrôle lumières FEVRIER -GRANDS CHÊNES | 78
2016-02-23 | FO034 | FO0332 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°15 -GRANDS CHÊNES | 88714.9
2016-02-27 | FO036 | FO0368 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°11 -GRANDS CHÊNES | 10000
2016-02-27 | FO036 | FO0369 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°12 -GRANDS CHÊNES | 70000
2016-02-29 | FO036 | FO0358 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers:NOV2014/FEVR2016> -GRANDS CHÊNES | 1836
2016-02-29 | FO036 | FO0373 | ROMANDE ENERGIE IMM "A" Raccordement -GRANDS CHÊNES | 5316.7
2016-02-29 | FO036 | FO0374 | ROMANDE ENERGIE IMM "B" Raccordement -GRANDS CHÊNES | 6188.25
2016-02-29 | FO036 | FO0375 | ROMANDE ENERGIE IMM "C" Raccordement -GRANDS CHÊNES | 4968
2016-02-29 | FO053 | FO0498 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne DCMI/BOIS/DECHETS/PAPIER -GRANDS CHÊNES | 3765.3
2016-03-01 | FO037 | FO0364 | KUOENEN RENE STORES Stores -Acompte N°02 -GRANDS CHÊNES | 25000
2016-03-01 | FO037 | FO0379 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°7 -GRANDS CHÊNES | 27900
2016-03-01 | FO037 | FO0380 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°03 -GRANDS CHÊNES | 37100
2016-03-03 | FO037 | FO0378 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°11 -GRANDS CHÊNES | 5000
2016-03-08 | FO037 | FO0381 | WALO BERTSCHINGER SA Situation n°3 -GRANDS CHÊNES | 30212.35
2016-03-11 | FO037 | FO0372 | QUARTA Sàrl Menuiseries Sit.n°3 -GRANDS CHÊNES | 237000
2016-03-14 | FO037 | FO0356 | ALPIQ InTec ROMANDIE SA Acompte n°2 Ventilation -GRANDS CHÊNES | 52742
2016-03-15 | FO037 | FO0357 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 20 -GRANDS CHÊNES | 257.75
2016-03-18 | FO037 | FO0365 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage poutres métalliques bât. MARS+Contrôle portes -GRANDS CHÊNES | 884
2016-03-18 | FO037 | FO0366 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets MARS -GRANDS CHÊNES | 104
2016-03-18 | FO037 | FO0367 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier MARS -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-03-18 | FO037 | FO0376 | ROMANDE ENERGIE IMM "D" Raccordement -GRANDS CHÊNES | 6448
2016-03-18 | FO037 | FO0377 | ROMANDE ENERGIE COMMUNS IMM "ABCD" Raccordement -GRANDS CHÊNES | 5595.55
2016-03-21 | FO037 | FO0363 | JACQUES MASSON SA Carrelage/Faïences Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 43740
2016-03-22 | FO054 | FO0494 | ASCENSEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 47692.95
2016-03-23 | FO037 | FO0359 | INDUNI & Cie SA -Béton FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 360399.55
2016-03-23 | FO037 | FO0360 | INDUNI & Cie SA -Faux-plancher FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 57115.15
2016-03-23 | FO037 | FO0361 | INDUNI & Cie SA -Assèchement bâtiment FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 18697.7
2016-03-23 | FO037 | FO0362 | INDUNI & Cie SA - Divers FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 16440.5
2016-03-23 | FO094 | FO0836 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Facture finale -GRANDS CHÊNES | 304766.65
2016-03-23 | FO094 | FO0838 | INDUNI & Cie SA -Béton FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 54403.5
2016-03-24 | FO054 | FO0495 | CONSORTIUM SOCHAME Acompte n°5 Charpente Lambrissage Revêtement terrasse -GRANDS CHÊNES | 132679.45
2016-03-30 | FO054 | FO0470 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°17 JAN/MAR -GRANDS CHÊNES | 4320
2016-03-30 | FO054 | FO0471 | GIRARDI & Cie - Aménagements extérieurs Lot14 Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 245000
2016-03-31 | BC003 | BC0007 | BCGe Intérêt s/Avance ferme 5050.29.08 s/6Mio <90jrs> TRIM1 -GRANDS CHÊNES | 25455
2016-03-31 | BG003 | BG0007 | BCGe CSTR Intérêt <à2.25%> TRIM1 | 3026.1
2016-03-31 | FO054 | FO0497 | SOAGESMAT SA Location mat.chauffage FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 1023.3
2016-03-31 | FO054 | FO0499 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne DCMI/BOIS/DECHETS/PAPIER -GRANDS CHÊNES | 2806.25
2016-04-01 | FO055 | FO0500 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°04 -GRANDS CHÊNES | 55700
2016-04-04 | FO055 | FO0491 | MEGA SA Revêtement coupe-feu -GRANDS CHÊNES | 9478.45
2016-04-05 | FO055 | FO0487 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°13 -GRANDS CHÊNES | 100000
2016-04-05 | FO055 | FO0496 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°12 -GRANDS CHÊNES | 5793.15
2016-04-11 | FO055 | FO0472 | KUOENEN RENE STORES Stores -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 9163
2016-04-11 | FO055 | FO0473 | KUOENEN RENE STORES Système de commande gestion du vent -GRANDS CHÊNES | 1809
2016-04-11 | FO055 | FO0474 | KUOENEN RENE STORES Support armature -GRANDS CHÊNES | 6490.8
2016-04-11 | FO055 | FO0475 | KUOENEN RENE STORES Stores Armature Toiles -FACT.FINALE n°2 -GRANDS CHÊNES | 5078.8
2016-04-11 | FO055 | FO0476 | KUOENEN RENE STORES Système de commande gestion du vent -GRANDS CHÊNES | 1123.2
2016-04-11 | FO055 | FO0477 | KUOENEN RENE STORES Support armature -GRANDS CHÊNES | 3245.4
2016-04-11 | FO055 | FO0488 | Menuiserie MAYLAND Traitement fenêtre -GRANDS CHÊNES | 38880
2016-04-11 | FO055 | FO0489 | Menuiserie MAYLAND Menuiseries extérieures -GRANDS CHÊNES | 16823.2
2016-04-11 | FO055 | FO0490 | Menuiserie MAYLAND Volets bois -GRANDS CHÊNES | 22396.55
2016-04-11 | FO055 | FO0501 | WALO BERTSCHINGER SA Situation n°4 -GRANDS CHÊNES | 94524.05
2016-04-12 | FO024 | FO0266 | QUARTAL Débours n°10 JAN/MARS -ACCOMPAGNATEUR MO | 215.5
2016-04-12 | FO057 | FO0503 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 40506.5
2016-04-13 | FO058 | FO0527 | PORTALES BONNET Neoflam azur <à CHF66.70> -GRANDS CHÊNES | 3335
2016-04-14 | FO055 | FO0478 | KUOENEN RENE STORES Stores -Acompte N°02 -GRANDS CHÊNES | 70000
2016-04-14 | FO055 | FO0492 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°02 Boîtes aux lettres Support vélos Etc. -GRANDS CHÊNES | 103718.2
2016-04-18 | FO055 | FO0479 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets MARS -GRANDS CHÊNES | 208
2016-04-18 | FO055 | FO0480 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage poutres métalliques bât.D MARS -GRANDS CHÊNES | 364
2016-04-18 | FO055 | FO0481 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets Bât.D MARS -GRANDS CHÊNES | 208
2016-04-18 | FO055 | FO0482 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets Bât.C+D MARS -GRANDS CHÊNES | 104
2016-04-18 | FO055 | FO0483 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets AVRIL -GRANDS CHÊNES | 156
2016-04-18 | FO055 | FO0484 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets AVRIL -GRANDS CHÊNES | 156
2016-04-18 | FO055 | FO0485 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets AVRIL -GRANDS CHÊNES | 208
2016-04-18 | FO055 | FO0486 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier AVRIL -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-04-18 | FO055 | FO0493 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°01 Equipements fixes -GRANDS CHÊNES | 46073.7
2016-04-19 | FO058 | FO0507 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°9 complément -GRANDS CHÊNES | 26856.35
2016-04-19 | FO058 | FO0508 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°10 -GRANDS CHÊNES | 56996.4
2016-04-20 | FO055 | FO0469 | NOURELDIN Karim Projet artistique Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 3000
2016-04-20 | FO058 | FO0514 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE SA -Installation sprinkler N°03 -GRANDS CHÊNES | 3635.3
2016-04-21 | FO055 | FO0467 | BELSOL-MITTERER SA Parquets PPE Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 46720.5
2016-04-22 | FO055 | FO0468 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°16 -GRANDS CHÊNES | 88714.85
2016-04-22 | FO058 | FO0506 | ASCENSEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 82058.15
2016-04-25 | FO058 | FO0504 | ALESSIO GIANFREDA Sàrl Volets Saturateur pour bois Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 18900
2016-04-25 | FO058 | FO0532 | ROMANDE E TRIM1 Acompte -RteCoudres Communs -Provisoire Armoire RE4906 -GRANDS CHÊNES | 16857.4
2016-04-27 | FO058 | FO0505 | ALPIQ InTec ROMANDIE SA Acompte n°3 Ventilation -GRANDS CHÊNES | 12755.5
2016-04-29 | FO058 | FO0515 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers:NOV2014/AVRIL2016> -GRANDS CHÊNES | 1836
2016-04-29 | FO058 | FO0528 | PSS INTERSERVICE SA Traitement façades -GRANDS CHÊNES | 8208
2016-04-30 | FO058 | FO0509 | BAUD TAVELLI SA Cylindres provisoires | 1893.1
2016-04-30 | FO058 | FO0536 | TRANSVOIRIE SA Containers/Elèvements -GRANDS CHÊNES | 777.6
2016-04-30 | FO058 | FO0537 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne DCMI/BOIS/DECHETS/PAPIER -GRANDS CHÊNES | 4095.15
2016-05-02 | FO059 | FO0521 | JACQUES MASSON SA Carrelage/Faïences Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 58320
2016-05-02 | FO059 | FO0538 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°05 -GRANDS CHÊNES | 92900
2016-05-04 | FO059 | FO0533 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 15178.85
2016-05-09 | FO059 | FO0524 | MERC ALU Sàrl Location pont roulant -GRANDS CHÊNES | 4536
2016-05-09 | FO059 | FO0529 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines PPE Sit.n°3 -GRANDS CHENES | 46093.5
2016-05-10 | FO059 | FO0530 | QUARTA Sàrl Aménagement extérieur Bancs Sit.n°1 -GRANDS CHENES | 21600
2016-05-10 | FO059 | FO0531 | QUARTA Sàrl Parois EI60 parking Sit.n°1 -GRANDS CHENES | 69600
2016-05-10 | FO105 | FO0901 | REGENT APPAREILS ECLAIRAGE SA Plafonnier Luminaire - GRANDS CHÊNES | 79.7
2016-05-11 | FO095 | FO0861 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°8 -GRANDS CHÊNES | 81505.85
2016-05-12 | FO059 | FO0522 | Menuiserie MAYLAND -Acompte n°14(17) -GRANDS CHÊNES | 100000
2016-05-13 | FO059 | FO0534 | SOAGESMAT SA Aérochauffeur Rallonge -GRANDS CHÊNES | 999
2016-05-16 | FO095 | FO0853 | REGENT APPAREILS ECLAIRAGE SA Règlette Lampe Luminaire de chantier - GRANDS CHÊNES | 3758.65
2016-05-18 | FO059 | FO0512 | DENTAN G. SA Toiture ABCD: Réparation -GRANDS CHÊNES | 10423.9
2016-05-18 | FO059 | FO0513 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.21 FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 128788.75
2016-05-18 | FO059 | FO0516 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier MAI -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-05-18 | FO059 | FO0517 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets attiques ABCD MAI -GRANDS CHÊNES | 208
2016-05-18 | FO059 | FO0518 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets Bât.C+D AVRIL -GRANDS CHÊNES | 208
2016-05-18 | FO059 | FO0519 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets AVRIL -GRANDS CHÊNES | 312
2016-05-18 | FO059 | FO0520 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets AVRIL -GRANDS CHÊNES | 156
2016-05-18 | FO092 | FO0820 | BUFFET, BOYMOND -Honoraires hors adjudication JANV/AVRIL -GRANDS CHÊNES | 6264
2016-05-19 | FO059 | FO0535 | CONSORTIUM SOCHAME Echantillons Essais matériaux -GRANDS CHÊNES | 10800
2016-05-19 | FO095 | FO0862 | CONSORTIUM SOCHAME Facture finale CFC214 Construction bois -GRANDS CHÊNES | 292617.65
2016-05-20 | FO059 | FO0523 | Menuiserie MAYLAND -Acompte n°15(18) -GRANDS CHÊNES | 20000
2016-05-20 | FO059 | FO0525 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°03 Ouvrages métalliques courants -GRANDS CHÊNES | 29124.6
2016-05-20 | FO059 | FO0526 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°02 Equipements fixes -GRANDS CHÊNES | 31297.45
2016-05-24 | FO095 | FO0863 | KULL G. AG LUNOR Assèchement bât.A -GRANDS CHÊNES | 6228.35
2016-05-25 | FO059 | FO0510 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires et débours Demandes autorisation commerce -GRANDS CHÊNES | 11750
2016-05-25 | FO059 | FO0511 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours JAN/AVR -GRANDS CHÊNES | 763.05
2016-05-30 | FO092 | FO0822 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°18 AVR/MAI -GRANDS CHÊNES | 4320
2016-05-31 | FO092 | FO0824 | GIRARDI & Cie - Aménagements extérieurs Lot14 Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 245000
2016-05-31 | FO092 | FO0827 | CONDECTA Cabine WC (2*) -GRANDS CHÊNES | 894.5
2016-05-31 | FO092 | FO0829 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne DCMI/BOIS/DECHETS/PAPIER -GRANDS CHÊNES | 1982.1
2016-05-31 | FO100 | FO0880 | JACQUES MASSON SA Carrelage/Faïences Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 14435.95
2016-06-01 | FO093 | FO0830 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°0 -GRANDS CHÊNES | 92900
2016-06-06 | FO093 | FO0819 | BELSOL-MITTERER SA Parquets PPE Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 46533.3
2016-06-08 | FO093 | FO0831 | WALO BERTSCHINGER SA Situation n°5 -GRANDS CHÊNES | 70299.4
2016-06-08 | FO093 | FO0832 | WALO BERTSCHINGER SA Réfection chape bâtiment A Lot n°19 AVRIL -GRANDS CHÊNES | 12628.35
2016-06-08 | FO093 | FO0833 | WALO BERTSCHINGER SA Réfection chape bâtiment D Lot n°19 AVRIL -GRANDS CHÊNES | 7528.9
2016-06-09 | FO101 | FO0886 | QUARTA Sàrl Menuiseries Sit.n°4 -GRANDS CHÊNES | 182489.7
2016-06-10 | FO093 | FO0826 | Menuiserie MAYLAND -Acompte n°19 -GRANDS CHÊNES | 100000
2016-06-13 | FO093 | FO0823 | ALESSIO GIANFREDA Sàrl Volets Saturateur pour bois Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 18900
2016-06-13 | FO093 | FO0825 | GIRARDI & Cie - Aménagements extérieurs Lot14 Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 245000
2016-06-16 | FO093 | FO0821 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°17 -GRANDS CHÊNES | 88714.9
2016-06-17 | FO093 | FO0818 | DALE - Aménagt Logement Energie -APA 45089 -Emolument administratif - GRANDS CHÊNES | 625
2016-06-18 | FO096 | FO0867 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier JUIN -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-06-20 | FO096 | FO0852 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°9 -GRANDS CHÊNES | 5505.85
2016-06-24 | FO096 | FO0845 | NOURELDIN Karim Projet artistique Acompte n°4 Sol/paliers -GRANDS CHÊNES | 2000
2016-06-24 | FO096 | FO0846 | NOURELDIN Karim Projet artistique Acompte n°3 Mural zone parkings -GRANDS CHÊNES | 2000
2016-06-29 | FO096 | FO0848 | PSS INTERSERVICE SA Traitement intérieur Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 7776
2016-06-29 | FO096 | FO0849 | PSS INTERSERVICE SA Traitement façades Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 3888
2016-06-30 | BC006 | BC0017 | BCGe Intérêts s/Avance ferme 5050.29.08 TRIM2 -GRANDS CHÊNES | 25455
2016-06-30 | BG006 | BG0018 | BCGe CSTR Intérêt <à2.25%> TRIM2 | 12346.65
2016-06-30 | FO096 | FO0835 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers: NOV2014/AOÛT2016> -GRANDS CHÊNES | 1836
2016-06-30 | FO096 | FO0844 | CONDECTA Location cabine WC (2*) -GRANDS CHÊNES | 462.65
2016-06-30 | FO096 | FO0865 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne DCMI/BOIS/DECHETS/PAPIER Juin -GRANDS CHÊNES | 2011.3
2016-07-01 | FO131 | FO1143 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°07 -GRANDS CHÊNES | 55800
2016-07-05 | FO097 | FO0864 | TAPERNOUX SA Installations sanitaires Sit.n°4 -GRANDS CHÊNES | 243629.55
2016-07-07 | FO132 | FO1144 | BADEL FELIX Installations électriques Sit.n°10 complément -GRANDS CHÊNES | 21482.9
2016-07-08 | FO097 | FO0850 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines PPE Sit.n°4 -GRANDS CHENES | 13534.9
2016-07-08 | FO097 | FO0851 | QUARTA Sàrl Parois EI60 parking Sit.n°2 -GRANDS CHENES | 38400
2016-07-08 | FO097 | FO0854 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES17 IMM "D" <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 122
2016-07-08 | FO097 | FO0855 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES19 IMM "BB" <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 71
2016-07-08 | FO097 | FO0856 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES21 IMM "BA" <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 256
2016-07-08 | FO097 | FO0857 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES21 APPART IMM "BA 32" <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 27
2016-07-08 | FO097 | FO0858 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES25 IMM "AA" <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 61
2016-07-08 | FO097 | FO0859 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES25 Parking <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 47
2016-07-08 | FO097 | FO0866 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES23 IMM "AB" <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 61
2016-07-12 | FO104 | FO0890 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines PPE Facture finale -GRANDS CHENES | 12971.6
2016-07-14 | FO097 | FO0837 | GIRARDI & Cie - Aménagements extérieurs Lot14 Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 245000
2016-07-18 | FO097 | FO0839 | LECOULTRE SERVICES Arrosage JUILLET -GRANDS CHÊNES | 468
2016-07-18 | FO097 | FO0840 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets JUILLET -GRANDS CHÊNES | 260
2016-07-18 | FO097 | FO0841 | LECOULTRE SERVICES Fermeture/Extinction lumières JUILLET -GRANDS CHÊNES | 416
2016-07-18 | FO097 | FO0842 | LECOULTRE SERVICES Enlèvement protection au sol JUILLET -GRANDS CHÊNES | 208
2016-07-18 | FO097 | FO0847 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°04 Ouvrages métalliques courants -GRANDS CHÊNES | 21142.65
2016-07-19 | FO068 | FO0648 | QUARTAL Débours n°11 AVR/JUIN -ACCOMPAGNATEUR MO | 270.85
2016-07-19 | FO097 | FO0834 | ALESSIO GIANFREDA Sàrl Volets Saturateur pour bois Décompte final -GRANDS CHÊNES | 23262.35
2016-07-20 | FO097 | FO0843 | Menuiserie MAYLAND -Acompte n°20 -GRANDS CHÊNES | 50000
2016-07-21 | FO097 | FO0860 | ROMANDE E TRIM2 Acompte -RteCoudres Communs -Provisoire Armoire RE4906 -GRANDS CHÊNES | 3701.85
2016-07-21 | FO102 | FO0871 | BURGENER SA Miroirs -GRANDS CHÊNES | 1490.4
2016-07-27 | BG007 | BG0022 | BCGe CSTR Intérêt <0.55%> 5052.90.73 1.35Mio <169jrs> | 3485.65
2016-07-27 | BG007 | BG0023 | BCGe CSTR Intérêt <0.55%> 5054.65.52 3.9Mio <52jrs> | 3098.35
2016-07-28 | FO102 | FO0887 | QUARTA Sàrl Menuiseries Sit.n°5 -GRANDS CHÊNES | 138364
2016-07-29 | FO102 | FO0870 | ASCENSEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES | 31281.35
2016-07-29 | FO102 | FO0872 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°19 JUIN/JUILLET -GRANDS CHÊNES | 4320
2016-07-29 | FO102 | FO0874 | KULL G. AG LUNOR Location déshumidificateur et HIT-150 groupe Séchage chape BB22 -GRANDS CHÊNES | 5279.05
2016-07-29 | FO102 | FO0875 | KULL G. AG LUNOR Location déshumidificateur/Ventilateur Séchage parking SS -GRANDS CHÊNES | 2025
2016-07-29 | FO102 | FO0884 | PSS INTERSERVICE SA Traitement intérieur Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 11016
2016-07-29 | FO102 | FO0885 | PSS INTERSERVICE SA Traitement façades Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 11664
2016-07-31 | FO125 | FO1136 | TRANSVOIRIE Transport/Vidange benne BOIS/DECHETS/PAPIER Juillet -GRANDS CHÊNES | 1477.45
2016-08-02 | BG008 | BG0024 | BCGe CSTR Intérêt <à0.55%> s/3,632Mio 5044.55.82 <221jrs> 24dec/01août -SEMESTRE1 | 12263.05
2016-08-02 | FO103 | FO0876 | LECOULTRE SERVICES Arrosage mur végétal JUILLET -GRANDS CHÊNES | 468
2016-08-09 | FO126 | FO1121 | REGENT APPAREILS ECLAIRAGE Luminaire -GRANDS CHÊNES | 518.6
2016-08-10 | FO099 | FO0869 | BUNQ SA - Architectes SIA -Moins-values BELSOL/MASSON/QUARTA/VARRIN -GRANDS CHÊNES | 87594.55
2016-08-12 | FO103 | FO0888 | SCHULTHESS MASCHINEN Lave-linge Sèche-linge -GRANDS CHÊNES | 20454.85
2016-08-15 | FO103 | FO0873 | KA BLÖCHLIGER Extincteurs -GRANDS CHÊNES | 3196.8
2016-08-16 | FO103 | FO0883 | CONDECTA Location cabine WC (2*) -GRANDS CHÊNES | 555.2
2016-08-18 | FO103 | FO0877 | LECOULTRE SERVICES Arrosage mur végétal AOÛT -GRANDS CHÊNES | 1040
2016-08-18 | FO103 | FO0878 | LECOULTRE SERVICES Fermeture/Extinction lumières AOÛT -GRANDS CHÊNES | 104
2016-08-18 | FO103 | FO0879 | LECOULTRE SERVICES Arrosage mur végétal AOÛT -GRANDS CHÊNES | 104
2016-08-18 | FO103 | FO0889 | WALO BERTSCHINGER SA Situation n°6 Chapes Lot n°19 -GRANDS CHÊNES | 17333.75
2016-08-22 | FO098 | FO0868 | LOVE CHICK Menu (150*) Acompte 50% -GRANDS CHÊNES | 1782
2016-08-22 | FO103 | FO0881 | JACQUES MASSON SA Carrelage/Faïences Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES | 8947
2016-08-24 | FO103 | FO0882 | Menuiserie MAYLAND -Acompte n°21 -GRANDS CHÊNES | 50000
2016-08-26 | FO106 | FO0899 | MEGA SA Inondation sanitaires Réfection coupe-feu -GRANDS CHÊNES | 1613.5
2016-08-26 | FO126 | FO1135 | TRANSVOIRIE Transport/Vidange benne Complément Juin/Juillet Chantier -GRANDS CHÊNES | 1241.45
2016-08-29 | FO106 | FO0914 | SCHULTHESS MASCHINEN Lave-linge Sèche-linge Facture finale -GRANDS CHÊNES | 20454.85
2016-08-30 | FO106 | FO0891 | ALESSIO GIANFREDA Sàrl Volets Saturateur pour bois Décompte final Supplément -GRANDS CHÊNES | 15553.65
2016-08-30 | FO106 | FO0893 | BUFFET, BOYMOND -Honoraires JUIN/AOÛT -GRANDS CHÊNES | 23445.7
2016-08-31 | BG008 | BG0028 | BCGe CSTR Intérêt 5055.37.12 <à?%> s/2,173Mio <?jrs> JJMMM/JJMMM -SEMESTRE ? | 1162.05
2016-08-31 | BG008 | BG0029 | BCGe CSTR Intérêt 5052.29.70 <à%> s/3,632Mio <?jrs> JJMMM/JJMMM SEMESTRE ? | 1664.65
2016-08-31 | BG008 | BG0030 | BCGe CSTR Intérêt 5054.65.52 <à%> s/3,9Mio <jrs> JJMMM/JJMMM SEMESTRE ? | 1966.25
2016-08-31 | BG008 | BG0031 | BCGe CSTR Intérêt 5052.90.73 <à%> s/1,35Mio <jrs> JJMMM/JJMMM SEMESTRE ? | 680.65
2016-08-31 | FO106 | FO0892 | BAUD TAVELLI SA Mise en passe CFC 275 -GRANDS ChÊNES | 29380.65
2016-08-31 | FO106 | FO0895 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers> Acompte n°11 -GRANDS CHÊNES | 1836
2016-08-31 | FO126 | FO1137 | TRANSVOIRIE Transport/Vidange benne DCMI/BOIS/DECHETS/PAPIER/FERRAILLE Août -GRANDS CHÊNES | 5757.25
2016-08-31 | FO133 | FO1151 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°20 AOUT -GRANDS CHÊNES | 4320
2016-09-01 | FO107 | FO0915 | CONSORTIUM SOCHAME Modification dalles loggias -GRANDS CHÊNES | 47000
2016-09-04 | FO127 | FO1134 | SWISSCOM (suisse) SA Internet parking et activation AOÛT -GRANDS CHÊNES | 365.3
2016-09-05 | FO107 | FO0894 | CelEauToit SA HARNISCH -Alimentation eau non-potable nouvelle fontaine Etape n°2 -GRANDS CHÊNES | 10834.25
2016-09-06 | FO107 | FO0896 | KA BLÖCHLIGER Extincteurs -GRANDS CHÊNES | 291.6
2016-09-06 | FO129 | FO1140 | QUARTA Sàrl Aménagement extérieur Bancs FACTURE FINALE -GRANDS CHENES | 18400
2016-09-09 | FO129 | FO1141 | Menuiserie MAYLAND Volets en bois FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 94444.45
2016-09-15 | FO107 | FO0897 | LECOULTRE SERVICES Evacuation protection sol/Nettoyage cage escalier Bât D SEPT -GRANDS CHÊNES | 234
2016-09-15 | FO107 | FO0898 | LECOULTRE SERVICES Tuyau arrosage/Raccord robinet -GRANDS CHÊNES | 150
2016-09-16 | FO107 | FO0900 | CONDECTA Cabine WC (1*) -GRANDS CHÊNES | 216
2016-09-16 | FO130 | FO1142 | ASCENSEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 40535.7
2016-09-17 | FO107 | FO0902 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 Rez/Appart C01 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 53.6
2016-09-17 | FO107 | FO0903 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 Rez/Appart C02 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 31.7
2016-09-17 | FO107 | FO0904 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 1er/Appart C11 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 54.05
2016-09-17 | FO107 | FO0905 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 1er/Appart C12 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 13.75
2016-09-17 | FO107 | FO0906 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 3ème/Appart C31 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 18.85
2016-09-17 | FO107 | FO0907 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 3ème/Appart C32 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 19.9
2016-09-17 | FO107 | FO0908 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 Rez/Appart BB01 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 17.35
2016-09-17 | FO107 | FO0909 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 1er/Appart BB11 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 19.1
2016-09-17 | FO107 | FO0910 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 Rez/Appart BA01 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 27.1
2016-09-17 | FO107 | FO0911 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 1er/Appart BA11 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 28.75
2016-09-17 | FO107 | FO0912 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 2ème/Appart BA22 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 24
2016-09-17 | FO107 | FO0913 | ROMANDE E TRIM3 RteCoudres Communs <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 728.7
2016-09-26 | FO134 | FO1156 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°10 -GRANDS CHÊNES | 23859.35
2016-09-28 | FO127 | FO1105 | PRADERVAND NICOLAS Jus pommes -GRANDS CHÊNES | 79
2016-09-28 | FO127 | FO1118 | PSS INTERSERVICE SA Traitement cosmétique intérieur FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 3240
2016-09-28 | FO127 | FO1119 | PSS INTERSERVICE SA Traitement cosmétique façades FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 5184
2016-09-29 | FO127 | FO1111 | Menuiserie MAYLAND Menuierie métal Lot n°26 FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 24864
2016-09-30 | BC009 | BC0025 | BCGe Intérêts s/Avance ferme 5050.29.08 TRIM3 -GRANDS CHÊNES | 25455
2016-09-30 | BG009 | BG0044 | BCGe CSTR Intérêt <à 2.25%> TRIM3 | 3255.15
2016-09-30 | BG009 | BG0044 | BCGe CSTR Bouclement Intérêt négatif <à -0.75%> <18août/30sept> TRIM3 | 1390.9
2016-09-30 | FO127 | FO1108 | DDM Sàrl - BUFFET GARE CELIGNY Bons-cadeau -GRANDS CHÊNES | 750
2016-09-30 | FO127 | FO1120 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 30septembre -GRANDS CHÊNES | 477.25
2016-09-30 | FO127 | FO1138 | TRANSVOIRIE Transport/Vidange benne DECHETS Septembre -GRANDS CHÊNES | 1314.25
2016-09-30 | FO134 | FO1152 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°21 SEPTEMBRE -GRANDS CHÊNES | 4320
2016-09-30 | OD002 | OD0100 | RAI/BCGe Int. redistribués s/Avance terme fixe 4Mio 54% s/84'400.- -2015 <9mois> | 34182
2016-10-01 | FO128 | FO1106 | PIO TROIANO EPICERIE LAITERIE Glaces -GRANDS CHÊNES | 985.4
2016-10-01 | FO128 | FO1109 | LEVA Patrick BOUCHERIE Pâtés Croissants -GRANDS CHÊNES | 190
2016-10-03 | FO128 | FO1104 | BRASSERIE COUDRES BAUDET FABIEN Bière -GRANDS CHÊNES | 175
2016-10-03 | FO128 | FO1110 | LOVE CHICK Menu (200*) <Solde> -GRANDS CHÊNES | 2970
2016-10-03 | FO128 | FO1115 | NOURELDIN Karim Projet artistique Sol/paliers FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 13000
2016-10-04 | FO128 | FO1139 | CI TELECOMMUNICATION ET SECURITE SECURITON SIEMENS Raccordement/Abt alarmNET SEPT/DEC -GRANDS CHÊNES | 2430
2016-10-06 | FO128 | FO1112 | Menuiserie MAYLAND Serrurerie volets Rails HAWA FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 23852
2016-10-06 | FO128 | FO1113 | Menuiserie MAYLAND Traitement fenêtre FACTURE FINALE-GRANDS CHÊNES | 4320
2016-10-11 | FO128 | FO1116 | Ô SAVEURS GOURMANDES Apéritif inauguration -GRANDS CHÊNES | 1500
2016-10-12 | FO128 | FO1114 | MPM FACILITY SERSVICES Nettoyage -GRANDS CHÊNES | 55873.7
2016-10-14 | FO137 | FO1210 | PRIVALIA IMMOBILIER SA -Administration promotion -Acompte N°01 -GRANDS CHÊNES | 82080
2016-10-14 | FO140 | FO1219 | PRIVALIA IMMOBILIER SA -Gestion administrative ventes <SOLDE> -GRANDS CHÊNES | 195186
2016-10-18 | FO128 | FO1107 | CLOS DE CELIGNY Vin GRANDS-CHÊNES | 852.9
2016-10-18 | FO135 | FO1155 | QUARTA Parois EI60 parking Sit.n°3 -GRANDS CHENES | 25400
2016-10-19 | FO128 | FO1117 | OUVRAGES METALLIQUES Ouvrages métalliques courants FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 17281.65
2016-10-19 | FO128 | FO1122 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D24" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.65
2016-10-19 | FO128 | FO1123 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D23" <Final> -GRANDS CHÊNES | 25.2
2016-10-19 | FO128 | FO1124 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D21" <Final> -GRANDS CHÊNES | 25.05
2016-10-19 | FO128 | FO1125 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D11" <Final> -GRANDS CHÊNES | 22.35
2016-10-19 | FO128 | FO1126 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D02" <Final> -GRANDS CHÊNES | 23.65
2016-10-19 | FO128 | FO1127 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 APPART "AA01" Rez <Final> -GRANDS CHÊNES | 22.95
2016-10-19 | FO128 | FO1128 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 APPART "AA22" 2è g. <Final> -GRANDS CHÊNES | 31
2016-10-19 | FO128 | FO1129 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 APPART "AB21" 2è d. <Final> -GRANDS CHÊNES | 19.1
2016-10-19 | FO128 | FO1130 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 APPART "AB02" Rez g. <Final> -GRANDS CHÊNES | 19.55
2016-10-19 | FO128 | FO1131 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 APPART "AB01" Rez d. <Final> -GRANDS CHÊNES | 28.2
2016-10-19 | FO128 | FO1132 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 APPART "AB12" 1er g. <Final> -GRANDS CHÊNES | 17.9
2016-10-21 | FO128 | FO1133 | SOAGESMAT SA Abri PC 32 places -GRANDS CHÊNES | 4409.7
2016-10-21 | FO135 | FO1149 | LES DOUDOUROULS Sàrl Animation Surf mécanique Inauguration -GRANDS CHÊNES | 1296
2016-10-21 | FO135 | FO1198 | SIG Cylindres de service -GRANDS CHÊNES | 11041.4
2016-10-24 | FO135 | FO1197 | ROTH ECHAFAUDAGES Echafaudage fresque parking Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 4000
2016-10-25 | FO135 | FO1148 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE -Intervention détection incendie Parking -GRANDS CHÊNES | 905.05
2016-10-26 | FO135 | FO1157 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 IMM "AB" <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 93.9
2016-10-26 | FO135 | FO1158 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 Parking <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 700
2016-10-26 | FO135 | FO1159 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 29.9
2016-10-26 | FO135 | FO1160 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D22" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.45
2016-10-26 | FO135 | FO1161 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D14" <Final> -GRANDS CHÊNES | 23.15
2016-10-26 | FO135 | FO1162 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 Rez g "AA02" <Final> -GRANDS CHÊNES | 23.65
2016-10-26 | FO135 | FO1163 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 -3 d "AB31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 23.65
2016-10-26 | FO135 | FO1164 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 -3 d "BA31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 28.45
2016-10-26 | FO135 | FO1165 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 -3 d "BA21" <Final> -GRANDS CHÊNES | 35.25
2016-10-26 | FO135 | FO1166 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 -2 d "C21" <Final> -GRANDS CHÊNES | 88.1
2016-10-26 | FO135 | FO1167 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 IMM "BA" <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 42.1
2016-10-26 | FO135 | FO1168 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 -3 g "BA32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 45.3
2016-10-26 | FO135 | FO1169 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 -3 g "BB32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 35.7
2016-10-26 | FO135 | FO1170 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 APPART "BB22" <Final> -GRANDS CHÊNES | 52.3
2016-10-26 | FO135 | FO1171 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 -3 d "AA31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.9
2016-10-26 | FO135 | FO1172 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 -3 g "AA32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 26.2
2016-10-26 | FO135 | FO1173 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 -3 g "AB32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 25.1
2016-10-26 | FO135 | FO1174 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 IMM "D" <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 130.05
2016-10-26 | FO135 | FO1175 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D01" <Final> -GRANDS CHÊNES | 25.05
2016-10-26 | FO135 | FO1176 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D12" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.65
2016-10-26 | FO135 | FO1177 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D13" <Final> -GRANDS CHÊNES | 23.55
2016-10-26 | FO135 | FO1178 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 IMM "C" <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 332.6
2016-10-26 | FO135 | FO1179 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 IMM "BB" <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 134.05
2016-10-26 | FO135 | FO1180 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 -Rez g "BB02" <Final> -GRANDS CHÊNES | 33.4
2016-10-26 | FO135 | FO1181 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 -1 g "BB12" <Final> -GRANDS CHÊNES | 124.5
2016-10-26 | FO135 | FO1182 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 -2 d "BB21" <Final> -GRANDS CHÊNES | 83.8
2016-10-26 | FO135 | FO1183 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 -2 g "AB22" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.05
2016-10-26 | FO135 | FO1184 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 -1 d "AB11" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.25
2016-10-26 | FO135 | FO1185 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 -2 g "C22" <Final> -GRANDS CHÊNES | 29.7
2016-10-26 | FO135 | FO1186 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 -1 g "BA12" <Final> -GRANDS CHÊNES | 66.75
2016-10-26 | FO135 | FO1187 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 -Rez g "BA02" <Final> -GRANDS CHÊNES | 56.8
2016-10-26 | FO135 | FO1188 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 IMM "AA" <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 110.3
2016-10-26 | FO135 | FO1189 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 -1 g "AA12" <Final> -GRANDS CHÊNES | 25.1
2016-10-26 | FO135 | FO1190 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 -2 d "AA21" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.05
2016-10-26 | FO135 | FO1191 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 -1 d "AA11" <Final> -GRANDS CHÊNES | 22.75
2016-10-26 | FO135 | FO1192 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 27.2
2016-10-27 | FO135 | FO1146 | BDI SYSTEM Mise hors service Rallonge câbles Bât.A+D -GRANDS CHÊNES | 1231.2
2016-10-28 | FO135 | FO1200 | PSS INTERSERVICE SA Cosmétique béton <Acompte n°8> -GRANDS CHÊNES | 648
2016-10-31 | FO135 | FO1150 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers> FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 1620
2016-11-04 | FO136 | FO1154 | PERENZIA INGENIEURS Honoraires expertise ventilation BA21 BA22 C01 -GRANDS CHÊNES | 1080
2016-11-08 | FO136 | FO1153 | KUOENEN RENE STORES Stores Motorisations FACTURE -GRANDS CHÊNES | 14445
2016-11-09 | FO136 | FO1199 | CONSORTIUM SOCHAME Mise normes feu couvert -GRANDS CHÊNES | 16200
2016-11-12 | FO138 | FO1203 | GUICHARD FLEURS Fleurs inauguration -GRANDS CHÊNES | 161.6
2016-11-16 | FO136 | FO1145 | BAUD TAVELLI Cylindres -GRANDS CHÊNES | 380.7
2016-11-16 | FO136 | FO1147 | CERTAS SA ALARME Intervention alarme parking -GRANDS CHÊNES | 561.6
2016-11-16 | FO136 | FO1147 | CERTAS SA ALARME Intervention alarme parking <Ecart> -GRANDS CHÊNES | 0.2
2016-11-17 | FO136 | FO1193 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 -3 d "BB31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 30.6
2016-11-17 | FO136 | FO1194 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D13" <Final> -GRANDS CHÊNES | 7.85
2016-11-17 | FO136 | FO1195 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D22" <Final> -GRANDS CHÊNES | 9.7
2016-11-17 | FO138 | FO1213 | ROMANDE E OCT COUDRES17 APPART "D31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 33.9
2016-11-21 | FO138 | FO1211 | QUARTA Sàrl Menuiserie intérieure en bois Sit.n°6 -GRANDS CHÊNES | 48390.45
2016-11-21 | FO138 | FO1212 | REGENT APPAREILS ECLAIRAGE Luminaire -GRANDS CHÊNES | 1243.95
2016-11-22 | FO138 | FO1217 | SDIS NYON-DÔLE Fausse alarme -GRANDS CHÊNES | 432
2016-11-24 | FO138 | FO1216 | ROTH ECHAFAUDAGES Echafaudage fresque parking FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 2480
2016-11-28 | FO138 | FO1206 | LOUTAN Signalétique portes -GRANDS CHÊNES | 940
2016-11-28 | FO138 | FO1207 | LOUTAN Plaque gravée "Interdiction" -GRANDS CHÊNES | 430
2016-11-28 | FO138 | FO1214 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "DC02" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24
2016-11-28 | FO138 | FO1215 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "DC01" <Final> -GRANDS CHÊNES | 22.7
2016-11-29 | FO138 | FO1208 | NOURELDIN Karim Projet artistique Mur Garages/2ème FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 13000
2016-11-30 | FO136 | FO1196 | ROSSET Charges PPE 348.-/Chauffage 204.- <ACOMPTE> AOÛT16/FEV17 -COUDRES15 Appart.2ème lot n°4.02 | 3864
2016-11-30 | FO138 | FO1201 | BAUD TAVELLI Cylindres -GRANDS CHÊNES | 260.3
2016-11-30 | FO138 | FO1218 | SENALADA CHAUFFAGE Travaux complémentaires -GRANDS CHÊNES | 6908.6
2016-12-08 | FO121 | FO1078 | QUARTAL Honoraires Acompte n°8 Au 8 DECEMBRE -ACCOMPAGNATEUR MO | 9274.5
2016-12-09 | FO139 | FO1209 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°06 Ouvrages métalliques courants -GRANDS CHÊNES | 9093.7
2016-12-12 | FO139 | FO1204 | KARAKAS ET FRANCAIS SA Honoraires ingénieur/géologue Analyse eau -GRANDS CHÊNES | 2247.65
2016-12-14 | FO139 | FO1202 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours MAI/AOÛT -GRANDS CHÊNES | 1211.2
2017-01-01 | FO018 | FO0164 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage spécifique balcon -GRANDS CHÊNES | 195
2017-01-01 | FO018 | FO0165 | DENTAN G. SA Ferblanterie Lot.30 FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 47861.65
2017-01-01 | FO019 | FO0166 | VARRIN SA Trait.bois: Parkings Attiques FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 63535.45
2017-01-01 | FO020 | FO0167 | PERFOLUX SA Eclairage sécurité FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 9367
2017-01-01 | FO020 | FO0168 | KUOENEN RENE STORES Stores -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 39374.8
2017-01-01 | FO020 | FO0169 | ALPIQ InTec ROMANDIE SA Ventilation-FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 39674.9
2017-01-01 | FO020 | FO0170 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines LUP -FACT.FINALE -GRANDS CHENES | 16415.25
2017-01-01 | FO020 | FO0171 | Menuiserie MAYLAND Menuiseries extérieures -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 83737.9
2017-01-01 | FO021 | FO0172 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°22 OCTOBRE -GRANDS CHÊNES | 4166.65
2017-01-01 | FO021 | FO0173 | ROMANDE E OCT-NOV COUDRES17 APPART "D32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 8.8
2017-01-01 | FO021 | FO0174 | ROMANDE E OCT-NOV COUDRES23 -3 g "AB32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 31.9
2017-01-01 | FO021 | FO0175 | KA BLÖCHLIGER Extincteurs -GRANDS CHÊNES | 486
2017-01-01 | FO021 | FO0176 | JACQUET Entretien plantations -GRANDS CHÊNES | 16422.5
2017-01-01 | FO021 | FO0177 | WALO BERTSCHINGER SA Réfection chapes+divers Bâtiment ABCD SEPTEMBRE -GRANDS CHÊNES | 32050.95
2017-01-01 | FO021 | FO0178 | WALO BERTSCHINGER SA Peinture de sol+oeuvre art SEPTEMBRE -GRANDS CHÊNES | 28722.85
2017-01-01 | FO021 | FO0180 | ENERPEAK Frais reproductions tirages héliographies Etc -GRANDS CHÊNES | 2472.1
2017-01-01 | FO022 | FO0184 | WALO BERTSCHINGER Chapes Lot n°19 FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 64567.05
2017-01-01 | FO022 | FO0185 | MEGA Refection coupe-feu Bât. C/D sous-sol+garage -GRANDS CHÊNES | 2162.15
2017-01-01 | FO022 | FO0186 | VARRIN Peinture intérieure Lot n°17 FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 13166.8
2017-01-01 | FO023 | FO0187 | TAPERNOUX Installations sanitaires -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 270407.45
2017-01-01 | FO023 | FO0188 | CH. SCHAUB Tableaux électrique -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 13102.8
2017-01-01 | FO023 | FO0189 | JACQUES MASSON Carrelage/Faïences -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 27146.55
2017-01-01 | FO023 | FO0190 | SENALADA CHAUFFAGE Production chaleur -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 182776.7
2017-01-01 | FO023 | FO0192 | INDUNI Lustrerie extérieure -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 20515.4
2017-01-01 | FO023 | FO0193 | BELSOL-MITTERER Parquets PPE -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 99427.3
2017-01-01 | FO024 | FO0195 | ENERPEAK Ingénieurs DECEMBRE -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 3530.35
2017-01-01 | FO025 | FO0205 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage Commerces Imm.D -GRANDS CHÊNES | 832
2017-01-01 | FO025 | FO0206 | JACQUES MASSON Carrelage/Faïences Régies -GRANDS CHÊNES | 14742.3
2017-01-01 | FO028 | FO0216 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE Installation sprinkler FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 7837.55
2017-01-01 | FO028 | FO0217 | BADEL FELIX Installations électriques FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 65657.3
2017-01-01 | FO029 | FO0219 | INDUNI Divers Maçonnerie -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 43515.35
2017-01-01 | FO062 | FO0460 | Menuiserie MAYLAND Verre triple -GRANDS CHÊNES | 543.8
2017-01-01 | FO132 | FO0985 | GIRARDI & Cie - Aménagements extérieurs Lot14 FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 205993.1
2017-01-11 | FO021 | FO0179 | QUARTA Protection bancs parking -GRANDS CHÊNES | 27694
2017-01-11 | FO022 | FO0183 | QUARTA Menuiserie intérieure en bois FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 75035.85
2017-01-24 | FO021 | FO0181 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°18 -GRANDS CHÊNES | 88068.7
2017-01-24 | FO021 | FO0182 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours Acompte -GRANDS CHÊNES | 25000
2017-01-24 | FO067 | FO0469 | HANHART TOITURE Ferblanterie en cuivre -GRANDS CHÊNES | 31622.4
2017-01-25 | FO024 | FO0194 | ROMANDE E OCT-NOV COUDRES23 -3 d "AB31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 17.55
2017-01-30 | FO025 | FO0208 | OUVRAGES METALLIQUES Equipements fixes -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 9033.25
2017-01-30 | FO025 | FO0209 | OUVRAGES METALLIQUES SA Ouvrages métalliques courants -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 24884.65
2017-02-20 | FO064 | FO0463 | JACQUES MASSON Carrelage: Ponçage/Raccord/Réfection -GRANDS CHÊNES | 2834.25
2017-02-21 | FO026 | FO0202 | KUOENEN RENE STORES Dépose/Repose Câbles sur tablettes -GRANDS CHÊNES | 4620.25
2017-02-21 | FO026 | FO0203 | KUOENEN RENE STORES Volants amovibles -GRANDS CHÊNES | 2764.8
2017-02-22 | FO026 | FO0211 | QUARTA Modification boîtes aux lettres Bât.A-B-C-D -GRANDS CHÊNES | 2700
2017-02-22 | FO026 | FO0214 | ROMANDE E TRIM4 COUDRES17 APPART "DC02" <Final> -GRANDS CHÊNES | 30
2017-02-22 | FO026 | FO0215 | ROMANDE E TRIM4 COUDRES17 APPART "DC01" <Final> -GRANDS CHÊNES | 46.2
2017-02-27 | FO026 | FO0212 | QUARTA Agencement cuisines LUP Complément -GRANDS CHENES | 6500
2017-02-28 | FO026 | FO0204 | LECOULTRE SERVICES Pré-nettoyage/Nettoyage Apt C22 -GRANDS CHÊNES | 1274
2017-02-28 | FO060 | FO0459 | LOUTAN Signalétique extérieure -GRANDS CHÊNES | 1850
2017-03-07 | FO027 | FO0197 | BADEL FELIX Installations électriques Complément -GRANDS CHÊNES | 3110.4
2017-03-07 | FO140 | FO1012 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 24 février -GRANDS CHÊNES | 47.1
2017-03-07 | FO145 | FO1013 | RAYMOND E.MOSER Honoraires ingénieur CVS FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 18353.45
2017-03-08 | FO027 | FO0196 | AS TOITURE Tablettes cuivre Attiques -GRANDS CHÊNES | 19927.3
2017-03-10 | FO027 | FO0207 | Menuiserie MAYLAND Ferme-portes Commerces -GRANDS CHÊNES | 1481.75
2017-03-14 | FO027 | FO0200 | EDMS Architecte Paysagiste Honoraires PHASE5 -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 45648.9
2017-03-14 | FO027 | FO0201 | EDMS Architecte Paysagiste Débours Nov2014/Déc2016 PHASE5 -GRANDS CHÊNES | 620.9
2017-03-15 | FO027 | FO0199 | CHARPENTE CONCEPT Ingénieur bois Séance 12 juillet Façades -GRANDS CHÊNES | 3888
2017-03-15 | FO027 | FO0210 | QUARTA Grilles EI30 Bât.C -GRANDS CHÊNES | 1680
2017-03-15 | FO027 | FO0213 | QUARTA Porte coulissante Appart. AA11 -GRANDS CHÊNES | 1300
2017-03-22 | FO063 | FO0462 | ROMANDE E OCT/FEV COUDRES15 -2 g "C22" <Final> -GRANDS CHÊNES | 55.9
2017-03-24 | FO027 | FO0198 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°19 -GRANDS CHÊNES | 88068.7
2017-03-27 | FO068 | FO0474 | VARRIN Peinture plinthes Cages escaliers -GRANDS CHÊNES | 625.33
2017-03-30 | FO063 | FO0461 | QUARTA Agencement cuisines LUP Complément FACT.FINALE-GRANDS CHENES | 7700
2017-03-31 | BG003 | BG0020 | BCGe C/CSTR Intérêt 2.25% 28fev/31mars GRANDS-CHÊNES | 117.45
2017-04-05 | FO061 | FO0458 | GAERNER Cendrier -GRANDS CHÊNES | 1085.4
2017-04-18 | FO065 | FO0465 | ODELET TRANSPORTS Couvercle Balero Container terrier Collecte PET -GRANDS CHÊNES | 811.1
2017-05-05 | FO066 | FO0464 | JOINTECH Joints silicone CAGES ESCALIERS -GRANDS CHÊNES | 4100
2017-05-10 | FO069 | FO0470 | JACQUET Réfection prairie -GRANDS CHÊNES | 4257.25
2017-05-16 | FO048 | FO0399 | QUARTAL Honoraires Acompte n°9/Débours n°12 A MARS -ACCOMPAGNATEUR MO | 585.85
2017-05-19 | FO066 | FO0466 | SIGNAL Marquage places VELOS MOTOS -GRANDS CHÊNES | 2160
2017-05-29 | FO136 | FO0996 | Communauté BERNEY-PREDERVAND Dépôt terre sur parcelle <sans resemis> -GRANDS CHÊNES | 7000
2017-05-30 | FO066 | FO0468 | BUNQ-Architectes SIA -Honoraires Travaux complémentaires -GRANDS CHÊNES | 60000
2017-05-30 | FO139 | FO0472 | OPEN AND CLOSE Porte garage automatique -GRANDS CHÊNES | 24061.6
2017-05-31 | FO066 | FO0467 | DENTAN G. Seuil résine/Dallettes Attique -GRANDS CHÊNES | 1026
2017-05-31 | FO069 | FO0471 | WEISS+APPETITO Etanchement Fontaine/Rigole Parking -GRANDS CHÊNES | 15162.95
2017-06-03 | FO070 | FO0473 | CHARRIERE Caisson alu Porte garage -GRANDS CHÊNES | 1870.5
2017-06-12 | FO070 | FO0475 | ALFIO CESCON Carrelage Cuisines locatives -GRANDS CHÊNES | 11188.8
2017-06-19 | FO141 | FO1002 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage fenêtre appartement -GRANDS CHÊNES | 156
2017-06-22 | FO133 | FO0986 | DSE - OCIRT INSPECTION TRAVAIL Décision aménager EPICERIE -GRANDS CHÊNES | 100
2017-06-27 | FO071 | FO0483 | QUARTAL Honoraires FACT.FINALE -ACCOMPAGNATEUR MO | 1215
2017-06-29 | FO137 | FO0997 | QUARTA Retouches C01/C21 Plus-value -GRANDS CHENES | 1715
2017-06-30 | BG006 | BG0030 | BCGe C/CSTR Intérêt 2.25% 10avr-30juin GRANDS-CHÊNES | 1279.2
2017-06-30 | FO137 | FO0998 | TRANSVOIRIE Collecteurs+peinture Containers 120Lts DECHETS -GRANDS CHÊNES | 2109.65
2017-07-06 | FO138 | FO0999 | Menuiserie MAYLAND Poignées PORTE ENTREE -GRANDS CHÊNES | 2074.7
2017-07-06 | FO138 | FO1000 | VARRIN Peinture Retouche fenêtres AA -GRANDS CHÊNES | 392.2
2017-07-06 | FO138 | FO1001 | VARRIN Peinture Joints acryl plinthes cages ABCD -GRANDS CHÊNES | 743.1
2017-07-10 | FO142 | FO1003 | SELLERIE BOISSIER Bâche-rideau Parking Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 1413
2017-07-25 | FO089 | FO0653 | PERENZIA INGENIEURS Ventilation hybride Subvention OCEN-GRANDS CHÊNES | 18000
2017-07-26 | FO134 | FO0995 | ARBORISTES CONSEILS Expertise Chêne -GRANDS CHÊNES | 950
2017-07-31 | FO134 | FO0987 | BADEL FELIX Installations électriques Complément -GRANDS CHÊNES | 1944
2017-07-31 | FO134 | FO0988 | BADEL FELIX Installations électriques Complément -GRANDS CHÊNES | 1058.4
2017-07-31 | FO134 | FO0989 | BADEL FELIX Installations électriques Complément -GRANDS CHÊNES | 1760.4
2017-07-31 | FO134 | FO0990 | BADEL FELIX Installations électriques Complément -GRANDS CHÊNES | 2041.2
2017-07-31 | FO146 | FO1015 | BADEL FELIX Installations électriques Complément <Solde> -GRANDS CHÊNES | 410.4
2017-08-03 | FO135 | FO0991 | PERENZIA INGENIEURS Honoraires expertise ventilation C01 C11 C21 -GRANDS CHÊNES | 1292.8
2017-08-03 | FO135 | FO0992 | EDMS Architecte Paysagiste Débours Complément2016 -GRANDS CHÊNES | 117.05
2017-08-17 | FO135 | FO0993 | OPEN AND CLOSE Télécommandes supplémentaires GARAGE -GRANDS CHÊNES | 1118.1
2017-08-21 | FO135 | FO0994 | CHABLOZ PARTENAIRES Ingénieur bois - Honoraires et débours JUIN/JUILLET -GRANDS CHÊNES | 2184
2017-08-24 | FO143 | FO1004 | DALE - Aménagt Logement Energie -APA 47884 art.254 et ss - Taxe enregistrement+Emolument RESTAURANT - GRANDS CHÊNES | 425
2017-08-24 | FO143 | FO1005 | QUARTA Embrasures porte AA11+Hall B-C -GRANDS CHENES | 4000
2017-08-29 | FO143 | FO1006 | QUARTA Porte commerce DC01 -GRANDS CHENES | 4970
2017-08-31 | FO143 | FO1010 | LOUTAN Signalétique commerce -GRANDS CHÊNES | 985
2017-09-01 | FO144 | FO1008 | CHARRIERE Protection puit lumière PARKING -GRANDS CHÊNES | 2500
2017-09-06 | FO144 | FO1009 | KUOENEN RENE STORES Stores endommagé -GRANDS CHÊNES | 544.3
2017-09-11 | FO144 | FO1007 | QUARTA Porte sous-sol Bât AA-AB-C Modifications -GRANDS CHENES | 1058.4
2017-09-12 | FO144 | FO1011 | ODELET TRANSPORTS Container terrier Modification -GRANDS CHÊNES | 698.6
2017-09-25 | FO149 | FO1027 | ALFIO CESCON Carrelage Sous-sol A/D -GRANDS CHÊNES | 12300
2017-09-30 | BG009 | BG0035 | BCGe C/CSTR Intérêt 2.25% 01juillet/30sept GRANDS-CHÊNES | 2507.6
2017-09-30 | FO147 | FO1014 | SKTECH Résine PARKING -GRANDS CHÊNES | 1690
2017-10-23 | FO148 | FO1019 | ROSSET REGIE EPICERIE PONTILLO Luca Loyer Juillet/Octobre -COUDRES17 | 6076
2017-10-26 | FO148 | FO1016 | CONSORTIUM SOCHAME Pose scotch provisoire -GRANDS CHÊNES | 4903.2
2017-10-29 | FO150 | FO1021 | SKTECH Résines SOUS-SOLDS Cage n°19+21 Retouche PPE -GRANDS CHÊNES | 5400
2017-10-30 | FO148 | FO1017 | BUNQ-Architectes SIA -Débours tels: Maquettes documents Frais postaux Matériaux Echantillons SOLDE -GRANDS CHÊNES | 25000
2017-10-30 | FO148 | FO1018 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires FACT.FINALE n°20 -GRANDS CHÊNES | 34560.5
2017-11-01 | FO151 | FO1020 | ROMANDE ENERGIE Taxe augmentation puissance DC01 COUDRES17 -GRANDS CHÊNES | 5914.1
2017-11-05 | FO151 | FO1022 | AS TOITURE Blindage Porte chaufferie -GRANDS CHÊNES | 5663.5
2017-11-06 | FO151 | FO1023 | ARCHITECTURE ACOUSTIQUE Honoraires Etude+Rapport DC01 -GRANDS CHÊNES | 2288
2017-11-13 | FO151 | FO1025 | CHARRIERE Protection puit lumière PARKING FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 5535.05
2017-11-15 | FO151 | FO1024 | ALPIQ InTec ROMANDIE Cheminée ventilation commerce DC01 -GRANDS CHÊNES | 6592.55
2017-11-23 | FO151 | FO1026 | BADEL FELIX Installations électriques Modifications DC01 -GRANDS CHÊNES | 2646
2017-12-31 | BG012 | BG0041 | BCGE C/CSTR Intérêts 2.25% 1erOct/31Déc GRANDS-CHÊNES | 3996.25
2018-01-01 | DZ001 | DZ0001 | ETAT GE OCM Abts UNIRESO -OCT/DEC2016 <Cumul versement par ETAT entre 076/2016+UNIRESO TRIM4> -Correction | 10880
2018-01-01 | FO035 | FO0237 | VARRIN Peinture Murs+plafonds Bât.C -GRANDS CHÊNES | 2700
2018-01-01 | FO035 | FO0238 | SELLERIE BOISSIER Bâche-rideau Parking <Solde> -GRANDS CHÊNES | 3026
2018-01-01 | FO035 | FO0239 | CONSORTIUM SOCHAME Mesures de protection -GRANDS CHÊNES | 1360.8
2018-01-01 | FO035 | FO0240 | JACQUET Entretien/Arrosage plantations <2è année> -GRANDS CHÊNES | 18476.65
2018-01-01 | FO035 | FO0241 | BUNQ-Architectes Honoraires Travaux complémentaires Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 7304.9
2018-01-01 | FO036 | FO0242 | KUOENEN RENE STORES Interv.23mai2017 -GRANDS CHÊNES | 1175.05
2018-01-01 | FO036 | FO0245 | RAYMOND E.MOSER Honoraires ingénieur CVS Certification HPE -Bât.A+D -GRANDS CHÊNES | 1350
2018-01-01 | FO052 | FO0349 | KUNZLI FRERES Débouchage écoulement fontaine+canalisation EU Pompage gravier GRANDS-CHÊNES | 2093.05
2018-01-01 | FO052 | FO0353 | BUNQ-Architectes Moins value MAYLAND: Fenêtre type A2 au lieu A3 GRANDS CHÊNES | 702
2018-01-01 | FO107 | FO0699 | PSS INTERSERVICE Signalétique commerce -GRANDS CHÊNES | 2052
2018-01-01 | FO144 | FO0965 | ROSSET REGIE <REYMOND MOSER SA> Honoraires ingénieur Chauffage/Ventilation Certification HPE GRANDS-CHÊNES | 1350
2018-01-01 | FO144 | FO0966 | CONSORTIUM SOCHAME Revêtements attiques Travaux complémentaires <Sinistre> GRANDS-CHÊNES | 9654.2
2018-01-15 | FO036 | FO0243 | QUARTA Tabouret en mélèze massif <6*> -GRANDS CHÊNES | 3560
2018-01-15 | FO036 | FO0244 | QUARTA Grilles aération anti-feu -GRANDS CHÊNES | 2520
2018-02-05 | FO053 | FO0350 | INDUNI Forages Maçonnerie Bâtiment A Sous-sol GRANDS CHÊNES | 1344.6
2018-02-07 | FO053 | FO0351 | STAPFER REMY Fermeture espaces (Terrain/Dalle rez) GRANDS-CHÊNES | 4600
2018-03-31 | BG003 | BG0005 | BCGE C/CSTR Intérêts 2.25% TRIM1 GRANDS-CHÊNES | 1866.5
2018-03-31 | BG003 | BG0005 | BCGE C/CSTR Intérêts de dépassement 72.25% TRIM1 GRANDS-CHÊNES | 6014.25
2018-04-19 | FO054 | FO0352 | ROSSET REGIE Remboursement PPE C: Retouches GRANDS-CHÊNES | 2700
2018-04-26 | FO145 | FO0962 | Menuiserie MAYLAND Règlage serrure électrique COUDRES15-19-21 GRANDS-CHÊNES | 383.7
2018-05-29 | FO146 | FO0964 | QUARTA Echantillons GRANDS-CHÊNES | 2170
2018-06-04 | FO147 | FO0967 | CONSORTIUM SOCHAME Mesures provisoires <Sinistre> GRANDS-CHÊNES | 1357
2018-06-14 | FO147 | FO0963 | M2 MENUISERIE MILLOT Fenêtre BOIS MELEZE Acompte -GRANDS-CHÊNES | 124430.05
2018-06-19 | FO108 | FO0700 | PHILIPONA BERTHELOT Installations électriques Pompe de relevage -GRANDS CHÊNES | 3147.05
2018-07-03 | FO103 | FO0696 | VARRIN Peinture Murs+plafonds Bât.BA-BB -GRANDS CHÊNES | 5385
2018-07-12 | FO109 | FO0697 | EDMS SA Ingénieur civil Honoraires JANVIERàJUIN -GRANDS CHÊNES | 8000
2018-08-02 | FO104 | FO0685 | ARBORISTES CONSEILS Suivi arbres -GRANDS CHÊNES | 650
2018-08-22 | FO136 | FO0926 | Menuiserie MAYLAND Fenêtres suite à sinistre GRANDS CHÊNES | 15078
2018-08-23 | FO110 | FO0698 | M2 MENUISERIE MILLOT Fenêtre BOIS MELEZE Acompte n°2 -GRANDS-CHÊNES | 124430.05
2018-09-05 | FO105 | FO0691 | ENTRE TERRE ET CIEL Interv parcelle Berney GRANDS CHÊNES | 1077
2018-09-10 | FO105 | FO0686 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 824.45
2018-09-10 | FO105 | FO0687 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 1218.65
2018-09-10 | FO105 | FO0688 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 15302.55
2018-09-10 | FO105 | FO0690 | DUSCHOLUX Barre stabilisation Fam.Giot -GRANDS CHÊNES | 252
2018-09-14 | FO111 | FO0701 | BRÖNNER HELENE COUDRES15 MANOR Rideaux occultants -GRANDS CHÊNES | 60
2018-09-19 | FO105 | FO0694 | QUARTA Percements parois caves -GRANDS CHÊNES | 510
2018-09-20 | FO114 | FO0732 | DENTAN G. Seuil résine/Dallettes Attique -GRANDS CHÊNES | 22455.45
2018-09-27 | FO105 | FO0692 | KUOENEN RENE STORES Stores toile Acompte N°1 -GRANDS CHÊNES | 12000
2018-09-27 | FO114 | FO0731 | DAKI Peinture embrasure fenêtres attiques Bât.A-B-C-D -GRANDS CHÊNES | 10640.75
2018-09-28 | FO105 | FO0689 | BUNQ-Architectes Fenêtre REMPLACEMENT Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 30156
2018-09-29 | FO105 | FO0695 | THERMACLIM ENERGIES Ventilation cave -GRANDS CHÊNES | 845.45
2018-09-30 | FO114 | FO0733 | RAPHY'S TOLL Dépose/Repose stores plissés -GRANDS CHÊNES | 150
2018-10-06 | FO115 | FO0730 | BRÖNNER HELENE COUDRES15 Nettoyage appartement -GRANDS CHÊNES | 180
2018-10-08 | FO106 | FO0693 | M2 MENUISERIE MILLOT Fenêtre BOIS MELEZE Acompte n°3 -GRANDS-CHÊNES | 124430.05
2018-10-09 | FO137 | FO0925 | DENTAN G. Seuil résine/Dallettes Attique FACT.FINALE GRANDS CHÊNES | 16639.65
2018-10-11 | FO137 | FO0924 | DAKI Peinture embrasure fenêtres attiques Bât.A-B-C-D -FACT.FINALE GRANDS CHÊNES | 9660.7
2018-10-12 | FO115 | FO0727 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 313.4
2018-10-12 | FO115 | FO0728 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 3091.55
2018-10-12 | FO115 | FO0729 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 2598.8
2018-10-15 | FO137 | FO0923 | ALFIO CESCON Embrasures salles d'eau suite à sinistre Attiques GRANDS CHÊNES | 4510.5
2018-10-19 | FO115 | FO0734 | ROSSET Hugues Honoraires/Débours COUDRES -GRANDS CHÊNES | 3029.95
2018-10-19 | FO115 | FO0735 | ROSSET Hugues Honoraires/Débours COUDRES -GRANDS CHÊNES | 2839.2
2018-10-19 | FO137 | FO0921 | AS TOITURE Seuils de porte GRANDS CHÊNES | 7431.3
2018-10-25 | FO137 | FO0928 | MPM FACILITY SERVICES Nettoyage Juillet/Octobre SINISTRE GRANDS CHÊNES | 6138.9
2018-10-26 | FO137 | FO0922 | BELSOL-MITTERER Parquets suite à infiltrations GRANDS CHÊNES | 18620.05
2018-11-19 | FO138 | FO0927 | M2 MENUISERIE MILLOT Fenêtre BOIS MELEZE FACT.FINALE GRANDS CHÊNES | 38489.85
2019-01-01 | FO005 | FO0030 | BADEL FELIX &Cie SA - Les Grands-Chênes | 471.75
2019-01-01 | FO005 | FO0031 | BELSOL-MITTERER SA - Les Grands-Chênes | 2280
2019-01-01 | FO005 | FO0032 | EDMS SA - Les Grands-Chênes | 2770
2019-01-01 | FO005 | FO0033 | JACQUET SA - Les Grands-Chênes | 16585.8
2019-01-01 | FO005 | FO0034 | KUOENEN RENE STORES - Les Grands-Chênes | 16529.75
2019-01-01 | FO021 | FO0191 | ENTRE TERRE ET CIEL Sàrl - Plantation de 2 arbres - Grands-Chênes | 861.6
2019-01-09 | FO021 | FO0192 | PHILIPONA BERTHELOT Sàrl - Installations électriques - Grands-Chênes | 189.1
2019-02-14 | FO022 | FO0190 | ENTRE TERRE ET CIEL Sàrl - Invest. Les Grands-Chênes | 9369.9
2019-02-26 | FO012 | FO0113 | BMG AVOCATS - Grands-Chênes - Honoraires juridiques | 4614.95
2019-03-05 | FO023 | FO0193 | BUNQ SA - Remplacement des fenêtres - Grands-Chênes | 32688.05
2019-03-14 | FO023 | FO0194 | BUNQ SA - Frais et débours - Remplacement fenêtres - Grands-Chênes | 1519.05
2019-05-02 | FO066 | FO0458 | BMG AVOCATS - Honoraires juridiques - GRANDS CHÊNES | 4435.6
2019-08-13 | FO093 | FO0608 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 1568.1
2019-09-30 | FO117 | FO0758 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" JUILLET/SEPTEMBRE -GRANDS CHÊNES | 6899.6
2019-12-30 | FO153 | FO0982 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" OCT/DEC -GRANDS CHÊNES | 4659.65
2020-03-31 | FO051 | FO0284 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM1 GRANDS CHÊNES | 2867.5
2020-07-21 | FO079 | FO0488 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM2 GRANDS CHÊNES | 7701.95
2020-07-31 | FO101 | FO0649 | M2 MENUISERIE MILLOT Fenêtre BOIS MELEZE - Location bennes JANVIER 2019/JUILLET2020 FACT.FINALE -GRANDS-CHÊNES | 5218.05
2020-08-21 | FO087 | FO0588 | M2 MENUISERIE MILLOT Fenêtre BOIS-ALU Déplacement/DIstribution GRANDS-CHÊNES | 355.4
2020-09-30 | FO118 | FO0730 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM3 GRANDS CHÊNES | 2105.55
2020-11-10 | FO184 | FO1084 | DT - TERRITOIRE AUTORISATION Taxe/Emolument transformation WC FONCTION COUDRES17 | 285
2020-11-13 | FZ001 | FZ0814 | BUNQ Honoraires architecte Phase 41 Pré-execution WC de fonction COUDRES17 | 3484
2020-12-12 | FO165 | FO0963 | M2 MENUISERIE MILLOT Déplacements/Visite/Rapports <TRAVAUX 2018> GRANDS-CHÊNES | 1124.4
2020-12-23 | FO176 | FO1021 | ACCEO Installations sanitaires Bât.D Sous-sol Local concierge -WC de fonction COUDRES17 | 3670.35
2020-12-31 | FO181 | FO1079 | QUARTA WC fonction GRANDS-CHÊNES | 1955.4
2021-01-01 | FO017 | FO0094 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM4 GRANDS CHÊNES | 7866.4
2021-02-10 | FO018 | FO0095 | BUNQ Honoraires architecte Phase 41 Pré-execution WC de fonction <FACT.FINALE> COUDRES17 | 1863.2
2021-03-31 | FO043 | FO0290 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM1 GRANDS CHÊNES | 2329.55
2021-06-30 | FO081 | FO0551 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM2 GRANDS CHÊNES | 2553.55
2021-10-11 | FO112 | FO0714 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM3 GRANDS CHÊNES | 1344.1
2021-12-31 | FO163 | FO1085 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM4 GRANDS CHÊNES | 4989.75
2022-04-25 | FO039 | FO0300 | BMG AVOCATS Honoraires - Dossier Grands-Chênes - concours période 7.02 au 31.03.2022 | 2856.2
2022-04-25 | FO039 | FO0309 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques Grands-Chênes - Façades en bois 1-3.2022 | 2098
2022-06-22 | FO056 | FO0478 | Cedotec-Lignum - Consultation technique - séance 1h du 31.05.2022 + assistance technique du MO pour le choix des variantes de réparation de la façade bois GRANDS-CHÊNES | 302.9
2022-07-07 | FO063 | FO0564 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques Grands-Chênes - Façades en bois 1.04 au 30.06.2022 | 1478.7
2022-10-20 | FO103 | FO0909 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques Grands-Chênes - Façades en bois 1.07 au 30.09.2022 | 896.05
2022-12-31 | OD090 | OD9015 | ROSSET COUDRES 17, 23/25 Gros travaux immeuble - Réfection des ventilations et peintures boiseries extérieures | 54444.3
2022-12-31 | FO130 | FO1207 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques Grands-Chênes - Façades en bois 1.10 au 31.12.2022 | 1030.7
29753704.49

## Recettes all
Grands-Chênes Etape 1
Recettes 2011-2022
Date | Journal | Pièce | Libellé | Débit | Crédit
2014-12-22 | PO012 | PO0119 | DALE-OCLPG Logement -Dotation p/Acquis.imm.logts/ Ressources financ. du "FONDS LUP" Lois 10008 et 10460 <Dossier n°2014-20> DD106'145 Parc.624/COUDRES 16logts -GRANDS CHENES |  | 1079662
2017-01-23 | PO001 | PO0010 | DG NATURE PAYSAGE Subv. Plantations arbres Rte COUDRES -GRANDS CHÊNES |  | 30440.01
2017-04-21 | PO004 | PO0056 | DALE OCEN Subvention énergétique VENTILATION COUDRES 15/17/19/21/23/25 <Requête 2015-11721 PROJET STRATEGIE> - GRANDS CHÊNES |  | 18000
2017-12-21 | BC012 | BC0030 | FIDU FI développement urbain Contribution <51 logements créés en 2016> GRANDS-CHÊNES |  | 357000
2020-08-28 | PO008 | PO0106 | CONSORTIUM SOCHAME Convention17août GRANDS-CHÊNES - Fenêtres |  | 430800
2020-12-31 | OD023 | OD9901 | NOTAIRES A CAROUGE Solde s/prix vente IMMEUBLE Transfert encaissements de 2015 à 2017 |  | 19242198
2022-01-24 | PO001 | PO0014 | SOCHAME Convention 12janvier - NC 1522 - GRANDS-CHÊNES - Boiseries Attiques |  | 178000
2022-08-25 | PO008 | PO0132 | BUNQ Remboursement de tiers - Façades en bois des attiques GRANDS-CHÊNES |  | 61700
21397800.01

## 2011-2013
Grands-Chênes Etape 1
Dépenses 2011-2013
Date | Journal | Pièce | Libellé | Débit | Crédit
2011-01-01 | OD003 | OD0002 | MANALTI Luc -Agence Architecte Urbaniste EPFL SIA -Projet extension village Hon.assistance maîtrise ouvrage -ORG concours -Vir.p.n°PF1113/10 24déc10 | 9764.7
2011-01-01 | OD003 | OD0002 | MANALTI Luc -Assistant MO et ORG.concours -Vir.p.n°PF1118/11 25janv11 | 6057.9
2011-01-27 | PF001 | PF1119 | Agence Luc MANALTI Architecte Urbaniste EPFL -Projet extension village -Assistance maîtrise d'ouvrage CONCOURS -Débours | 31.9
2011-03-03 | PF003 | PF1125 | Agence Luc MANALTI Projet extension village Mandat assistance maîtrise ouvrage Org. concours -ACOMPTE JANVIER | 6080.4
2011-03-31 | PF003 | PF0124 | Agence Luc MANALTI MO org. concours -Acompte FEVRIER | 10800
2011-04-14 | PF004 | PF0125 | Agence Luc MANALTI Projet ext. Org.concours -Acompte MARS | 6912
2011-05-24 | PF005 | PF2107 | MANALTI Luc Projet extension village Mandat assistance maîtrise ouvrage ORG.CONCOURS -ACOMPTE AVRIL | 6912
2011-05-24 | PF005 | PF2107 | NG Géomètres associés NEY&HURNI SA | 1458
2011-06-17 | PF006 | PF2109 | MANALTI ORG.Concours -Acompte MAI | 6912
2011-07-12 | PF007 | PF2110 | Atelier JMS Bases Maquette mère Concours "GRANDS-HUTINS" -Acompte 30% | 5068.9
2011-07-12 | PF007 | PF2110 | LHA AVOCATS Honoraires et frais Dossier BEUSCH MAYOR -CONCOURS | 1740.7
2011-11-18 | PF011 | PF3102 | MANALTI Acompte CONCOURS -SEPT/OCTOBRE | 10260
2011-11-18 | PF011 | PF3102 | ATELIER JMS Bases Maquette mère CONCOURS "Hds-Hutins" FACT.INTERM: 30% du solde | 3548.25
2011-12-07 | PF012 | PF3104 | PUBLICITAS -MP (Marchés publics) Ensemble logts plurigénérationnels Grands-Hutins FAO OCT | 826.1
2012-02-02 | PF002 | PF3117 | MANALTI Luc Ext.village Org.concours -Acompte | 3240
2012-03-07 | CA003 | CA0033 | MANOR/JUMBO Fournitures bureau -CONCOURS | 92.6
2012-03-08 | PF003 | PF4101 | ATAR -FAO 10janvier Gds-Hutins MZ+PLQ -CONCOURS | 391.6
2012-03-08 | PF003 | PF4101 | ATELIER JMS Bases Maquette mère CONCOURS Gds-Hutins | 8279.25
2012-03-29 | PF003 | PF4103 | MANALTI Luc Concours Acompte FEVRIER | 2160
2012-04-11 | CA004 | CA0054 | MANOR Livre d'or Expo projets CONCOURS | 23.9
2012-04-12 | PF004 | PF4104 | DDM Sàrl Buffet Gare Repas du 20mars CONCOURS | 632
2012-04-23 | CA004 | CA0057 | LaPOSTE Tout ménage "Vernisage concours" | 54
2012-05-01 | PF005 | PF4106 | ROCHAT Mèche à pierre Préparation locaux -CONCOURS | 46.4
2012-05-01 | PF005 | PF4106 | MANALTI Luc Présidence Journée experts et jury (3jours) -CONCOURS | 6480
2012-05-01 | PF005 | PF4106 | DDM Sàrl BUFFET GARE CE Repas 29mars -CONCOURS | 1091
2012-05-01 | PF005 | PF4106 | B+S ingénieurs conseils SA Jury -CONCOURS | 4320
2012-05-02 | CA005 | CA0063 | AUB.CE Repas 02mai Concours | 28
2012-05-09 | CA005 | CA0066 | DIVERS Pourboires vernissage Expo projets -CONCOURS | 60
2012-05-15 | PF005 | PF4107 | A&HM ARCHITECTES Sàrl Hon. jury -CONCOURS | 4320
2012-05-15 | PF005 | PF4107 | MANALTI Mandat org concours CHEF PROJET -SOLDE | 16191.1
2012-05-15 | PF005 | PF4107 | PALEO ARTS & SPECTACLES Location matériel "chauffage" PACAV -CONCOURS | 556.2
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | BOLAY Olivier honoraires Evaluation 15 projets -CONCOURS | 20000
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | BROENNIMANN Taramo Hon. Jury | 4320
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | CLOS CE Vin -Vernissage Expo "Grands-Hutins -CONCOURS | 326.4
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | DeLaMal Sàrl Honoraires Jury et frais déplacements -CONCOURS | 4543.25
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | EXQUIS Ch. Honoraires Jury | 3456
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | HELIOGRAPHIE GIRARD Débours bur.MANALTI -CONCOURS | 133.1
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | JEMMELY Boucherie Cocktail Vernissage 9mai -CONCOURS | 2559.6
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | KRUGER Ventilateur Abri PC -CONCOURS | 1237.7
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | MARCHE CORBEAUX Marchandises 28mars -CONCOURS | 131.3
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | MARCHE CORBEAUX Marchandises 20mars -CONCOURS | 116.25
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | MAYOR BEUSCH Honoraires Jury -CONCOURS | 4320
2012-05-29 | PF005 | PF4109 | PHILIPONA BERTHELOT Install. électriques Abri PC/PAPCAV -CONCOURS | 352.95
2012-06-22 | PF006 | PF4112 | CLOS CE Assortiments vin -Cadeaux aux communes pour prêt matériel -GRANDS-HUTINS | 140
2012-06-27 | PF006 | PF4114 | HELIO GIRARD Copies couleur laser A3 -CONCOURS | 7290
2012-07-04 | PF007 | PF4114 | DIVERS PROJETS Prix/Indemnité -CONCOURS | 190000
2012-07-04 | PF007 | PF4116 | DCTI URBANISME Autorisation construire CONCOURS SIA -Honoraires Spécialiste-conseil | 1170
2012-07-04 | PF007 | PF4116 | DeSIEBENTHAL Cylindre provisoire PAPCAV -CONCOURS | 64.8
2012-07-04 | PF007 | PF4116 | FORMERY Sara Arch.EPFL Hon.jury 28/29mars -CONCOURS | 4000
2012-07-04 | PF007 | PF4116 | JPR ConseilsHon. 15avr/09mai Projet GDS-HUTINS -CONCOURS | 2703
2012-07-04 | PF007 | PF4116 | LHA avocats -Honoraires Règlement concours et entretien a/M.Manalti -07sept/31déc2011 -CONCOURS | 476.3
2012-07-06 | PF007 | PF4115 | DIVERS PROJETS Prix/Indemnité -CONCOURS | 40000
2012-09-05 | PF009 | PF4121 | GUICHARD FLEURS Arrangement -1erAOÛT | 70
2012-09-05 | PF009 | PF4121 | HOSTETTLER JM Ind. jury concours Grands-Hutin | 4600
2012-10-01 | PF010 | PF4125 | CM CA Indemnités jugement concours 28/29mars2012 (5*2'000.-) | 10000
2012-11-30 | PF011 | PF5104 | ATAR FAO Marchés publics Ingénieur CVS -NV QUARTIER ETUDE AVANT-PROJET | 890.2
2012-11-30 | PF011 | PF5104 | ATAR FAO Marchés publics Ingénieur Civil -NV QUARTIER ETUDE AVANT-PROJET | 873.25
2012-12-11 | PF012 | PF5105 | LEVA Boucherie Collation 29novembre -Présentation Nv Quartier "Les Grands-Chênes" | 483.5
2012-12-21 | BC012 | BC0033 | BUNQ Sàrl Architectes SIA -Honoraires frais étude avant-projet -ACOMPTE N°1 <./.5% retenue> | 95000
2012-12-27 | PF012 | PF5114 | JPR CONSEILS Honoraires Août/Décembre | 7070.75
2013-02-15 | CA002 | CA0016 | LaPOSTE Taxes -AVANT PROJET | 198
2013-03-06 | PF003 | PF5123 | ATAR ROTO PRESSE -FAO 19fév Parc.589 ETUDE:AVANT-PROJET | 364.55
2013-03-06 | PF003 | PF5123 | ATAR ROTO PRESSE -FAO 19fév Parc.589 ETUDE:AVANT-PROJET | 351
2013-03-26 | PF003 | PF6104 | JPR CONSEILS Honoraires/Débours Janvier/Mars | 2100
2013-03-26 | PF003 | PF6104 | QUARTAL Honoraires Acompte n°1 -ACCOMPAGNATEUR | 3888
2013-03-26 | PF003 | PF6104 | BUNQ Sàrl Architectes Honoraires Acompte n°2 -ETUDE: AVANT-PROJET | 85087.2
2013-07-15 | PF007 | PF6122 | JPR Conseils Honoraires 17mai/04juillet -COOMPAGNATEUR MO | 978
2013-07-15 | PF007 | PF6122 | BUNQ Sàrl Honoraires Acompte n°3 -ETUDE | 173710
2013-07-15 | PF007 | PF6122 | EDMS SA Ingénieur-civil -Acompte N°1 -ETUDE | 35910
2013-07-15 | PF007 | PF6122 | ENERPEAK SALZMANN AG "Electrical engineering" Honoraires ingénieur -Acompte n°1 FEVR/AVRIL -ETUDE | 3078
2013-07-15 | PF007 | PF6122 | KARAKAS FRANCAIS SA Sondate géotechnique Acompte n°1 -ETUDE | 3780
2013-08-28 | PF008 | PF7103 | QUARTAL Honoraires Acompte n°2 JUIN -ACCOMPAGNATEUR | 4050
2013-08-28 | PF008 | PF7103 | QUARTAL Débours n°2 MARS/JUIN -ACCOMPAGNATEUR | 368.3
2013-08-28 | PF008 | PF7103 | EDMS SA Architecte paysagiste aménagt.ext. Acompte n°1 Fév/Juin -ETUDE | 41040
2013-08-28 | PF008 | PF7103 | EDMS SA Ingénieur civil Acompte n°2 Fév/Juin -ETUDE | 51300
2013-08-28 | PF008 | PF7103 | ENERPEAK SALZMANN AG Acompte n°2 MAI/JUIN -ETUDE | 4104
2013-08-28 | PF008 | PF7103 | KARAKAS FRANCAIS SA Etude géotechnique FACT.FINALE -ETUDE | 6690.6
2013-10-29 | PF010 | PF7112 | ATAR FAO du 15oct Marchés publics | 1790.55
2013-10-29 | PF010 | PF7112 | DES SYSTEMES SECURITES SA Concept sécuritée -ETUDE | 3060.2
2013-10-29 | PF010 | PF7112 | EDMS SA Ingénieur civil Sit.n°3 JUILLET/AOÛT | 51744.45
2013-10-29 | PF010 | PF7112 | EDMS SA Architecte paysagiste Sit.n°2 JUILLET/AOÛT | 74803.1
2013-10-29 | PF010 | PF7112 | ENERPEEAK SALZMANN Ingénieur Acompte n°3 -ETUDE | 4104
2013-11-28 | PF011 | PF7114 | BUNQ Débours N°1 Janv/Août -ETUDE GDS-CHÊNES | 6752.05
2013-11-28 | PF011 | PF7114 | EDMS SA Ing.civil Sit.n°4 SEPT/MI-OCT -ETUDE GDS-CHÊNES | 52280.85
2013-11-28 | PF011 | PF7114 | EDMS SA Archi.paysagiste Sit.n°3 SEPT/MI-OCT -ETUDE GDS-CHÊNES | 60147.45
2013-11-28 | PF011 | PF7114 | MOSER Raymond E. SA Honoraires ing. CVS Honoraires n°1 -RICHARD WALTER JENKING | 137976.5
2013-11-28 | PF011 | PF7114 | DIME DGNP Emolument Autorisation abattage DD106145/0 -RteCOUDRES | 300
1340624.05
2681248.1

## 2014
Grands-Chênes Etape 1
Dépenses 2014
Date | Journal | Pièce | Libellé | Débit | Crédit
2014-01-27 | PF001 | PF8106 | QUARTAL Honoraires Acompte n°3 -ACCOMPAGNATEUR | 4374
2014-02-11 | PF002 | PF8110 | BUNQ SA Architectes SIA Logements "Les Grands-Chênes" COUDRES -Acompte n°4 | 132602.3
2014-02-11 | PF002 | PF8110 | BUNQ SA Architectes SIA Logements "Les Grands-Chênes" COUDRES -Décembre 2012 Payé à double -EXT | 95000
2014-02-11 | PF002 | PF8110 | BUNQ SA Architectes SIA Logements "Les Grands-Chênes" COUDRES -Mars 2013 Payé à double -EXT | 85087.2
2014-02-11 | PF002 | PF8110 | ENERPEAK SALZMANN Honoraires ingénieur Acompte n°4 -GRANDS CHENES | 4104
2014-02-11 | PF002 | PF8110 | RM SA/RAYMOND E.MOSER SA Débours au 20novembre -GRANDS CHENES | 2225.9
2014-02-11 | PF002 | PF8110 | BUFFET BOYMOND SA Honoraires/Débours Mars/Octobre2013 -GRANDS CHENES | 5724
2014-02-20 | PF002 | PF8112 | JPR CONSEILS Honoraires Octobre2013/Janvier2014 - ACCOMPAGNATEUR MO | 1505
2014-03-13 | PF003 | PF8116 | ATAR ROTO PRESSE SA FAO 03décembre -GRANDS CHENES | 1292.05
2014-03-13 | PF003 | PF8116 | ATAR ROTO PRESSE SA FAO 03décembre -GRANDS CHENES | 1253.05
2014-05-27 | PF005 | PF9108 | BUFFET BOYMOND SA Honoraires et débours n°2 JANVIER -GRANDS CHENES | 3500
2014-05-27 | PF005 | PF9108 | BUNQ ARCHITECTES SA Débours SEPT2013/MARS -GRANDS CHENES | 844.1
2014-05-27 | PF005 | PF9108 | DES SYSTEMES SECURITE SA Concept sécurité N°2 SEPT/NOV2013 -GRANDS CHENES | 764.65
2014-05-27 | PF005 | PF9108 | ENERPEAK SALZMANN AG Acompte n°5 -GRANDS CHENES | 2160
2014-05-27 | PF005 | PF9109 | BUNQ Acompte n°5 -GRANDS CHÊNE | 73626.55
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | BUNQ SA Honoraires Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES/ETUDE PROJET | 202482.45
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | EDMS SA Ingénieur civil Phases 3et4 MAI FACT.SOLDE -GRANDS CHÊNES | 22488.85
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | EDMS SA Ingénieur civil Phase5 STRUCTURE MARS/MAI -GRANDS CHÊNES | 10892.9
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | EDMS SA Ingénieur civil+environnement Phase5 TERRASSEMENT MARS/MAI -GRANDS CHÊNES | 36832.3
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | EDMS SA Architecte paysagiste Phase5 TERRASSEMENT MARS/MAI -GRANDS CHÊNES | 11584.1
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | ENERPEAK SALZMANN AG Ingénieur Acompte n°6 -GRANDS CHENES | 2160
2014-06-26 | PF006 | PF9116 | RAYMOND E.MOSER SA Honoraires n°2 Ingénieurs CVS <Chauffage Ventilation Sanitaire> -GRANDS CHÊNE/"RICHARD WALTER JENKING" | 56744.45
2014-06-30 | FO001 | FO0023 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Avance n°7 Mai/Juin 2014 -GRANDS CHÊNES | 2160
2014-07-16 | PF007 | PF9121 | DALE DGEau Autorisations construire Taxe écoulement -Parc.624 <COUDRES 15-17-19-21-23-25> GRANDS-CHÊNES | 121472
2014-07-16 | PF007 | PF9121 | DALE Urbanisme Autorisations construire Emoluments -GRANDS-CHÊNES | 19453.5
2014-07-16 | PF007 | PF9121 | BUNQ SA Acompte n°7 <Phase 4.4 Appel d'offres> GRANDS-CHÊNES | 177429.75
2014-07-28 | FO002 | FO0001 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 17 -GRANDS CHENES | 432.4
2014-07-28 | FO002 | FO0002 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 16 -GRANDS CHÊNES | 437.45
2014-07-28 | FO002 | FO0003 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 15 -GRANDS CHÊNES | 437.45
2014-07-28 | FO002 | FO0004 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 19 -GRANDS CHÊNES | 254.35
2014-07-28 | FO002 | FO0005 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 14 -GRANDS CHÊNES | 274.7
2014-07-28 | FO002 | FO0006 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 1 -GRANDS CHÊNES | 318.75
2014-07-28 | FO002 | FO0007 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 13 -GRANDS CHÊNES | 262.8
2014-07-28 | FO002 | FO0008 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 12 -GRANDS CHÊNES | 283.15
2014-07-28 | FO002 | FO0009 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 11 -GRANDS CHÊNES | 306.9
2014-07-28 | FO002 | FO0010 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 10 -GRANDS CHÊNES | 278.1
2014-07-28 | FO002 | FO0011 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 9 -GRANDS CHÊNES | 267.9
2014-07-28 | FO002 | FO0012 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 8 -GRANDS CHÊNES | 273
2014-07-28 | FO002 | FO0013 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 7 -GRANDS CHÊNES | 300.1
2014-07-28 | FO002 | FO0014 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 5 -GRANDS CHÊNES | 284.85
2014-07-28 | FO002 | FO0015 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 3-GRANDS CHÊNES | 273
2014-07-28 | FO002 | FO0016 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 16-17-20-24 -GRANDS CHÊNES | 1232.7
2014-07-30 | FO002 | FO0017 | Bureau d'ingénieurs BUFFET, BOYMOND -Géomètres -Mars/Juillet -GRANDS CHÊNES | 12727.8
2014-07-31 | FO002 | FO0018 | EDMS SA -Architecte Paysagiste -Débours Mars2013/Juin2014 -GRANDS CHÊNES | 967.95
2014-07-31 | FO002 | FO0019 | EDMS SA -Architecte Paysagiste -Honoraires Juin/Juillet2014 PHASE5-GRANDS CHÊNES | 7724.2
2014-07-31 | FO002 | FO0020 | EDMS SA -Ingénieur civil+environnement -Débours Février2013/Juin2014 -GRANDS CHÊNES | 942.8
2014-07-31 | FO002 | FO0021 | EDMS SA -Ingénieur civil+environnement -Honoraires Juin/Juillet2014 PHA5 TERRASSEMENT -GRANDS CHÊNES | 18837.4
2014-07-31 | FO002 | FO0022 | EDMS SA -Ingénieur civil -Honoraires Juin/Juillet2014 Phase5 STRUCTURE -GRANDS CHÊNES | 21787.25
2014-07-31 | FO004 | FO0024 | DALE - Aménagt Logement Energie - OLO Office logement COUDRES15-17-25 Dossier HM232LUP -GRANDS CHÊNE | 6898.3
2014-07-31 | FO004 | FO0025 | DALE - Aménagt Logement Energie - OLO Office logement COUDRES15-17-25 Dossier HM246 -GRANDS CHÊNES | 14327.7
2014-07-31 | FO004 | FO0026 | DALE - Aménagt Logement Energie - OLO Office logement COUDRES19-21-23 Dossier ZD972PPE -GRANDS CHÊNE | 5819
2014-08-06 | FO006 | FO0036 | SI NYON -Distribution eau/Défense incendie COUDRES parc.624 -GRANDS CHÊNES | 32940
2014-08-06 | FO006 | FO0037 | SI NYON -Prise eau/Conduite extérieure Parc.624/Imm.A -GRANDS CHÊNES | 2160
2014-08-06 | FO006 | FO0038 | SI NYON -Prise eau/Conduite extérieure Parc.624/Imm.B -GRANDS CHÊNES | 3520.8
2014-08-06 | FO006 | FO0039 | SI NYON -Prise eau/Conduite extérieure Parc.624/Imm.C -GRANDS CHÊNES | 3704.4
2014-08-06 | FO006 | FO0040 | SI NYON -Prise eau/Conduite extérieure Parc.624/Imm.D -GRANDS CHÊNES | 3045.6
2014-08-06 | FO006 | FO0041 | SI NYON -Prise eau/Conduite extérieure Parc.624/Parking (Sprinkler) -GRANDS CHÊNES | 9352.8
2014-08-06 | FO009 | FO0052 | SI NYON --Taxe raccordement réseau distribution Parc.624 -GRANDS CHÊNES | 131848.3
2014-08-11 | FO005 | FO0027 | PONCET TURRETTINI AMOUDRUZ NEYROUD &ASSOCIES -Honoraires Recours -JUIN/JUILLET | 8220.6
2014-08-31 | FO006 | FO0030 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°8 JUILLET/AOUT -GRANDS CHÊNES | 2160
2014-09-16 | FO010 | FO0054 | ZURICH ASSURANCES -Pol.15.444.806 PRime 20août2014/31déc2016 -GRANDS CHÊNES | 15348.9
2014-09-18 | FO007 | FO0034 | ROMANDE ENERGIE SA -Raccordment provisoire n°4906 CHANTIER COUDRES Parcelle n°624 -GRANDS CHÊNES | 1684.8
2014-09-19 | FO007 | FO0033 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 15septembre -GRANDS CHÊNES | 2003.7
2014-09-30 | FO007 | FO0029 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE SA -Concept sécurité -Séance -MAI -GRANDS CHÊNES | 226.8
2014-09-30 | FO007 | FO0031 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 245000
2014-09-30 | FO007 | FO0032 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC -GRANDS CHÊNEs | 1620
2014-09-30 | FO007 | FO0035 | ROSSET Hugues -Honoraires Débours COUDRES27 -GRANDS CHÊNES | 3267.6
2014-10-20 | FO008 | FO0028 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°8 -GRANDS CHÊNES | 177429.75
2014-10-21 | FO011 | FO0043 | CelEauToit SA HARNISCH -Alimentation eau non-potable nouvelle fontaine GRANDS CHÊNES | 2738.9
2014-10-21 | FO011 | FO0044 | CelEauToit SA HARNISCH -Interv.17/18/19/25/26 Déviation conduite eau non-potable GRANDS CHÊNES | 14526
2014-10-29 | FO011 | FO0053 | WOODTLI LEUBA SA -Taille chênes charmilles -GRANDS CHÊNES | 3594
2014-10-31 | FO011 | FO0045 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°9 SEPT/OCT -GRANDS CHÊNES | 2160
2014-10-31 | FO011 | FO0046 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 245000
2014-11-05 | FO012 | FO0047 | ROMANDE ENERGIE SA -Raccordement "Communs imm.ABCD" COUDRES Parcelle n°624 -GRANDS CHÊNES | 15984
2014-11-05 | FO012 | FO0048 | ROMANDE ENERGIE SA -Raccordement "Immeuble A" COUDRES Parcelle n°624 -GRANDS CHÊNES | 12787.2
2014-11-05 | FO012 | FO0049 | ROMANDE ENERGIE SA -Raccordement "Immeuble B" COUDRES Parcelle n°624 -GRANDS CHÊNES | 12787.2
2014-11-05 | FO012 | FO0050 | ROMANDE ENERGIE SA -Raccordement "Immeuble C" COUDRES Parcelle n°624 -GRANDS CHÊNES | 7992
2014-11-05 | FO012 | FO0051 | ROMANDE ENERGIE SA -Raccordement "Immeuble D" COUDRES Parcelle n°624 -GRANDS CHÊNES | 10069.9
2014-11-07 | FO012 | FO0042 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours AVRIL/SEPT -GRANDS CHÊNES | 3394.45
2014-11-10 | PF011 | PF0103 | QUARTAL Débours n°04 JANV/SEPT | 582.55
2014-11-10 | PF011 | PF0103 | QUARTAL Honoraires n°04 JUSQU'A SEPT -ACCOMPAGNATEUR MAITRE OUVRAGE | 10368
2014-12-08 | PF012 | PF0106 | ENERGESTION Honoraires assistance maîtrise ouvrage -ACCOMPAGNATEUR MO | 7560
2014-12-08 | PF012 | PF0106 | ENERGESTION Débours Juin/Octobre -ACCOMPAGNATEUR MO | 229.6
2167020.95
Recettes 2014
2014-12-22 | PO012 | PO0119 | DALE-OCLPG Logement -Dotation p/Acquis.imm.logts/ Ressources financ. du "FONDS LUP" Lois 10008 et 10460 <Dossier n°2014-20> DD106'145 Parc.624/COUDRES 16logts -GRANDS CHENES | 0 | 1079662
1079662
4334041.9
8668083.8

## 2015
Grands-Chênes Etape 1
Dépenses 2015
Date | Journal | Pièce | Libellé | Débit | Crédit
2015-01-01 | FO001 | FO0001 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO -GRANDS CHÊNES | 273
2015-01-01 | FO001 | FO0002 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO -GRANDS CHÊNES | 274.7
2015-01-01 | FO001 | FO0003 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO -GRANDS CHÊNES | 279.75
2015-01-01 | FO001 | FO0004 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO -GRANDS CHÊNES | 269.6
2015-01-01 | FO001 | FO0005 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO -GRANDS CHÊNES | 444.25
2015-01-01 | FO001 | FO0006 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO -GRANDS CHÊNES | 456.1
2015-01-01 | FO001 | FO0007 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 245000
2015-01-01 | FO001 | FO0009 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°10 NOV/DEC -GRANDS CHÊNES | 2160
2015-01-01 | FO001 | FO0010 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 49650.25
2015-01-01 | FO001 | FO0011 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°3 -GRANDS CHÊNES | 36664.75
2015-01-01 | FO001 | FO0012 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 30novembre -GRANDS CHÊNES | 1585.35
2015-01-01 | FO001 | FO0013 | EDMS SA -Ingénieur civil+environnement -Débours Juillet/Octobre2014 -GRANDS CHÊNES | 83.15
2015-01-01 | FO001 | FO0014 | EDMS SA -Architecte Paysagiste -Honoraires Oct/Nov2014 PHASE5-GRANDS CHÊNES | 75243.75
2015-01-01 | FO001 | FO0015 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Solde> -GRANDS CHÊNES | 1296
2015-01-01 | FO001 | FO0016 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°1 -GRANDS-CHÊNES | 496403.25
2015-01-01 | FO001 | FO0017 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 245000
2015-01-01 | FO001 | FO0018 | EDMS SA -Ingénieur civil -Honoraires Août/Novt2014 Phase5 STRUCTURE -GRANDS CHÊNES | 21787.4
2015-01-01 | FO001 | FO0019 | EDMS SA -Ingénieur civil -Débours Juillet/Oct2014 -GRANDS CHÊNES | 2591
2015-01-01 | FO001 | FO0020 | Bureau d'ingénieurs BUFFET, BOYMOND -Honoraires et débours -Mai/Nov -GRANDS CHÊNES | 13370.4
2015-01-01 | FO001 | FO0021 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines PPE Sit.n°1 -GRANDS CHENES | 74214
2015-01-01 | FO001 | FO0022 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines LUP Sit.n°1 -GRANDS CHENES | 47520
2015-01-01 | FO001 | FO0023 | QUARTA Sàrl Menuiseries Sit.n°1 -GRANDS CHENES | 173700
2015-01-01 | FO001 | FO0024 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°1 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-01-01 | FO001 | FO0025 | DALE - Aménagt Logement Energie -URBANISME DD106145 Parcelle624 PLQ29771 -GRANDS CHENES | 256668
2015-01-01 | FO001 | FO0026 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 20000
2015-01-01 | FO034 | FO0336 | ASCENCEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 111585.8
2015-01-05 | FO001 | FO0008 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°9 -GRANDS CHÊNES | 88714.95
2015-01-06 | FO006 | FO0080 | QUARTAL -Débours n°5 OCT/DEC -ACCOMPAGNATEUR MO | 653.55
2015-01-12 | FO008 | FO0091 | ENERGESTION SA Honoraires assistance maîtrise ouvrage -Complément -ACCOMPAGNATEUR MO | 3931.2
2015-01-20 | FO002 | FO0034 | DALE - Aménagt Logement Energie -DD106145-2-aut Emolument administratif - GRANDS CHÊNES | 9836.75
2015-01-30 | FO002 | FO0027 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours OCT/DEC -GRANDS CHÊNES | 8048.55
2015-01-30 | FO002 | FO0030 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°2 -GRANDS-CHÊNES | 1156668.1
2015-01-30 | FO002 | FO0032 | EDMS SA -Ingénieur civil -Honoraires DEC/JAN Phase5 STRUCTURE -GRANDS CHÊNES | 43574
2015-02-01 | FO003 | FO0031 | ANNEN PHILIPPE -Charpente en bois -GRANDS CHÊNES | 2527.2
2015-02-02 | FO003 | FO0028 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°1 -GRANDS CHÊNES | 1893.35
2015-02-02 | FO003 | FO0029 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°2 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-02-10 | FO003 | FO0033 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 245000
2015-02-27 | FO030 | FO0325 | EDMS SA -Architecte Paysagiste -Honoraires Janvier/Février PHASE5-GRANDS CHÊNES | 22064.85
2015-02-28 | FO030 | FO0324 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantier> -GRANDS CHÊNES | 1296
2015-02-28 | FO030 | FO0326 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°11 JAN/FEV -GRANDS CHÊNES | 2160.05
2015-03-02 | FO031 | FO0322 | DETA -Fonds intercommunal Assainissement FIA | 3150
2015-03-02 | FO031 | FO0327 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES | 245000
2015-03-02 | FO031 | FO0329 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°2 -GRANDS CHÊNES | 8844
2015-03-10 | FO031 | FO0328 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 250000
2015-03-26 | FO031 | FO0323 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°10 -GRANDS CHÊNES | 88714.9
2015-03-26 | FO032 | FO0334 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°3 -GRANDS CHÊNES | 9956
2015-03-31 | FO023 | FO0252 | QUARTAL Honoraires Acompte n°5 Au 31MARS -ACCOMPAGNATEUR MO | 5589
2015-03-31 | BG002 | BG0003 | BCGe CSTR Bouclement <Intérêts à 2.25%> TRIM1 | 14648.8
2015-03-31 | FO032 | FO0333 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°7 -GRANDS CHÊNES | 245000
2015-04-01 | FO024 | FO0251 | QUARTAL Débours n°6 JANV/MARS -ACCOMPAGNATEUR MO | 832.6
2015-04-01 | FO033 | FO0330 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°3 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-04-01 | FO033 | FO0335 | WOODTLI LEUBA SA -Coupe branche charpentière -GRANDS CHÊNES | 972
2015-04-02 | FO033 | FO0331 | BUFFET, BOYMOND -Honoraires et débours -Dec/Mars -GRANDS CHÊNES | 8272.8
2015-04-10 | FO035 | FO0342 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°3 <MARS> -GRANDS-CHÊNES | 790685.65
2015-04-13 | FO033 | FO0332 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours JAN/MARS -GRANDS CHÊNES | 1242.15
2015-04-23 | FO035 | FO0341 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°4 <AVRIL> -GRANDS-CHÊNES | 906320.05
2015-04-27 | FO035 | FO0343 | ROMANDE E TRIM1 Acompte -RteCoudres Communs -Provisoire Armoire Re4906 -GRANDS CHÊNE | 11632.85
2015-04-29 | FO035 | FO0344 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°4 -GRANDS CHÊNES | 7500
2015-04-30 | FO035 | FO0338 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantier:NOV/AVR> -GRANDS CHÊNES | 1296
2015-04-30 | FO035 | FO0339 | EDMS SA -Ingénieur civil -Honoraires FEV Phase5 STRUCTURE -GRANDS CHÊNES | 43574
2015-04-30 | FO035 | FO0340 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°12 MARS/AVRIL -GRANDS CHÊNES | 2160
2015-05-12 | FO036 | FO0345 | CONSORTIUM SOCHAME Acompte n°1 Charpente Lambrissage Revêtement terrasse -GRANDS CHÊNE | 254584
2015-05-20 | FO046 | FO0467 | DETA -DGNP Nature Paysage - Emoluments autorisation élagage -GRANDS CHÊNES | 150
2015-05-22 | FO046 | FO0469 | BUFFET, BOYMOND -Honoraires et débours -AVR/MAI -GRANDS CHÊNES | 4946.4
2015-05-26 | FO036 | FO0337 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°11 -GRANDS CHÊNES | 88714.9
2015-05-27 | FO058 | FO0553 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°5 <MAI> -GRANDS CHÊNES | 804779.4
2015-05-29 | FO046 | FO0472 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 100000
2015-06-02 | FO047 | FO0468 | ANNEN PHILIPPE -Charpente en bois Honoraires MAI -GRANDS CHÊNES | 1166.4
2015-06-02 | FO047 | FO0471 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°5 -GRANDS CHÊNES | 9000
2015-06-02 | FO047 | FO0473 | REPRO SERVICE NYON Débours MAI -GRANDS CHÊNES | 85.2
2015-06-02 | FO048 | FO0475 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°4 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-06-11 | FO047 | FO0470 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°8 -GRANDS CHÊNES | 245000
2015-06-19 | FO047 | FO0474 | WÄLTI PUBLICITE Panneau chantier -GRANDS CHÊNES | 2148.1
2015-06-24 | FO059 | FO0556 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°4 -GRANDS CHÊNES | 22024.45
2015-06-24 | FO059 | FO0557 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 30juin -GRANDS CHÊNES | 1690.2
2015-06-24 | FO059 | FO0560 | TAPERNOUX SA Installations sanitaires Sit.n°1 -GRANDS CHÊNES | 88839.05
2015-06-26 | FO050 | FO0505 | ENERGESTION SA Honoraires n°1 Assistance maîtrise ouvrage -Extension CAD <AMO> -ACCOMPAGNATEUR MO | 4082.4
2015-06-26 | CA006 | CA0087 | DIVERS Bouquet chantier du 26 juin GRANDS-CHÊNES | 3400
2015-06-27 | FO043 | FO0394 | CLOS DE CELIGNY Vin Bouquet chantier -GRANDS CHÊNES | 702.6
2015-06-29 | FO059 | FO0555 | NOTAIRES A CAROUGE Provision frais acte -GRANDS CHÊNES | 47800
2015-06-30 | BG005 | BG0009 | BCGe CSTR <Intérêts à 2.25%> Bouclement TRIM2 | 26973.65
2015-06-30 | FO059 | FO0550 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantier:NOV/JUIN> -GRANDS CHÊNES | 1296
2015-06-30 | FO059 | FO0551 | EDMS SA -Architecte Paysagiste -Honoraires Mars/Juin PHASE5 -GRANDS CHÊNES | 22064.9
2015-06-30 | FO059 | FO0552 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°13 MAI/JUIN -GRANDS CHÊNES | 2160
2015-06-30 | FO059 | FO0554 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°6 <JUIN> -GRANDS CHÊNES | 669730.75
2015-06-30 | FO072 | FO0616 | EDMS SA -Ingénieur civil -Débours Nov2014/Mai2015 -GRANDS CHÊNES | 20527.7
2015-06-30 | FO073 | FO0617 | EDMS SA -Ingénieur civil -Honoraires MAI/JUIN Phase5 STRUCTURE -GRANDS CHÊNES | 54467.55
2015-07-02 | FO060 | FO0558 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°6 -GRANDS CHÊNES | 14200
2015-07-07 | FO049 | FO0476 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°5 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-07-08 | FO051 | FO0506 | QUARTAL Honoraires Acompte n°6 Au 30JUIN -ACCOMPAGNATEUR MO | 5913
2015-07-08 | FO051 | FO0507 | QUARTAL Débours n°7 AVR/JUIN -ACCOMPAGNATEUR MO | 741.95
2015-07-14 | FO060 | FO0549 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.21 Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 29305.95
2015-07-17 | FO060 | FO0559 | CONSORTIUM SOCHAME Acompte n°2 Charpente Lambrissage Revêtement terrasse -GRANDS CHÊNE | 173279.05
2015-07-17 | FO104 | FO0904 | QUARTA Sàrl Menuiseries Sit.n°2 -GRANDS CHÊNES | 300000
2015-07-21 | BG006 | BG0013 | SI NYON FA FCS-15-009 CHF 28'956.96 -Remb. trop payé s/32'940.- | 0 | 3983.04
2015-07-27 | FO061 | FO0563 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°7 <JUILLET> -GRANDS CHÊNES | 388401.1
2015-07-27 | FO061 | FO0566 | ROMANDE E TRIM2 Acompte -RteCoudres Communs -Provisoire Armoire Re4906 -GRANDS CHÊNES | 7045.5
2015-07-28 | FO061 | FO0565 | Ô SAVEURS GOURMANDES Repas chantier <154*> -GRANDS CHÊNES | 8860
2015-07-29 | FO060 | FO0548 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°12 -GRANDS CHÊNES | 88714.9
2015-07-31 | FO061 | FO0564 | CLOS DE CELIGNY Vin -GRANDS CHÊNES | 972
2015-08-01 | FO062 | FO0568 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 46400
2015-08-03 | FO062 | FO0567 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°7 -GRANDS CHÊNES | 16800
2015-08-04 | FO062 | FO0562 | GERARD Patrice HYMECA Carottage -GRANDS CHÊNES | 1131
2015-08-21 | FO062 | FO0561 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours AVR/JUIL -GRANDS CHÊNES | 6355.8
2015-08-25 | FO077 | FO0636 | REGENT APPAREILS ECLAIRAGE SA Luminaire Lampe halogène - GRANDS CHÊNES | 52.95
2015-08-26 | FO074 | FO0624 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 35000
2015-08-28 | FO074 | FO0619 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°13 -GRANDS CHÊNES | 88714.85
2015-08-28 | FO074 | FO0628 | TAPERNOUX SA Installations sanitaires Sit.n°2 -GRANDS CHÊNES | 304797.55
2015-08-31 | FO074 | FO0622 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°14 JUILLET/AOÛT -GRANDS CHÊNES | 2160
2015-08-31 | FO074 | FO0623 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE SA -Installation sprinkler N°01 -GRANDS CHÊNES | 18954
2015-09-01 | FO075 | FO0618 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°6 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-09-07 | FO078 | FO0635 | RAMELET FILS SA Sommiers métalliques balcons -Acompte N°01 -GRANDS CHÊNES | 37968.45
2015-09-14 | FO105 | FO0882 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°2 Chaudière à bois/mazout/citerne -GRANDS CHÊNES | 186785.35
2015-09-15 | FO075 | FO0625 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 35000
2015-09-18 | FO078 | FO0632 | ECORISE LAURENT GUINHARD Heures régie +déplacement -GRANDS CHÊNES | 923.4
2015-09-21 | FO075 | FO0620 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.21 Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 133857.8
2015-09-21 | FO075 | FO0621 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.21 Ferblanterie Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 33579
2015-09-22 | PO009 | PO0094 | ROMANDE E Provisoire Armoire RE 4906 -GRANDS CHÊNES | 0 | 15
2015-09-23 | FO075 | FO0626 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°5 -GRANDS CHÊNES | 22023.35
2015-09-25 | FO075 | FO0627 | CONSORTIUM SOCHAME Acompte n°3 Charpente Lambrissage Revêtement terrasse -GRANDS CHÊNE | 74220.75
2015-09-25 | FO076 | FO0629 | PRIVALIA IMMOBILIER SA -Gestion administrative ventes -Acompte N°01 -GRANDS CHÊNES | 252235
2015-09-29 | FO078 | FO0631 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers:NOV/AOÛT+SEPT> -GRANDS CHÊNES | 2214
2015-09-30 | BC009 | BC0022 | BCGe GRANDS-CHÊNES 5050.29.08 1.697% s/6Mio <77 jours> 13.07/30.09 -TRIM3 GRANDS CHÊNES | 21778.15
2015-09-30 | BC009 | BC0022 | BCGe GRANDS-CHÊNES 5050.29.08 Intérêts/Frais -TRIM3 GRANDS CHÊNES | 100
2015-09-30 | BG008 | BG0018 | BCGe CSTR <Intérêts à 2.25%> Bouclement TRIM3 | 5543.7
2015-09-30 | FO105 | FO0890 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne BOIS/DECHETS -GRANDS CHÊNES | 1435.3
2015-10-01 | FO079 | FO0638 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 55700
2015-10-02 | FO079 | FO0630 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°7 - GRANDS CHÊNES | 56996.55
2015-10-05 | FO079 | FO0637 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°8 -GRANDS CHÊNES | 12000
2015-10-06 | FO079 | FO0634 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES | 100000
2015-10-07 | FO079 | FO0633 | KUOENEN RENE STORES Stores -Acompte N°01 -GRANDS CHÊNES | 50000
2015-10-16 | FO106 | FO0888 | REGENT APPAREILS ECLAIRAGE SA Luminaire à vasque - GRANDS CHÊNES | 14712.9
2015-10-21 | FO106 | FO0883 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 169154.95
2015-10-22 | FO106 | FO0889 | CH. SCHAUB SA Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 56983.25
2015-10-23 | FO089 | FO0742 | ENERGESTION SA Honoraires N°2 Assistance maîtrise ouvrage -Extension CAD <AMO> -ACCOMPAGNATEUR MO | 5745.6
2015-10-26 | FO106 | FO0901 | INDUNI & Cie SA -Béton Sit.n°8 <OCTOBRE> -GRANDS CHÊNES | 36197.9
2015-10-27 | FO106 | FO0895 | ROMANDE E TRIM3 Acompte -RteCoudres Communs -Provisoire Armoire Re4906 -GRANDS CHÊNES | 4875.15
2015-10-28 | FO106 | FO0877 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°7 -GRANDS CHÊNES | 100000
2015-10-28 | FO106 | FO0878 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°6 -GRANDS CHÊNES | 11011.7
2015-10-29 | FO106 | FO0881 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage OCTOBRE -GRANDS CHÊNES | 1014
2015-10-30 | FO106 | FO0902 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE SA -Installation sprinkler N°02 -GRANDS CHÊNES | 11693.15
2015-10-31 | FO106 | FO0886 | ENERPEAK SALZMANN AG -Ingénieurs Acompte n°15 SEPT/OCT -GRANDS CHÊNES | 2160
2015-11-02 | FO107 | FO0884 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 55800
2015-11-02 | FO107 | FO0887 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°9 -GRANDS CHÊNES | 11000
2015-11-02 | FO107 | FO0892 | RAMELET FILS SA Sommiers métalliques balcons -Acompte N°02 -GRANDS CHÊNES | 30374.7
2015-11-03 | FO107 | FO0893 | ALPIQ InTec ROMANDIE SA Acompte n°1 Ventilation -GRANDS CHÊNES | 65269
2015-11-06 | FO107 | FO0885 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 2496
2015-11-06 | FO107 | FO0891 | PERENZIA INGENIEURS Sàrl Ventilation hybride -GRANDS CHÊNES | 15000
2015-11-09 | FO107 | FO0894 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 182379.35
2015-11-17 | FO092 | FO0784 | QUARTAL Débours n°8 JUIL/SEPT -ACCOMPAGNATEUR MO | 746.65
2015-11-17 | FO107 | FO0896 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°01 Boîtes aux lettres Support vélos Etc. -GRANDS CHÊNES | 74343.15
2015-11-20 | FO107 | FO0897 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2015-11-20 | FO107 | FO0898 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage tablettes fenêtres NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 416
2015-11-20 | FO107 | FO0899 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 208
2015-11-20 | FO107 | FO0900 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 728
2015-11-24 | FO107 | FO0903 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°14 -GRANDS CHÊNES | 109436.4
2015-12-18 | FO102 | FO0876 | QUARTAL Honoraires Acompte n°7 Au 18 DECEMBRE -ACCOMPAGNATEUR MO | 7573.5
2015-12-30 | BC012 | BC0032 | BCGe Intérêt s/Avance ferme 5039.29.08 s/6Mio <90 jrs> -TRIM4 -GRANDS CHÊNES | 25455
2015-12-31 | BG011 | BG0026 | BCGe CSTR Intérêt <à 2.25%> TRIM4 | 10630.65
2015-12-31 | OD005 | OD0100 | RAI/BCGe Int. redistribués s/Avance terme fixe 4Mio 54% s/42'323.90 -2013 | 22855
2015-12-31 | OD005 | OD0101 | RAI/BCGe Int. redistribués s/Avance terme fixe 4Mio 54% s/84'400.- -2014 | 45576
2015-12-31 | OD005 | OD0102 | RAI/BCGe Int. redistribués s/Avance terme fixe 4Mio 54% s/84'400.- -2015 | 45576
12667856.95
25335713.9

## 2016
Grands-Chênes Etape 1
Dépenses 2016
Date | Journal | Pièce | Libellé | Débit | Crédit
2016-01-01 | FO030 | FO0286 | ARCHITECTURE ACOUSTIQUE SA Honoraires -GRANDS CHÊNES | 2974
2016-01-01 | FO030 | FO0287 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 20 -GRANDS CHÊNES | 963.1
2016-01-01 | FO030 | FO0288 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°8 - GRANDS CHÊNES | 56966.55
2016-01-01 | FO030 | FO0289 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.30 Ferblanterie Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 4944.2
2016-01-01 | FO030 | FO0290 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.21 Ferblanterie Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 102310.9
2016-01-01 | FO030 | FO0291 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers:NOV2014/DECEMBRE> -GRANDS CHÊNES | 2754
2016-01-01 | FO030 | FO0292 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°16 NOV/DEC -GRANDS CHÊNES | 2160
2016-01-01 | FO030 | FO0293 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 208
2016-01-01 | FO030 | FO0294 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets NOVEMBRE -GRANDS CHÊNES | 286
2016-01-01 | FO030 | FO0295 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets DECEMBRE -GRANDS CHÊNES | 156
2016-01-01 | FO030 | FO0296 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets DECEMBRE -GRANDS CHÊNES | 260
2016-01-01 | FO030 | FO0297 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets DECEMBRE -GRANDS CHÊNES | 104
2016-01-01 | FO030 | FO0298 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets DECEMBRE -GRANDS CHÊNES | 468
2016-01-01 | FO030 | FO0299 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier DECEMBRE -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-01-01 | FO030 | FO0300 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°8 -GRANDS CHÊNES | 30000
2016-01-01 | FO030 | FO0301 | RAYMOND E.MOSER SA -Honoraires complémentaire Extension CAD -GRANDS CHÊNES | 7441.2
2016-01-01 | FO030 | FO0302 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°7 -GRANDS CHÊNES | 22024.45
2016-01-01 | FO030 | FO0303 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 30novembre -GRANDS CHÊNES | 729.55
2016-01-01 | FO030 | FO0304 | NOTAIRES A CAROUGE PPE et servitudes <Solde> -GRANDS CHÊNES | 9723
2016-01-01 | FO030 | FO0305 | NOURELDIN Karim Projet artistique Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 3000
2016-01-01 | FO030 | FO0306 | PONCET TURRETTINI AMOUDRUZ NEYROUD ASSOCIES -Honoraires Recours -GRANDS CHÊNES | 669.6
2016-01-01 | FO030 | FO0307 | PORTALES BONNET Neoflam azur <à CHF73.50> -GRANDS CHÊNES | 1399.45
2016-01-01 | FO030 | FO0308 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°10 -GRANDS CHÊNES | 28000
2016-01-01 | FO030 | FO0309 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 152030.05
2016-01-01 | FO030 | FO0310 | STORMATIC SA Pose prototype: Vollet à rouleau/Tentes verticales -GRANDS CHÊNES | 2012.05
2016-01-01 | FO030 | FO0311 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne BOIS/DECHETS/PAPIER -GRANDS CHÊNES | 1533.7
2016-01-01 | FO030 | FO0312 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne FERRAILLE/BOIS/DECHETS/DCMI -GRANDS CHÊNES | 3261.7
2016-01-01 | FO030 | FO0313 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 74300
2016-01-01 | FO030 | FO0314 | VARRIN SA Trait.bois: Parkings Attiques Acompte n°01 -GRANDS CHÊNES | 46400
2016-01-01 | FO030 | FO0315 | WALO BERTSCHINGER SA Situation n°1 -GRANDS CHÊNES | 78856.3
2016-01-01 | FO031 | FO0316 | ASCENCEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 32322.25
2016-01-01 | FO031 | FO0317 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE SA -Concept sécurité Parking Fact.N°1 -GRANDS CHÊNES | 1089.7
2016-01-01 | FO031 | FO0318 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Acompte n°9 -GRANDS CHÊNES | 245000
2016-01-01 | FO031 | FO0320 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 30novembre -GRANDS CHÊNES | 271.1
2016-01-01 | FO031 | FO0321 | PORTALES BONNET Neoflam azur <à CHF73.50> -GRANDS CHÊNES | 1919.1
2016-01-01 | FO031 | FO0322 | PORTALES BONNET Neoflam azur <à CHF73.50> -GRANDS CHÊNES | 1460.45
2016-01-01 | FO032 | FO0328 | PRIVALIA IMMOBILIER SA -Administration promotion -Acompte N°01 -GRANDS CHÊNES | 25920
2016-01-01 | FO033 | FO0337 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne BOIS/DECHETS VOLUMINEUX/DECHETS -GRANDS CHÊNES | 2441.95
2016-01-01 | FO033 | FO0351 | SOAGESMAT SA Location mat.chauffage Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 4044.6
2016-01-01 | FO035 | FO0370 | PERFOLUX SA Eclairage sécurité Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 6774.7
2016-01-04 | FO031 | FO0324 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°14 -GRANDS CHÊNES | 13900
2016-01-04 | FO031 | FO0325 | VARRIN SA Trait.bois: Parkings Attiques Acompte n°02 -GRANDS CHÊNES | 18100
2016-01-04 | FO031 | FO0326 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 111400
2016-01-08 | FO031 | FO0327 | WALO BERTSCHINGER SA Situation n°2 -GRANDS CHÊNES | 32475.15
2016-01-14 | FO031 | FO0319 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°9 -GRANDS CHÊNES | 100000
2016-01-18 | FO031 | FO0323 | CONSORTIUM SOCHAME Acompte n°4 Charpente Lambrissage Revêtement terrasse -GRANDS CHÊNE | 159292.2
2016-01-19 | FO033 | FO0340 | JACQUES MASSON SA Carrelage/Faïences Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 32076
2016-01-19 | FO033 | FO0346 | PORTALES BONNET Neoflam azur <à CHF65.70> -GRANDS CHÊNES | 2023.55
2016-01-20 | FO007 | FO0085 | QUARTAL Débours n°9 OCT/DEC -ACCOMPAGNATEUR MO | 744.25
2016-01-20 | FO033 | FO0338 | EDMS SA -Ingénieur civil -Débours Juin/Déc2015 -GRANDS CHÊNES | 3687.15
2016-01-20 | FO033 | FO0339 | EDMS SA -Architecte Paysagiste -Honoraires Acompte n°6 Juillet/Décembre PHASE5 -GRANDS CHÊNES | 11032.4
2016-01-20 | FO033 | FO0342 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier JANVIER -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-01-20 | FO039 | FO0383 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES | 158513.7
2016-01-20 | FO056 | FO0502 | EDMS SA -Ingénieur civil -Honoraires JUIN/DECEMBRE Phase5 STRUCTURE FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 36474.4
2016-01-22 | FO033 | FO0335 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.21 Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 110861.4
2016-01-25 | FO033 | FO0334 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.30 Ferblanterie Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 48873.8
2016-01-26 | FO091 | FO0828 | CONSORTIUM SOCHAME Manutention et transport attiques -GRANDS CHÊNES | 3192.5
2016-01-27 | FO009 | FO0121 | ENERGESTION SA Honoraires FACT FINALE Assistance maîtrise ouvrage -Extension CAD <AMO> -ACCOMPAGN MO | 2570.4
2016-01-28 | FO033 | FO0333 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours AOUT/DEC -GRANDS CHÊNES | 1101.95
2016-01-28 | FO033 | FO0348 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°8 -GRANDS CHÊNES | 11011.7
2016-01-28 | FO033 | FO0349 | ROMANDE E TRIM4 Acompte -RteCoudres Communs -Provisoire Armoire Re4906 -GRANDS CHÊNES | 11226.2
2016-01-31 | FO033 | FO0336 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne BOIS/DECHETS/PAPIER -GRANDS CHÊNES | 2004.35
2016-01-31 | FO033 | FO0352 | SOAGESMAT SA Location mat.chauffage Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 1072.2
2016-02-01 | FO034 | FO0354 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°02 -GRANDS CHÊNES | 27900
2016-02-01 | FO034 | FO0355 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES | 46500
2016-02-02 | FO034 | FO0353 | TAPERNOUX SA Installations sanitaires Sit.n°3 -GRANDS CHÊNES | 458972.95
2016-02-04 | FO034 | FO0350 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°7 -GRANDS CHÊNES | 95285.8
2016-02-06 | FO034 | FO0345 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°10 -GRANDS CHÊNES | 82179.7
2016-02-09 | FO034 | FO0331 | BELSOL-MITTERER SA Parquets PPE -GRANDS CHÊNES | 71999.45
2016-02-09 | FO038 | FO0382 | PORTALES BONNET Neoflam azur <à CHF62.10> -GRANDS CHÊNES | 6211.85
2016-02-10 | FO034 | FO0347 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines LUP Sit.n°2 -GRANDS CHENES | 105480
2016-02-10 | FO036 | FO0371 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines PPE Sit.n°2 -GRANDS CHENES | 200700
2016-02-15 | FO034 | FO0341 | JACQUES MASSON SA Carrelage/Faïences Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 31104
2016-02-16 | FO034 | FO0329 | ASCENSEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 32322.25
2016-02-16 | FO034 | FO0330 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°9 -GRANDS CHÊNES | 57026.55
2016-02-18 | FO034 | FO0343 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier FEVRIER -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-02-18 | FO034 | FO0344 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets/Contrôle lumières FEVRIER -GRANDS CHÊNES | 78
2016-02-23 | FO034 | FO0332 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°15 -GRANDS CHÊNES | 88714.9
2016-02-27 | FO036 | FO0368 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°11 -GRANDS CHÊNES | 10000
2016-02-27 | FO036 | FO0369 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°12 -GRANDS CHÊNES | 70000
2016-02-29 | FO036 | FO0358 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers:NOV2014/FEVR2016> -GRANDS CHÊNES | 1836
2016-02-29 | FO036 | FO0373 | ROMANDE ENERGIE IMM "A" Raccordement -GRANDS CHÊNES | 5316.7
2016-02-29 | FO036 | FO0374 | ROMANDE ENERGIE IMM "B" Raccordement -GRANDS CHÊNES | 6188.25
2016-02-29 | FO036 | FO0375 | ROMANDE ENERGIE IMM "C" Raccordement -GRANDS CHÊNES | 4968
2016-02-29 | FO053 | FO0498 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne DCMI/BOIS/DECHETS/PAPIER -GRANDS CHÊNES | 3765.3
2016-03-01 | FO037 | FO0364 | KUOENEN RENE STORES Stores -Acompte N°02 -GRANDS CHÊNES | 25000
2016-03-01 | FO037 | FO0379 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 Acompte n°7 -GRANDS CHÊNES | 27900
2016-03-01 | FO037 | FO0380 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°03 -GRANDS CHÊNES | 37100
2016-03-03 | FO037 | FO0378 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°11 -GRANDS CHÊNES | 5000
2016-03-08 | FO037 | FO0381 | WALO BERTSCHINGER SA Situation n°3 -GRANDS CHÊNES | 30212.35
2016-03-11 | FO037 | FO0372 | QUARTA Sàrl Menuiseries Sit.n°3 -GRANDS CHÊNES | 237000
2016-03-14 | FO037 | FO0356 | ALPIQ InTec ROMANDIE SA Acompte n°2 Ventilation -GRANDS CHÊNES | 52742
2016-03-15 | FO037 | FO0357 | ATAR ROTO PRESSE SA -FAO Lot 20 -GRANDS CHÊNES | 257.75
2016-03-18 | FO037 | FO0365 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage poutres métalliques bât. MARS+Contrôle portes -GRANDS CHÊNES | 884
2016-03-18 | FO037 | FO0366 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets MARS -GRANDS CHÊNES | 104
2016-03-18 | FO037 | FO0367 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier MARS -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-03-18 | FO037 | FO0376 | ROMANDE ENERGIE IMM "D" Raccordement -GRANDS CHÊNES | 6448
2016-03-18 | FO037 | FO0377 | ROMANDE ENERGIE COMMUNS IMM "ABCD" Raccordement -GRANDS CHÊNES | 5595.55
2016-03-21 | FO037 | FO0363 | JACQUES MASSON SA Carrelage/Faïences Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 43740
2016-03-22 | FO054 | FO0494 | ASCENSEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 47692.95
2016-03-23 | FO037 | FO0359 | INDUNI & Cie SA -Béton FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 360399.55
2016-03-23 | FO037 | FO0360 | INDUNI & Cie SA -Faux-plancher FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 57115.15
2016-03-23 | FO037 | FO0361 | INDUNI & Cie SA -Assèchement bâtiment FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 18697.7
2016-03-23 | FO037 | FO0362 | INDUNI & Cie SA - Divers FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 16440.5
2016-03-23 | FO094 | FO0836 | GIRARDI & Cie -Terrassement Canalisations Lot01 Facture finale -GRANDS CHÊNES | 304766.65
2016-03-23 | FO094 | FO0838 | INDUNI & Cie SA -Béton FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 54403.5
2016-03-24 | FO054 | FO0495 | CONSORTIUM SOCHAME Acompte n°5 Charpente Lambrissage Revêtement terrasse -GRANDS CHÊNES | 132679.45
2016-03-30 | FO054 | FO0470 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°17 JAN/MAR -GRANDS CHÊNES | 4320
2016-03-30 | FO054 | FO0471 | GIRARDI & Cie - Aménagements extérieurs Lot14 Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 245000
2016-03-31 | BC003 | BC0007 | BCGe Intérêt s/Avance ferme 5050.29.08 s/6Mio <90jrs> TRIM1 -GRANDS CHÊNES | 25455
2016-03-31 | BG003 | BG0007 | BCGe CSTR Intérêt <à2.25%> TRIM1 | 3026.1
2016-03-31 | FO054 | FO0497 | SOAGESMAT SA Location mat.chauffage FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 1023.3
2016-03-31 | FO054 | FO0499 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne DCMI/BOIS/DECHETS/PAPIER -GRANDS CHÊNES | 2806.25
2016-04-01 | FO055 | FO0500 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°04 -GRANDS CHÊNES | 55700
2016-04-04 | FO055 | FO0491 | MEGA SA Revêtement coupe-feu -GRANDS CHÊNES | 9478.45
2016-04-05 | FO055 | FO0487 | Menuiserie MAYLAND Sàrl -Acompte n°13 -GRANDS CHÊNES | 100000
2016-04-05 | FO055 | FO0496 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -Sit.n°12 -GRANDS CHÊNES | 5793.15
2016-04-11 | FO055 | FO0472 | KUOENEN RENE STORES Stores -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 9163
2016-04-11 | FO055 | FO0473 | KUOENEN RENE STORES Système de commande gestion du vent -GRANDS CHÊNES | 1809
2016-04-11 | FO055 | FO0474 | KUOENEN RENE STORES Support armature -GRANDS CHÊNES | 6490.8
2016-04-11 | FO055 | FO0475 | KUOENEN RENE STORES Stores Armature Toiles -FACT.FINALE n°2 -GRANDS CHÊNES | 5078.8
2016-04-11 | FO055 | FO0476 | KUOENEN RENE STORES Système de commande gestion du vent -GRANDS CHÊNES | 1123.2
2016-04-11 | FO055 | FO0477 | KUOENEN RENE STORES Support armature -GRANDS CHÊNES | 3245.4
2016-04-11 | FO055 | FO0488 | Menuiserie MAYLAND Traitement fenêtre -GRANDS CHÊNES | 38880
2016-04-11 | FO055 | FO0489 | Menuiserie MAYLAND Menuiseries extérieures -GRANDS CHÊNES | 16823.2
2016-04-11 | FO055 | FO0490 | Menuiserie MAYLAND Volets bois -GRANDS CHÊNES | 22396.55
2016-04-11 | FO055 | FO0501 | WALO BERTSCHINGER SA Situation n°4 -GRANDS CHÊNES | 94524.05
2016-04-12 | FO024 | FO0266 | QUARTAL Débours n°10 JAN/MARS -ACCOMPAGNATEUR MO | 215.5
2016-04-12 | FO057 | FO0503 | VARRIN SA Plâtrerie Gypsage Lot n°16 FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 40506.5
2016-04-13 | FO058 | FO0527 | PORTALES BONNET Neoflam azur <à CHF66.70> -GRANDS CHÊNES | 3335
2016-04-14 | FO055 | FO0478 | KUOENEN RENE STORES Stores -Acompte N°02 -GRANDS CHÊNES | 70000
2016-04-14 | FO055 | FO0492 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°02 Boîtes aux lettres Support vélos Etc. -GRANDS CHÊNES | 103718.2
2016-04-18 | FO055 | FO0479 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets MARS -GRANDS CHÊNES | 208
2016-04-18 | FO055 | FO0480 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage poutres métalliques bât.D MARS -GRANDS CHÊNES | 364
2016-04-18 | FO055 | FO0481 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets Bât.D MARS -GRANDS CHÊNES | 208
2016-04-18 | FO055 | FO0482 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets Bât.C+D MARS -GRANDS CHÊNES | 104
2016-04-18 | FO055 | FO0483 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets AVRIL -GRANDS CHÊNES | 156
2016-04-18 | FO055 | FO0484 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets AVRIL -GRANDS CHÊNES | 156
2016-04-18 | FO055 | FO0485 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets AVRIL -GRANDS CHÊNES | 208
2016-04-18 | FO055 | FO0486 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier AVRIL -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-04-18 | FO055 | FO0493 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°01 Equipements fixes -GRANDS CHÊNES | 46073.7
2016-04-19 | FO058 | FO0507 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°9 complément -GRANDS CHÊNES | 26856.35
2016-04-19 | FO058 | FO0508 | BADEL FELIX &Cie SA -Installations électriques Sit.n°10 -GRANDS CHÊNES | 56996.4
2016-04-20 | FO055 | FO0469 | NOURELDIN Karim Projet artistique Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 3000
2016-04-20 | FO058 | FO0514 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE SA -Installation sprinkler N°03 -GRANDS CHÊNES | 3635.3
2016-04-21 | FO055 | FO0467 | BELSOL-MITTERER SA Parquets PPE Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 46720.5
2016-04-22 | FO055 | FO0468 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°16 -GRANDS CHÊNES | 88714.85
2016-04-22 | FO058 | FO0506 | ASCENSEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 82058.15
2016-04-25 | FO058 | FO0504 | ALESSIO GIANFREDA Sàrl Volets Saturateur pour bois Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 18900
2016-04-25 | FO058 | FO0532 | ROMANDE E TRIM1 Acompte -RteCoudres Communs -Provisoire Armoire RE4906 -GRANDS CHÊNES | 16857.4
2016-04-27 | FO058 | FO0505 | ALPIQ InTec ROMANDIE SA Acompte n°3 Ventilation -GRANDS CHÊNES | 12755.5
2016-04-29 | FO058 | FO0515 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers:NOV2014/AVRIL2016> -GRANDS CHÊNES | 1836
2016-04-29 | FO058 | FO0528 | PSS INTERSERVICE SA Traitement façades -GRANDS CHÊNES | 8208
2016-04-30 | FO058 | FO0509 | BAUD TAVELLI SA Cylindres provisoires | 1893.1
2016-04-30 | FO058 | FO0536 | TRANSVOIRIE SA Containers/Elèvements -GRANDS CHÊNES | 777.6
2016-04-30 | FO058 | FO0537 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne DCMI/BOIS/DECHETS/PAPIER -GRANDS CHÊNES | 4095.15
2016-05-02 | FO059 | FO0521 | JACQUES MASSON SA Carrelage/Faïences Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 58320
2016-05-02 | FO059 | FO0538 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°05 -GRANDS CHÊNES | 92900
2016-05-04 | FO059 | FO0533 | ROTH ECHAFAUDAGES SA -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 15178.85
2016-05-09 | FO059 | FO0524 | MERC ALU Sàrl Location pont roulant -GRANDS CHÊNES | 4536
2016-05-09 | FO059 | FO0529 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines PPE Sit.n°3 -GRANDS CHENES | 46093.5
2016-05-10 | FO059 | FO0530 | QUARTA Sàrl Aménagement extérieur Bancs Sit.n°1 -GRANDS CHENES | 21600
2016-05-10 | FO059 | FO0531 | QUARTA Sàrl Parois EI60 parking Sit.n°1 -GRANDS CHENES | 69600
2016-05-10 | FO105 | FO0901 | REGENT APPAREILS ECLAIRAGE SA Plafonnier Luminaire - GRANDS CHÊNES | 79.7
2016-05-11 | FO095 | FO0861 | SENALADA CHAUFFAGE Acompte n°8 -GRANDS CHÊNES | 81505.85
2016-05-12 | FO059 | FO0522 | Menuiserie MAYLAND -Acompte n°14(17) -GRANDS CHÊNES | 100000
2016-05-13 | FO059 | FO0534 | SOAGESMAT SA Aérochauffeur Rallonge -GRANDS CHÊNES | 999
2016-05-16 | FO095 | FO0853 | REGENT APPAREILS ECLAIRAGE SA Règlette Lampe Luminaire de chantier - GRANDS CHÊNES | 3758.65
2016-05-18 | FO059 | FO0512 | DENTAN G. SA Toiture ABCD: Réparation -GRANDS CHÊNES | 10423.9
2016-05-18 | FO059 | FO0513 | DENTAN G. SA Etanchéïté Lot.21 FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 128788.75
2016-05-18 | FO059 | FO0516 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier MAI -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-05-18 | FO059 | FO0517 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets attiques ABCD MAI -GRANDS CHÊNES | 208
2016-05-18 | FO059 | FO0518 | LECOULTRE SERVICES Dépoussiérage/Evacuation déchets Bât.C+D AVRIL -GRANDS CHÊNES | 208
2016-05-18 | FO059 | FO0519 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets AVRIL -GRANDS CHÊNES | 312
2016-05-18 | FO059 | FO0520 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets AVRIL -GRANDS CHÊNES | 156
2016-05-18 | FO092 | FO0820 | BUFFET, BOYMOND -Honoraires hors adjudication JANV/AVRIL -GRANDS CHÊNES | 6264
2016-05-19 | FO059 | FO0535 | CONSORTIUM SOCHAME Echantillons Essais matériaux -GRANDS CHÊNES | 10800
2016-05-19 | FO095 | FO0862 | CONSORTIUM SOCHAME Facture finale CFC214 Construction bois -GRANDS CHÊNES | 292617.65
2016-05-20 | FO059 | FO0523 | Menuiserie MAYLAND -Acompte n°15(18) -GRANDS CHÊNES | 20000
2016-05-20 | FO059 | FO0525 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°03 Ouvrages métalliques courants -GRANDS CHÊNES | 29124.6
2016-05-20 | FO059 | FO0526 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°02 Equipements fixes -GRANDS CHÊNES | 31297.45
2016-05-24 | FO095 | FO0863 | KULL G. AG LUNOR Assèchement bât.A -GRANDS CHÊNES | 6228.35
2016-05-25 | FO059 | FO0510 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires et débours Demandes autorisation commerce -GRANDS CHÊNES | 11750
2016-05-25 | FO059 | FO0511 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours JAN/AVR -GRANDS CHÊNES | 763.05
2016-05-30 | FO092 | FO0822 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°18 AVR/MAI -GRANDS CHÊNES | 4320
2016-05-31 | FO092 | FO0824 | GIRARDI & Cie - Aménagements extérieurs Lot14 Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 245000
2016-05-31 | FO092 | FO0827 | CONDECTA Cabine WC (2*) -GRANDS CHÊNES | 894.5
2016-05-31 | FO092 | FO0829 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne DCMI/BOIS/DECHETS/PAPIER -GRANDS CHÊNES | 1982.1
2016-05-31 | FO100 | FO0880 | JACQUES MASSON SA Carrelage/Faïences Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 14435.95
2016-06-01 | FO093 | FO0830 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°0 -GRANDS CHÊNES | 92900
2016-06-06 | FO093 | FO0819 | BELSOL-MITTERER SA Parquets PPE Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 46533.3
2016-06-08 | FO093 | FO0831 | WALO BERTSCHINGER SA Situation n°5 -GRANDS CHÊNES | 70299.4
2016-06-08 | FO093 | FO0832 | WALO BERTSCHINGER SA Réfection chape bâtiment A Lot n°19 AVRIL -GRANDS CHÊNES | 12628.35
2016-06-08 | FO093 | FO0833 | WALO BERTSCHINGER SA Réfection chape bâtiment D Lot n°19 AVRIL -GRANDS CHÊNES | 7528.9
2016-06-09 | FO101 | FO0886 | QUARTA Sàrl Menuiseries Sit.n°4 -GRANDS CHÊNES | 182489.7
2016-06-10 | FO093 | FO0826 | Menuiserie MAYLAND -Acompte n°19 -GRANDS CHÊNES | 100000
2016-06-13 | FO093 | FO0823 | ALESSIO GIANFREDA Sàrl Volets Saturateur pour bois Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 18900
2016-06-13 | FO093 | FO0825 | GIRARDI & Cie - Aménagements extérieurs Lot14 Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 245000
2016-06-16 | FO093 | FO0821 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°17 -GRANDS CHÊNES | 88714.9
2016-06-17 | FO093 | FO0818 | DALE - Aménagt Logement Energie -APA 45089 -Emolument administratif - GRANDS CHÊNES | 625
2016-06-18 | FO096 | FO0867 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage chantier JUIN -GRANDS CHÊNES | 1691.75
2016-06-20 | FO096 | FO0852 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°9 -GRANDS CHÊNES | 5505.85
2016-06-24 | FO096 | FO0845 | NOURELDIN Karim Projet artistique Acompte n°4 Sol/paliers -GRANDS CHÊNES | 2000
2016-06-24 | FO096 | FO0846 | NOURELDIN Karim Projet artistique Acompte n°3 Mural zone parkings -GRANDS CHÊNES | 2000
2016-06-29 | FO096 | FO0848 | PSS INTERSERVICE SA Traitement intérieur Acompte n°3 -GRANDS CHÊNES | 7776
2016-06-29 | FO096 | FO0849 | PSS INTERSERVICE SA Traitement façades Acompte n°2 -GRANDS CHÊNES | 3888
2016-06-30 | BC006 | BC0017 | BCGe Intérêts s/Avance ferme 5050.29.08 TRIM2 -GRANDS CHÊNES | 25455
2016-06-30 | BG006 | BG0018 | BCGe CSTR Intérêt <à2.25%> TRIM2 | 12346.65
2016-06-30 | FO096 | FO0835 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers: NOV2014/AOÛT2016> -GRANDS CHÊNES | 1836
2016-06-30 | FO096 | FO0844 | CONDECTA Location cabine WC (2*) -GRANDS CHÊNES | 462.65
2016-06-30 | FO096 | FO0865 | TRANSVOIRIE SA Transport/Vidange benne DCMI/BOIS/DECHETS/PAPIER Juin -GRANDS CHÊNES | 2011.3
2016-07-01 | FO131 | FO1143 | VARRIN SA Peinture intérieure Lot n°17 Acompte n°07 -GRANDS CHÊNES | 55800
2016-07-05 | FO097 | FO0864 | TAPERNOUX SA Installations sanitaires Sit.n°4 -GRANDS CHÊNES | 243629.55
2016-07-07 | FO132 | FO1144 | BADEL FELIX Installations électriques Sit.n°10 complément -GRANDS CHÊNES | 21482.9
2016-07-08 | FO097 | FO0850 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines PPE Sit.n°4 -GRANDS CHENES | 13534.9
2016-07-08 | FO097 | FO0851 | QUARTA Sàrl Parois EI60 parking Sit.n°2 -GRANDS CHENES | 38400
2016-07-08 | FO097 | FO0854 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES17 IMM "D" <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 122
2016-07-08 | FO097 | FO0855 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES19 IMM "BB" <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 71
2016-07-08 | FO097 | FO0856 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES21 IMM "BA" <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 256
2016-07-08 | FO097 | FO0857 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES21 APPART IMM "BA 32" <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 27
2016-07-08 | FO097 | FO0858 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES25 IMM "AA" <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 61
2016-07-08 | FO097 | FO0859 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES25 Parking <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 47
2016-07-08 | FO097 | FO0866 | ROMANDE E TRIM2 COUDRES23 IMM "AB" <Acompte> -GRANDS CHÊNES | 61
2016-07-12 | FO104 | FO0890 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines PPE Facture finale -GRANDS CHENES | 12971.6
2016-07-14 | FO097 | FO0837 | GIRARDI & Cie - Aménagements extérieurs Lot14 Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 245000
2016-07-18 | FO097 | FO0839 | LECOULTRE SERVICES Arrosage JUILLET -GRANDS CHÊNES | 468
2016-07-18 | FO097 | FO0840 | LECOULTRE SERVICES Evacuation déchets JUILLET -GRANDS CHÊNES | 260
2016-07-18 | FO097 | FO0841 | LECOULTRE SERVICES Fermeture/Extinction lumières JUILLET -GRANDS CHÊNES | 416
2016-07-18 | FO097 | FO0842 | LECOULTRE SERVICES Enlèvement protection au sol JUILLET -GRANDS CHÊNES | 208
2016-07-18 | FO097 | FO0847 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°04 Ouvrages métalliques courants -GRANDS CHÊNES | 21142.65
2016-07-19 | FO068 | FO0648 | QUARTAL Débours n°11 AVR/JUIN -ACCOMPAGNATEUR MO | 270.85
2016-07-19 | FO097 | FO0834 | ALESSIO GIANFREDA Sàrl Volets Saturateur pour bois Décompte final -GRANDS CHÊNES | 23262.35
2016-07-20 | FO097 | FO0843 | Menuiserie MAYLAND -Acompte n°20 -GRANDS CHÊNES | 50000
2016-07-21 | FO097 | FO0860 | ROMANDE E TRIM2 Acompte -RteCoudres Communs -Provisoire Armoire RE4906 -GRANDS CHÊNES | 3701.85
2016-07-21 | FO102 | FO0871 | BURGENER SA Miroirs -GRANDS CHÊNES | 1490.4
2016-07-27 | BG007 | BG0022 | BCGe CSTR Intérêt <0.55%> 5052.90.73 1.35Mio <169jrs> | 3485.65
2016-07-27 | BG007 | BG0023 | BCGe CSTR Intérêt <0.55%> 5054.65.52 3.9Mio <52jrs> | 3098.35
2016-07-28 | FO102 | FO0887 | QUARTA Sàrl Menuiseries Sit.n°5 -GRANDS CHÊNES | 138364
2016-07-29 | FO102 | FO0870 | ASCENSEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES | 31281.35
2016-07-29 | FO102 | FO0872 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°19 JUIN/JUILLET -GRANDS CHÊNES | 4320
2016-07-29 | FO102 | FO0874 | KULL G. AG LUNOR Location déshumidificateur et HIT-150 groupe Séchage chape BB22 -GRANDS CHÊNES | 5279.05
2016-07-29 | FO102 | FO0875 | KULL G. AG LUNOR Location déshumidificateur/Ventilateur Séchage parking SS -GRANDS CHÊNES | 2025
2016-07-29 | FO102 | FO0884 | PSS INTERSERVICE SA Traitement intérieur Acompte n°4 -GRANDS CHÊNES | 11016
2016-07-29 | FO102 | FO0885 | PSS INTERSERVICE SA Traitement façades Acompte n°5 -GRANDS CHÊNES | 11664
2016-07-31 | FO125 | FO1136 | TRANSVOIRIE Transport/Vidange benne BOIS/DECHETS/PAPIER Juillet -GRANDS CHÊNES | 1477.45
2016-08-02 | BG008 | BG0024 | BCGe CSTR Intérêt <à0.55%> s/3,632Mio 5044.55.82 <221jrs> 24dec/01août -SEMESTRE1 | 12263.05
2016-08-02 | FO103 | FO0876 | LECOULTRE SERVICES Arrosage mur végétal JUILLET -GRANDS CHÊNES | 468
2016-08-09 | FO126 | FO1121 | REGENT APPAREILS ECLAIRAGE Luminaire -GRANDS CHÊNES | 518.6
2016-08-10 | FO099 | FO0869 | BUNQ SA - Architectes SIA -Moins-values BELSOL/MASSON/QUARTA/VARRIN -GRANDS CHÊNES | 87594.55
2016-08-12 | FO103 | FO0888 | SCHULTHESS MASCHINEN Lave-linge Sèche-linge -GRANDS CHÊNES | 20454.85
2016-08-15 | FO103 | FO0873 | KA BLÖCHLIGER Extincteurs -GRANDS CHÊNES | 3196.8
2016-08-16 | FO103 | FO0883 | CONDECTA Location cabine WC (2*) -GRANDS CHÊNES | 555.2
2016-08-18 | FO103 | FO0877 | LECOULTRE SERVICES Arrosage mur végétal AOÛT -GRANDS CHÊNES | 1040
2016-08-18 | FO103 | FO0878 | LECOULTRE SERVICES Fermeture/Extinction lumières AOÛT -GRANDS CHÊNES | 104
2016-08-18 | FO103 | FO0879 | LECOULTRE SERVICES Arrosage mur végétal AOÛT -GRANDS CHÊNES | 104
2016-08-18 | FO103 | FO0889 | WALO BERTSCHINGER SA Situation n°6 Chapes Lot n°19 -GRANDS CHÊNES | 17333.75
2016-08-22 | FO098 | FO0868 | LOVE CHICK Menu (150*) Acompte 50% -GRANDS CHÊNES | 1782
2016-08-22 | FO103 | FO0881 | JACQUES MASSON SA Carrelage/Faïences Acompte n°6 -GRANDS CHÊNES | 8947
2016-08-24 | FO103 | FO0882 | Menuiserie MAYLAND -Acompte n°21 -GRANDS CHÊNES | 50000
2016-08-26 | FO106 | FO0899 | MEGA SA Inondation sanitaires Réfection coupe-feu -GRANDS CHÊNES | 1613.5
2016-08-26 | FO126 | FO1135 | TRANSVOIRIE Transport/Vidange benne Complément Juin/Juillet Chantier -GRANDS CHÊNES | 1241.45
2016-08-29 | FO106 | FO0914 | SCHULTHESS MASCHINEN Lave-linge Sèche-linge Facture finale -GRANDS CHÊNES | 20454.85
2016-08-30 | FO106 | FO0891 | ALESSIO GIANFREDA Sàrl Volets Saturateur pour bois Décompte final Supplément -GRANDS CHÊNES | 15553.65
2016-08-30 | FO106 | FO0893 | BUFFET, BOYMOND -Honoraires JUIN/AOÛT -GRANDS CHÊNES | 23445.7
2016-08-31 | BG008 | BG0028 | BCGe CSTR Intérêt 5055.37.12 <à?%> s/2,173Mio <?jrs> JJMMM/JJMMM -SEMESTRE ? | 1162.05
2016-08-31 | BG008 | BG0029 | BCGe CSTR Intérêt 5052.29.70 <à%> s/3,632Mio <?jrs> JJMMM/JJMMM SEMESTRE ? | 1664.65
2016-08-31 | BG008 | BG0030 | BCGe CSTR Intérêt 5054.65.52 <à%> s/3,9Mio <jrs> JJMMM/JJMMM SEMESTRE ? | 1966.25
2016-08-31 | BG008 | BG0031 | BCGe CSTR Intérêt 5052.90.73 <à%> s/1,35Mio <jrs> JJMMM/JJMMM SEMESTRE ? | 680.65
2016-08-31 | FO106 | FO0892 | BAUD TAVELLI SA Mise en passe CFC 275 -GRANDS ChÊNES | 29380.65
2016-08-31 | FO106 | FO0895 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers> Acompte n°11 -GRANDS CHÊNES | 1836
2016-08-31 | FO126 | FO1137 | TRANSVOIRIE Transport/Vidange benne DCMI/BOIS/DECHETS/PAPIER/FERRAILLE Août -GRANDS CHÊNES | 5757.25
2016-08-31 | FO133 | FO1151 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°20 AOUT -GRANDS CHÊNES | 4320
2016-09-01 | FO107 | FO0915 | CONSORTIUM SOCHAME Modification dalles loggias -GRANDS CHÊNES | 47000
2016-09-04 | FO127 | FO1134 | SWISSCOM (suisse) SA Internet parking et activation AOÛT -GRANDS CHÊNES | 365.3
2016-09-05 | FO107 | FO0894 | CelEauToit SA HARNISCH -Alimentation eau non-potable nouvelle fontaine Etape n°2 -GRANDS CHÊNES | 10834.25
2016-09-06 | FO107 | FO0896 | KA BLÖCHLIGER Extincteurs -GRANDS CHÊNES | 291.6
2016-09-06 | FO129 | FO1140 | QUARTA Sàrl Aménagement extérieur Bancs FACTURE FINALE -GRANDS CHENES | 18400
2016-09-09 | FO129 | FO1141 | Menuiserie MAYLAND Volets en bois FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 94444.45
2016-09-15 | FO107 | FO0897 | LECOULTRE SERVICES Evacuation protection sol/Nettoyage cage escalier Bât D SEPT -GRANDS CHÊNES | 234
2016-09-15 | FO107 | FO0898 | LECOULTRE SERVICES Tuyau arrosage/Raccord robinet -GRANDS CHÊNES | 150
2016-09-16 | FO107 | FO0900 | CONDECTA Cabine WC (1*) -GRANDS CHÊNES | 216
2016-09-16 | FO130 | FO1142 | ASCENSEURS SCHINDLER SA -Ascenceurs FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 40535.7
2016-09-17 | FO107 | FO0902 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 Rez/Appart C01 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 53.6
2016-09-17 | FO107 | FO0903 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 Rez/Appart C02 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 31.7
2016-09-17 | FO107 | FO0904 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 1er/Appart C11 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 54.05
2016-09-17 | FO107 | FO0905 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 1er/Appart C12 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 13.75
2016-09-17 | FO107 | FO0906 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 3ème/Appart C31 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 18.85
2016-09-17 | FO107 | FO0907 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 3ème/Appart C32 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 19.9
2016-09-17 | FO107 | FO0908 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 Rez/Appart BB01 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 17.35
2016-09-17 | FO107 | FO0909 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 1er/Appart BB11 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 19.1
2016-09-17 | FO107 | FO0910 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 Rez/Appart BA01 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 27.1
2016-09-17 | FO107 | FO0911 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 1er/Appart BA11 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 28.75
2016-09-17 | FO107 | FO0912 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 2ème/Appart BA22 <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 24
2016-09-17 | FO107 | FO0913 | ROMANDE E TRIM3 RteCoudres Communs <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 728.7
2016-09-26 | FO134 | FO1156 | RAYMOND E.MOSER SA -Sit.n°10 -GRANDS CHÊNES | 23859.35
2016-09-28 | FO127 | FO1105 | PRADERVAND NICOLAS Jus pommes -GRANDS CHÊNES | 79
2016-09-28 | FO127 | FO1118 | PSS INTERSERVICE SA Traitement cosmétique intérieur FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 3240
2016-09-28 | FO127 | FO1119 | PSS INTERSERVICE SA Traitement cosmétique façades FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 5184
2016-09-29 | FO127 | FO1111 | Menuiserie MAYLAND Menuierie métal Lot n°26 FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 24864
2016-09-30 | BC009 | BC0025 | BCGe Intérêts s/Avance ferme 5050.29.08 TRIM3 -GRANDS CHÊNES | 25455
2016-09-30 | BG009 | BG0044 | BCGe CSTR Intérêt <à 2.25%> TRIM3 | 3255.15
2016-09-30 | BG009 | BG0044 | BCGe CSTR Bouclement Intérêt négatif <à -0.75%> <18août/30sept> TRIM3 | 1390.9
2016-09-30 | FO127 | FO1108 | DDM Sàrl - BUFFET GARE CELIGNY Bons-cadeau -GRANDS CHÊNES | 750
2016-09-30 | FO127 | FO1120 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 30septembre -GRANDS CHÊNES | 477.25
2016-09-30 | FO127 | FO1138 | TRANSVOIRIE Transport/Vidange benne DECHETS Septembre -GRANDS CHÊNES | 1314.25
2016-09-30 | FO134 | FO1152 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°21 SEPTEMBRE -GRANDS CHÊNES | 4320
2016-09-30 | OD002 | OD0100 | RAI/BCGe Int. redistribués s/Avance terme fixe 4Mio 54% s/84'400.- -2015 <9mois> | 34182
2016-10-01 | FO128 | FO1106 | PIO TROIANO EPICERIE LAITERIE Glaces -GRANDS CHÊNES | 985.4
2016-10-01 | FO128 | FO1109 | LEVA Patrick BOUCHERIE Pâtés Croissants -GRANDS CHÊNES | 190
2016-10-03 | FO128 | FO1104 | BRASSERIE COUDRES BAUDET FABIEN Bière -GRANDS CHÊNES | 175
2016-10-03 | FO128 | FO1110 | LOVE CHICK Menu (200*) <Solde> -GRANDS CHÊNES | 2970
2016-10-03 | FO128 | FO1115 | NOURELDIN Karim Projet artistique Sol/paliers FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 13000
2016-10-04 | FO128 | FO1139 | CI TELECOMMUNICATION ET SECURITE SECURITON SIEMENS Raccordement/Abt alarmNET SEPT/DEC -GRANDS CHÊNES | 2430
2016-10-06 | FO128 | FO1112 | Menuiserie MAYLAND Serrurerie volets Rails HAWA FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 23852
2016-10-06 | FO128 | FO1113 | Menuiserie MAYLAND Traitement fenêtre FACTURE FINALE-GRANDS CHÊNES | 4320
2016-10-11 | FO128 | FO1116 | Ô SAVEURS GOURMANDES Apéritif inauguration -GRANDS CHÊNES | 1500
2016-10-12 | FO128 | FO1114 | MPM FACILITY SERSVICES Nettoyage -GRANDS CHÊNES | 55873.7
2016-10-14 | FO137 | FO1210 | PRIVALIA IMMOBILIER SA -Administration promotion -Acompte N°01 -GRANDS CHÊNES | 82080
2016-10-14 | FO140 | FO1219 | PRIVALIA IMMOBILIER SA -Gestion administrative ventes <SOLDE> -GRANDS CHÊNES | 195186
2016-10-18 | FO128 | FO1107 | CLOS DE CELIGNY Vin GRANDS-CHÊNES | 852.9
2016-10-18 | FO135 | FO1155 | QUARTA Parois EI60 parking Sit.n°3 -GRANDS CHENES | 25400
2016-10-19 | FO128 | FO1117 | OUVRAGES METALLIQUES Ouvrages métalliques courants FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 17281.65
2016-10-19 | FO128 | FO1122 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D24" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.65
2016-10-19 | FO128 | FO1123 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D23" <Final> -GRANDS CHÊNES | 25.2
2016-10-19 | FO128 | FO1124 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D21" <Final> -GRANDS CHÊNES | 25.05
2016-10-19 | FO128 | FO1125 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D11" <Final> -GRANDS CHÊNES | 22.35
2016-10-19 | FO128 | FO1126 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D02" <Final> -GRANDS CHÊNES | 23.65
2016-10-19 | FO128 | FO1127 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 APPART "AA01" Rez <Final> -GRANDS CHÊNES | 22.95
2016-10-19 | FO128 | FO1128 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 APPART "AA22" 2è g. <Final> -GRANDS CHÊNES | 31
2016-10-19 | FO128 | FO1129 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 APPART "AB21" 2è d. <Final> -GRANDS CHÊNES | 19.1
2016-10-19 | FO128 | FO1130 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 APPART "AB02" Rez g. <Final> -GRANDS CHÊNES | 19.55
2016-10-19 | FO128 | FO1131 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 APPART "AB01" Rez d. <Final> -GRANDS CHÊNES | 28.2
2016-10-19 | FO128 | FO1132 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 APPART "AB12" 1er g. <Final> -GRANDS CHÊNES | 17.9
2016-10-21 | FO128 | FO1133 | SOAGESMAT SA Abri PC 32 places -GRANDS CHÊNES | 4409.7
2016-10-21 | FO135 | FO1149 | LES DOUDOUROULS Sàrl Animation Surf mécanique Inauguration -GRANDS CHÊNES | 1296
2016-10-21 | FO135 | FO1198 | SIG Cylindres de service -GRANDS CHÊNES | 11041.4
2016-10-24 | FO135 | FO1197 | ROTH ECHAFAUDAGES Echafaudage fresque parking Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 4000
2016-10-25 | FO135 | FO1148 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE -Intervention détection incendie Parking -GRANDS CHÊNES | 905.05
2016-10-26 | FO135 | FO1157 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 IMM "AB" <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 93.9
2016-10-26 | FO135 | FO1158 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 Parking <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 700
2016-10-26 | FO135 | FO1159 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 29.9
2016-10-26 | FO135 | FO1160 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D22" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.45
2016-10-26 | FO135 | FO1161 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D14" <Final> -GRANDS CHÊNES | 23.15
2016-10-26 | FO135 | FO1162 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 Rez g "AA02" <Final> -GRANDS CHÊNES | 23.65
2016-10-26 | FO135 | FO1163 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 -3 d "AB31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 23.65
2016-10-26 | FO135 | FO1164 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 -3 d "BA31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 28.45
2016-10-26 | FO135 | FO1165 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 -3 d "BA21" <Final> -GRANDS CHÊNES | 35.25
2016-10-26 | FO135 | FO1166 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 -2 d "C21" <Final> -GRANDS CHÊNES | 88.1
2016-10-26 | FO135 | FO1167 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 IMM "BA" <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 42.1
2016-10-26 | FO135 | FO1168 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 -3 g "BA32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 45.3
2016-10-26 | FO135 | FO1169 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 -3 g "BB32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 35.7
2016-10-26 | FO135 | FO1170 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 APPART "BB22" <Final> -GRANDS CHÊNES | 52.3
2016-10-26 | FO135 | FO1171 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 -3 d "AA31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.9
2016-10-26 | FO135 | FO1172 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 -3 g "AA32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 26.2
2016-10-26 | FO135 | FO1173 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 -3 g "AB32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 25.1
2016-10-26 | FO135 | FO1174 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 IMM "D" <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 130.05
2016-10-26 | FO135 | FO1175 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D01" <Final> -GRANDS CHÊNES | 25.05
2016-10-26 | FO135 | FO1176 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D12" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.65
2016-10-26 | FO135 | FO1177 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D13" <Final> -GRANDS CHÊNES | 23.55
2016-10-26 | FO135 | FO1178 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 IMM "C" <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 332.6
2016-10-26 | FO135 | FO1179 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 IMM "BB" <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 134.05
2016-10-26 | FO135 | FO1180 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 -Rez g "BB02" <Final> -GRANDS CHÊNES | 33.4
2016-10-26 | FO135 | FO1181 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 -1 g "BB12" <Final> -GRANDS CHÊNES | 124.5
2016-10-26 | FO135 | FO1182 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 -2 d "BB21" <Final> -GRANDS CHÊNES | 83.8
2016-10-26 | FO135 | FO1183 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 -2 g "AB22" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.05
2016-10-26 | FO135 | FO1184 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES23 -1 d "AB11" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.25
2016-10-26 | FO135 | FO1185 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES15 -2 g "C22" <Final> -GRANDS CHÊNES | 29.7
2016-10-26 | FO135 | FO1186 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 -1 g "BA12" <Final> -GRANDS CHÊNES | 66.75
2016-10-26 | FO135 | FO1187 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES21 -Rez g "BA02" <Final> -GRANDS CHÊNES | 56.8
2016-10-26 | FO135 | FO1188 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 IMM "AA" <Décompte> -GRANDS CHÊNES | 110.3
2016-10-26 | FO135 | FO1189 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 -1 g "AA12" <Final> -GRANDS CHÊNES | 25.1
2016-10-26 | FO135 | FO1190 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 -2 d "AA21" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24.05
2016-10-26 | FO135 | FO1191 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES25 -1 d "AA11" <Final> -GRANDS CHÊNES | 22.75
2016-10-26 | FO135 | FO1192 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 27.2
2016-10-27 | FO135 | FO1146 | BDI SYSTEM Mise hors service Rallonge câbles Bât.A+D -GRANDS CHÊNES | 1231.2
2016-10-28 | FO135 | FO1200 | PSS INTERSERVICE SA Cosmétique béton <Acompte n°8> -GRANDS CHÊNES | 648
2016-10-31 | FO135 | FO1150 | ECOSERVICES SA -Plan gestion déchets et GESDEC <Suivi chantiers> FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 1620
2016-11-04 | FO136 | FO1154 | PERENZIA INGENIEURS Honoraires expertise ventilation BA21 BA22 C01 -GRANDS CHÊNES | 1080
2016-11-08 | FO136 | FO1153 | KUOENEN RENE STORES Stores Motorisations FACTURE -GRANDS CHÊNES | 14445
2016-11-09 | FO136 | FO1199 | CONSORTIUM SOCHAME Mise normes feu couvert -GRANDS CHÊNES | 16200
2016-11-12 | FO138 | FO1203 | GUICHARD FLEURS Fleurs inauguration -GRANDS CHÊNES | 161.6
2016-11-16 | FO136 | FO1145 | BAUD TAVELLI Cylindres -GRANDS CHÊNES | 380.7
2016-11-16 | FO136 | FO1147 | CERTAS SA ALARME Intervention alarme parking -GRANDS CHÊNES | 561.6
2016-11-16 | FO136 | FO1147 | CERTAS SA ALARME Intervention alarme parking <Ecart> -GRANDS CHÊNES | 0.2
2016-11-17 | FO136 | FO1193 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES19 -3 d "BB31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 30.6
2016-11-17 | FO136 | FO1194 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D13" <Final> -GRANDS CHÊNES | 7.85
2016-11-17 | FO136 | FO1195 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "D22" <Final> -GRANDS CHÊNES | 9.7
2016-11-17 | FO138 | FO1213 | ROMANDE E OCT COUDRES17 APPART "D31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 33.9
2016-11-21 | FO138 | FO1211 | QUARTA Sàrl Menuiserie intérieure en bois Sit.n°6 -GRANDS CHÊNES | 48390.45
2016-11-21 | FO138 | FO1212 | REGENT APPAREILS ECLAIRAGE Luminaire -GRANDS CHÊNES | 1243.95
2016-11-22 | FO138 | FO1217 | SDIS NYON-DÔLE Fausse alarme -GRANDS CHÊNES | 432
2016-11-24 | FO138 | FO1216 | ROTH ECHAFAUDAGES Echafaudage fresque parking FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 2480
2016-11-28 | FO138 | FO1206 | LOUTAN Signalétique portes -GRANDS CHÊNES | 940
2016-11-28 | FO138 | FO1207 | LOUTAN Plaque gravée "Interdiction" -GRANDS CHÊNES | 430
2016-11-28 | FO138 | FO1214 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "DC02" <Final> -GRANDS CHÊNES | 24
2016-11-28 | FO138 | FO1215 | ROMANDE E TRIM3 COUDRES17 APPART "DC01" <Final> -GRANDS CHÊNES | 22.7
2016-11-29 | FO138 | FO1208 | NOURELDIN Karim Projet artistique Mur Garages/2ème FACTURE FINALE -GRANDS CHÊNES | 13000
2016-11-30 | FO136 | FO1196 | ROSSET Charges PPE 348.-/Chauffage 204.- <ACOMPTE> AOÛT16/FEV17 -COUDRES15 Appart.2ème lot n°4.02 | 3864
2016-11-30 | FO138 | FO1201 | BAUD TAVELLI Cylindres -GRANDS CHÊNES | 260.3
2016-11-30 | FO138 | FO1218 | SENALADA CHAUFFAGE Travaux complémentaires -GRANDS CHÊNES | 6908.6
2016-12-08 | FO121 | FO1078 | QUARTAL Honoraires Acompte n°8 Au 8 DECEMBRE -ACCOMPAGNATEUR MO | 9274.5
2016-12-09 | FO139 | FO1209 | OUVRAGES METALLIQUES SA Acompte n°06 Ouvrages métalliques courants -GRANDS CHÊNES | 9093.7
2016-12-12 | FO139 | FO1204 | KARAKAS ET FRANCAIS SA Honoraires ingénieur/géologue Analyse eau -GRANDS CHÊNES | 2247.65
2016-12-14 | FO139 | FO1202 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours MAI/AOÛT -GRANDS CHÊNES | 1211.2
10428023.2

## 2017
Grands-Chênes Etape 1
Dépenses 2017
Date | Journal | Pièce | Libellé | Débit | Crédit
2017-01-01 | FO018 | FO0164 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage spécifique balcon -GRANDS CHÊNES | 195
2017-01-01 | FO018 | FO0165 | DENTAN G. SA Ferblanterie Lot.30 FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 47861.65
2017-01-01 | FO019 | FO0166 | VARRIN SA Trait.bois: Parkings Attiques FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 63535.45
2017-01-01 | FO020 | FO0167 | PERFOLUX SA Eclairage sécurité FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 9367
2017-01-01 | FO020 | FO0168 | KUOENEN RENE STORES Stores -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 39374.8
2017-01-01 | FO020 | FO0169 | ALPIQ InTec ROMANDIE SA Ventilation-FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 39674.9
2017-01-01 | FO020 | FO0170 | QUARTA Sàrl Agencement cuisines LUP -FACT.FINALE -GRANDS CHENES | 16415.25
2017-01-01 | FO020 | FO0171 | Menuiserie MAYLAND Menuiseries extérieures -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 83737.9
2017-01-01 | FO021 | FO0172 | ENERPEAK AG -Ingénieurs Acompte n°22 OCTOBRE -GRANDS CHÊNES | 4166.65
2017-01-01 | FO021 | FO0173 | ROMANDE E OCT-NOV COUDRES17 APPART "D32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 8.8
2017-01-01 | FO021 | FO0174 | ROMANDE E OCT-NOV COUDRES23 -3 g "AB32" <Final> -GRANDS CHÊNES | 31.9
2017-01-01 | FO021 | FO0175 | KA BLÖCHLIGER Extincteurs -GRANDS CHÊNES | 486
2017-01-01 | FO021 | FO0176 | JACQUET Entretien plantations -GRANDS CHÊNES | 16422.5
2017-01-01 | FO021 | FO0177 | WALO BERTSCHINGER SA Réfection chapes+divers Bâtiment ABCD SEPTEMBRE -GRANDS CHÊNES | 32050.95
2017-01-01 | FO021 | FO0178 | WALO BERTSCHINGER SA Peinture de sol+oeuvre art SEPTEMBRE -GRANDS CHÊNES | 28722.85
2017-01-01 | FO021 | FO0180 | ENERPEAK Frais reproductions tirages héliographies Etc -GRANDS CHÊNES | 2472.1
2017-01-01 | FO022 | FO0184 | WALO BERTSCHINGER Chapes Lot n°19 FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 64567.05
2017-01-01 | FO022 | FO0185 | MEGA Refection coupe-feu Bât. C/D sous-sol+garage -GRANDS CHÊNES | 2162.15
2017-01-01 | FO022 | FO0186 | VARRIN Peinture intérieure Lot n°17 FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 13166.8
2017-01-01 | FO023 | FO0187 | TAPERNOUX Installations sanitaires -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 270407.45
2017-01-01 | FO023 | FO0188 | CH. SCHAUB Tableaux électrique -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 13102.8
2017-01-01 | FO023 | FO0189 | JACQUES MASSON Carrelage/Faïences -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 27146.55
2017-01-01 | FO023 | FO0190 | SENALADA CHAUFFAGE Production chaleur -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 182776.7
2017-01-01 | FO023 | FO0192 | INDUNI Lustrerie extérieure -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 20515.4
2017-01-01 | FO023 | FO0193 | BELSOL-MITTERER Parquets PPE -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 99427.3
2017-01-01 | FO024 | FO0195 | ENERPEAK Ingénieurs DECEMBRE -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 3530.35
2017-01-01 | FO025 | FO0205 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage Commerces Imm.D -GRANDS CHÊNES | 832
2017-01-01 | FO025 | FO0206 | JACQUES MASSON Carrelage/Faïences Régies -GRANDS CHÊNES | 14742.3
2017-01-01 | FO028 | FO0216 | D.E.S SYSTEMES DE SECURITE Installation sprinkler FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 7837.55
2017-01-01 | FO028 | FO0217 | BADEL FELIX Installations électriques FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 65657.3
2017-01-01 | FO029 | FO0219 | INDUNI Divers Maçonnerie -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 43515.35
2017-01-01 | FO062 | FO0460 | Menuiserie MAYLAND Verre triple -GRANDS CHÊNES | 543.8
2017-01-01 | FO132 | FO0985 | GIRARDI & Cie - Aménagements extérieurs Lot14 FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 205993.1
2017-01-11 | FO021 | FO0179 | QUARTA Protection bancs parking -GRANDS CHÊNES | 27694
2017-01-11 | FO022 | FO0183 | QUARTA Menuiserie intérieure en bois FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 75035.85
2017-01-24 | FO021 | FO0181 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°18 -GRANDS CHÊNES | 88068.7
2017-01-24 | FO021 | FO0182 | BUNQ SA - Architectes SIA -Débours Acompte -GRANDS CHÊNES | 25000
2017-01-24 | FO067 | FO0469 | HANHART TOITURE Ferblanterie en cuivre -GRANDS CHÊNES | 31622.4
2017-01-25 | FO024 | FO0194 | ROMANDE E OCT-NOV COUDRES23 -3 d "AB31" <Final> -GRANDS CHÊNES | 17.55
2017-01-30 | FO025 | FO0208 | OUVRAGES METALLIQUES Equipements fixes -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 9033.25
2017-01-30 | FO025 | FO0209 | OUVRAGES METALLIQUES SA Ouvrages métalliques courants -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 24884.65
2017-02-20 | FO064 | FO0463 | JACQUES MASSON Carrelage: Ponçage/Raccord/Réfection -GRANDS CHÊNES | 2834.25
2017-02-21 | FO026 | FO0202 | KUOENEN RENE STORES Dépose/Repose Câbles sur tablettes -GRANDS CHÊNES | 4620.25
2017-02-21 | FO026 | FO0203 | KUOENEN RENE STORES Volants amovibles -GRANDS CHÊNES | 2764.8
2017-02-22 | FO026 | FO0211 | QUARTA Modification boîtes aux lettres Bât.A-B-C-D -GRANDS CHÊNES | 2700
2017-02-22 | FO026 | FO0214 | ROMANDE E TRIM4 COUDRES17 APPART "DC02" <Final> -GRANDS CHÊNES | 30
2017-02-22 | FO026 | FO0215 | ROMANDE E TRIM4 COUDRES17 APPART "DC01" <Final> -GRANDS CHÊNES | 46.2
2017-02-27 | FO026 | FO0212 | QUARTA Agencement cuisines LUP Complément -GRANDS CHENES | 6500
2017-02-28 | FO026 | FO0204 | LECOULTRE SERVICES Pré-nettoyage/Nettoyage Apt C22 -GRANDS CHÊNES | 1274
2017-02-28 | FO060 | FO0459 | LOUTAN Signalétique extérieure -GRANDS CHÊNES | 1850
2017-03-07 | FO027 | FO0197 | BADEL FELIX Installations électriques Complément -GRANDS CHÊNES | 3110.4
2017-03-07 | FO140 | FO1012 | RAYMOND E.MOSER SA -Débours au 24 février -GRANDS CHÊNES | 47.1
2017-03-07 | FO145 | FO1013 | RAYMOND E.MOSER Honoraires ingénieur CVS FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 18353.45
2017-03-08 | FO027 | FO0196 | AS TOITURE Tablettes cuivre Attiques -GRANDS CHÊNES | 19927.3
2017-03-10 | FO027 | FO0207 | Menuiserie MAYLAND Ferme-portes Commerces -GRANDS CHÊNES | 1481.75
2017-03-14 | FO027 | FO0200 | EDMS Architecte Paysagiste Honoraires PHASE5 -FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 45648.9
2017-03-14 | FO027 | FO0201 | EDMS Architecte Paysagiste Débours Nov2014/Déc2016 PHASE5 -GRANDS CHÊNES | 620.9
2017-03-15 | FO027 | FO0199 | CHARPENTE CONCEPT Ingénieur bois Séance 12 juillet Façades -GRANDS CHÊNES | 3888
2017-03-15 | FO027 | FO0210 | QUARTA Grilles EI30 Bât.C -GRANDS CHÊNES | 1680
2017-03-15 | FO027 | FO0213 | QUARTA Porte coulissante Appart. AA11 -GRANDS CHÊNES | 1300
2017-03-22 | FO063 | FO0462 | ROMANDE E OCT/FEV COUDRES15 -2 g "C22" <Final> -GRANDS CHÊNES | 55.9
2017-03-24 | FO027 | FO0198 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires Acompte n°19 -GRANDS CHÊNES | 88068.7
2017-03-27 | FO068 | FO0474 | VARRIN Peinture plinthes Cages escaliers -GRANDS CHÊNES | 625.33
2017-03-30 | FO063 | FO0461 | QUARTA Agencement cuisines LUP Complément FACT.FINALE-GRANDS CHENES | 7700
2017-03-31 | BG003 | BG0020 | BCGe C/CSTR Intérêt 2.25% 28fev/31mars GRANDS-CHÊNES | 117.45
2017-04-05 | FO061 | FO0458 | GAERNER Cendrier -GRANDS CHÊNES | 1085.4
2017-04-18 | FO065 | FO0465 | ODELET TRANSPORTS Couvercle Balero Container terrier Collecte PET -GRANDS CHÊNES | 811.1
2017-05-05 | FO066 | FO0464 | JOINTECH Joints silicone CAGES ESCALIERS -GRANDS CHÊNES | 4100
2017-05-10 | FO069 | FO0470 | JACQUET Réfection prairie -GRANDS CHÊNES | 4257.25
2017-05-16 | FO048 | FO0399 | QUARTAL Honoraires Acompte n°9/Débours n°12 A MARS -ACCOMPAGNATEUR MO | 585.85
2017-05-19 | FO066 | FO0466 | SIGNAL Marquage places VELOS MOTOS -GRANDS CHÊNES | 2160
2017-05-29 | FO136 | FO0996 | Communauté BERNEY-PREDERVAND Dépôt terre sur parcelle <sans resemis> -GRANDS CHÊNES | 7000
2017-05-30 | FO066 | FO0468 | BUNQ-Architectes SIA -Honoraires Travaux complémentaires -GRANDS CHÊNES | 60000
2017-05-30 | FO139 | FO0472 | OPEN AND CLOSE Porte garage automatique -GRANDS CHÊNES | 24061.6
2017-05-31 | FO066 | FO0467 | DENTAN G. Seuil résine/Dallettes Attique -GRANDS CHÊNES | 1026
2017-05-31 | FO069 | FO0471 | WEISS+APPETITO Etanchement Fontaine/Rigole Parking -GRANDS CHÊNES | 15162.95
2017-06-03 | FO070 | FO0473 | CHARRIERE Caisson alu Porte garage -GRANDS CHÊNES | 1870.5
2017-06-12 | FO070 | FO0475 | ALFIO CESCON Carrelage Cuisines locatives -GRANDS CHÊNES | 11188.8
2017-06-19 | FO141 | FO1002 | LECOULTRE SERVICES Nettoyage fenêtre appartement -GRANDS CHÊNES | 156
2017-06-22 | FO133 | FO0986 | DSE - OCIRT INSPECTION TRAVAIL Décision aménager EPICERIE -GRANDS CHÊNES | 100
2017-06-27 | FO071 | FO0483 | QUARTAL Honoraires FACT.FINALE -ACCOMPAGNATEUR MO | 1215
2017-06-29 | FO137 | FO0997 | QUARTA Retouches C01/C21 Plus-value -GRANDS CHENES | 1715
2017-06-30 | BG006 | BG0030 | BCGe C/CSTR Intérêt 2.25% 10avr-30juin GRANDS-CHÊNES | 1279.2
2017-06-30 | FO137 | FO0998 | TRANSVOIRIE Collecteurs+peinture Containers 120Lts DECHETS -GRANDS CHÊNES | 2109.65
2017-07-06 | FO138 | FO0999 | Menuiserie MAYLAND Poignées PORTE ENTREE -GRANDS CHÊNES | 2074.7
2017-07-06 | FO138 | FO1000 | VARRIN Peinture Retouche fenêtres AA -GRANDS CHÊNES | 392.2
2017-07-06 | FO138 | FO1001 | VARRIN Peinture Joints acryl plinthes cages ABCD -GRANDS CHÊNES | 743.1
2017-07-10 | FO142 | FO1003 | SELLERIE BOISSIER Bâche-rideau Parking Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 1413
2017-07-25 | FO089 | FO0653 | PERENZIA INGENIEURS Ventilation hybride Subvention OCEN-GRANDS CHÊNES | 18000
2017-07-26 | FO134 | FO0995 | ARBORISTES CONSEILS Expertise Chêne -GRANDS CHÊNES | 950
2017-07-31 | FO134 | FO0987 | BADEL FELIX Installations électriques Complément -GRANDS CHÊNES | 1944
2017-07-31 | FO134 | FO0988 | BADEL FELIX Installations électriques Complément -GRANDS CHÊNES | 1058.4
2017-07-31 | FO134 | FO0989 | BADEL FELIX Installations électriques Complément -GRANDS CHÊNES | 1760.4
2017-07-31 | FO134 | FO0990 | BADEL FELIX Installations électriques Complément -GRANDS CHÊNES | 2041.2
2017-07-31 | FO146 | FO1015 | BADEL FELIX Installations électriques Complément <Solde> -GRANDS CHÊNES | 410.4
2017-08-03 | FO135 | FO0991 | PERENZIA INGENIEURS Honoraires expertise ventilation C01 C11 C21 -GRANDS CHÊNES | 1292.8
2017-08-03 | FO135 | FO0992 | EDMS Architecte Paysagiste Débours Complément2016 -GRANDS CHÊNES | 117.05
2017-08-17 | FO135 | FO0993 | OPEN AND CLOSE Télécommandes supplémentaires GARAGE -GRANDS CHÊNES | 1118.1
2017-08-21 | FO135 | FO0994 | CHABLOZ PARTENAIRES Ingénieur bois - Honoraires et débours JUIN/JUILLET -GRANDS CHÊNES | 2184
2017-08-24 | FO143 | FO1004 | DALE - Aménagt Logement Energie -APA 47884 art.254 et ss - Taxe enregistrement+Emolument RESTAURANT - GRANDS CHÊNES | 425
2017-08-24 | FO143 | FO1005 | QUARTA Embrasures porte AA11+Hall B-C -GRANDS CHENES | 4000
2017-08-29 | FO143 | FO1006 | QUARTA Porte commerce DC01 -GRANDS CHENES | 4970
2017-08-31 | FO143 | FO1010 | LOUTAN Signalétique commerce -GRANDS CHÊNES | 985
2017-09-01 | FO144 | FO1008 | CHARRIERE Protection puit lumière PARKING -GRANDS CHÊNES | 2500
2017-09-06 | FO144 | FO1009 | KUOENEN RENE STORES Stores endommagé -GRANDS CHÊNES | 544.3
2017-09-11 | FO144 | FO1007 | QUARTA Porte sous-sol Bât AA-AB-C Modifications -GRANDS CHENES | 1058.4
2017-09-12 | FO144 | FO1011 | ODELET TRANSPORTS Container terrier Modification -GRANDS CHÊNES | 698.6
2017-09-25 | FO149 | FO1027 | ALFIO CESCON Carrelage Sous-sol A/D -GRANDS CHÊNES | 12300
2017-09-30 | BG009 | BG0035 | BCGe C/CSTR Intérêt 2.25% 01juillet/30sept GRANDS-CHÊNES | 2507.6
2017-09-30 | FO147 | FO1014 | SKTECH Résine PARKING -GRANDS CHÊNES | 1690
2017-10-23 | FO148 | FO1019 | ROSSET REGIE EPICERIE PONTILLO Luca Loyer Juillet/Octobre -COUDRES17 | 6076
2017-10-26 | FO148 | FO1016 | CONSORTIUM SOCHAME Pose scotch provisoire -GRANDS CHÊNES | 4903.2
2017-10-29 | FO150 | FO1021 | SKTECH Résines SOUS-SOLDS Cage n°19+21 Retouche PPE -GRANDS CHÊNES | 5400
2017-10-30 | FO148 | FO1017 | BUNQ-Architectes SIA -Débours tels: Maquettes documents Frais postaux Matériaux Echantillons SOLDE -GRANDS CHÊNES | 25000
2017-10-30 | FO148 | FO1018 | BUNQ SA - Architectes SIA -Honoraires FACT.FINALE n°20 -GRANDS CHÊNES | 34560.5
2017-11-01 | FO151 | FO1020 | ROMANDE ENERGIE Taxe augmentation puissance DC01 COUDRES17 -GRANDS CHÊNES | 5914.1
2017-11-05 | FO151 | FO1022 | AS TOITURE Blindage Porte chaufferie -GRANDS CHÊNES | 5663.5
2017-11-06 | FO151 | FO1023 | ARCHITECTURE ACOUSTIQUE Honoraires Etude+Rapport DC01 -GRANDS CHÊNES | 2288
2017-11-13 | FO151 | FO1025 | CHARRIERE Protection puit lumière PARKING FACT.FINALE -GRANDS CHÊNES | 5535.05
2017-11-15 | FO151 | FO1024 | ALPIQ InTec ROMANDIE Cheminée ventilation commerce DC01 -GRANDS CHÊNES | 6592.55
2017-11-23 | FO151 | FO1026 | BADEL FELIX Installations électriques Modifications DC01 -GRANDS CHÊNES | 2646
2017-12-31 | BG012 | BG0041 | BCGE C/CSTR Intérêts 2.25% 1erOct/31Déc GRANDS-CHÊNES | 3996.25
2232686.43
Recettes 2017
2017-01-23 | PO001 | PO0010 | DG NATURE PAYSAGE Subv. Plantations arbres Rte COUDRES -GRANDS CHÊNES |  | 30440.01
2017-04-21 | PO004 | PO0056 | DALE OCEN Subvention énergétique VENTILATION COUDRES 15/17/19/21/23/25 <Requête 2015-11721 PROJET STRATEGIE> - GRANDS CHÊNES |  | 18000
2017-12-21 | BC012 | BC0030 | FIDU FI développement urbain Contribution <51 logements créés en 2016> GRANDS-CHÊNES |  | 357000
405440.01

## 2018
Grands-Chênes Etape 1
Dépenses 2018
Date | Journal | Pièce | Libellé | Débit
2018-01-01 | DZ001 | DZ0001 | ETAT GE OCM Abts UNIRESO -OCT/DEC2016 <Cumul versement par ETAT entre 076/2016+UNIRESO TRIM4> -Correction | 10880 | ?
2018-01-01 | FO035 | FO0237 | VARRIN Peinture Murs+plafonds Bât.C -GRANDS CHÊNES | 2700
2018-01-01 | FO035 | FO0238 | SELLERIE BOISSIER Bâche-rideau Parking <Solde> -GRANDS CHÊNES | 3026
2018-01-01 | FO035 | FO0239 | CONSORTIUM SOCHAME Mesures de protection -GRANDS CHÊNES | 1360.8
2018-01-01 | FO035 | FO0240 | JACQUET Entretien/Arrosage plantations <2è année> -GRANDS CHÊNES | 18476.65
2018-01-01 | FO035 | FO0241 | BUNQ-Architectes Honoraires Travaux complémentaires Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 7304.9
2018-01-01 | FO036 | FO0242 | KUOENEN RENE STORES Interv.23mai2017 -GRANDS CHÊNES | 1175.05
2018-01-01 | FO036 | FO0245 | RAYMOND E.MOSER Honoraires ingénieur CVS Certification HPE -Bât.A+D -GRANDS CHÊNES | 1350
2018-01-01 | FO052 | FO0349 | KUNZLI FRERES Débouchage écoulement fontaine+canalisation EU Pompage gravier GRANDS-CHÊNES | 2093.05
2018-01-01 | FO052 | FO0353 | BUNQ-Architectes Moins value MAYLAND: Fenêtre type A2 au lieu A3 GRANDS CHÊNES | 702
2018-01-01 | FO107 | FO0699 | PSS INTERSERVICE Signalétique commerce -GRANDS CHÊNES | 2052
2018-01-01 | FO144 | FO0965 | ROSSET REGIE <REYMOND MOSER SA> Honoraires ingénieur Chauffage/Ventilation Certification HPE GRANDS-CHÊNES | 1350
2018-01-01 | FO144 | FO0966 | CONSORTIUM SOCHAME Revêtements attiques Travaux complémentaires <Sinistre> GRANDS-CHÊNES | 9654.2
2018-01-15 | FO036 | FO0243 | QUARTA Tabouret en mélèze massif <6*> -GRANDS CHÊNES | 3560
2018-01-15 | FO036 | FO0244 | QUARTA Grilles aération anti-feu -GRANDS CHÊNES | 2520
2018-02-05 | FO053 | FO0350 | INDUNI Forages Maçonnerie Bâtiment A Sous-sol GRANDS CHÊNES | 1344.6
2018-02-07 | FO053 | FO0351 | STAPFER REMY Fermeture espaces (Terrain/Dalle rez) GRANDS-CHÊNES | 4600
2018-03-31 | BG003 | BG0005 | BCGE C/CSTR Intérêts 2.25% TRIM1 GRANDS-CHÊNES | 1866.5
2018-03-31 | BG003 | BG0005 | BCGE C/CSTR Intérêts de dépassement 72.25% TRIM1 GRANDS-CHÊNES | 6014.25
2018-04-19 | FO054 | FO0352 | ROSSET REGIE Remboursement PPE C: Retouches GRANDS-CHÊNES | 2700
2018-04-26 | FO145 | FO0962 | Menuiserie MAYLAND Règlage serrure électrique COUDRES15-19-21 GRANDS-CHÊNES | 383.7
2018-05-29 | FO146 | FO0964 | QUARTA Echantillons GRANDS-CHÊNES | 2170
2018-06-04 | FO147 | FO0967 | CONSORTIUM SOCHAME Mesures provisoires <Sinistre> GRANDS-CHÊNES | 1357
2018-06-14 | FO147 | FO0963 | M2 MENUISERIE MILLOT Fenêtre BOIS MELEZE Acompte -GRANDS-CHÊNES | 124430.05
2018-06-19 | FO108 | FO0700 | PHILIPONA BERTHELOT Installations électriques Pompe de relevage -GRANDS CHÊNES | 3147.05
2018-07-03 | FO103 | FO0696 | VARRIN Peinture Murs+plafonds Bât.BA-BB -GRANDS CHÊNES | 5385
2018-07-12 | FO109 | FO0697 | EDMS SA Ingénieur civil Honoraires JANVIERàJUIN -GRANDS CHÊNES | 8000
2018-08-02 | FO104 | FO0685 | ARBORISTES CONSEILS Suivi arbres -GRANDS CHÊNES | 650
2018-08-22 | FO136 | FO0926 | Menuiserie MAYLAND Fenêtres suite à sinistre GRANDS CHÊNES | 15078
2018-08-23 | FO110 | FO0698 | M2 MENUISERIE MILLOT Fenêtre BOIS MELEZE Acompte n°2 -GRANDS-CHÊNES | 124430.05
2018-09-05 | FO105 | FO0691 | ENTRE TERRE ET CIEL Interv parcelle Berney GRANDS CHÊNES | 1077
2018-09-10 | FO105 | FO0686 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 824.45
2018-09-10 | FO105 | FO0687 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 1218.65
2018-09-10 | FO105 | FO0688 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 15302.55
2018-09-10 | FO105 | FO0690 | DUSCHOLUX Barre stabilisation Fam.Giot -GRANDS CHÊNES | 252
2018-09-14 | FO111 | FO0701 | BRÖNNER HELENE COUDRES15 MANOR Rideaux occultants -GRANDS CHÊNES | 60
2018-09-19 | FO105 | FO0694 | QUARTA Percements parois caves -GRANDS CHÊNES | 510
2018-09-20 | FO114 | FO0732 | DENTAN G. Seuil résine/Dallettes Attique -GRANDS CHÊNES | 22455.45
2018-09-27 | FO105 | FO0692 | KUOENEN RENE STORES Stores toile Acompte N°1 -GRANDS CHÊNES | 12000
2018-09-27 | FO114 | FO0731 | DAKI Peinture embrasure fenêtres attiques Bât.A-B-C-D -GRANDS CHÊNES | 10640.75
2018-09-28 | FO105 | FO0689 | BUNQ-Architectes Fenêtre REMPLACEMENT Acompte n°1 -GRANDS CHÊNES | 30156
2018-09-29 | FO105 | FO0695 | THERMACLIM ENERGIES Ventilation cave -GRANDS CHÊNES | 845.45
2018-09-30 | FO114 | FO0733 | RAPHY'S TOLL Dépose/Repose stores plissés -GRANDS CHÊNES | 150
2018-10-06 | FO115 | FO0730 | BRÖNNER HELENE COUDRES15 Nettoyage appartement -GRANDS CHÊNES | 180
2018-10-08 | FO106 | FO0693 | M2 MENUISERIE MILLOT Fenêtre BOIS MELEZE Acompte n°3 -GRANDS-CHÊNES | 124430.05
2018-10-09 | FO137 | FO0925 | DENTAN G. Seuil résine/Dallettes Attique FACT.FINALE GRANDS CHÊNES | 16639.65
2018-10-11 | FO137 | FO0924 | DAKI Peinture embrasure fenêtres attiques Bât.A-B-C-D -FACT.FINALE GRANDS CHÊNES | 9660.7
2018-10-12 | FO115 | FO0727 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 313.4
2018-10-12 | FO115 | FO0728 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 3091.55
2018-10-12 | FO115 | FO0729 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 2598.8
2018-10-15 | FO137 | FO0923 | ALFIO CESCON Embrasures salles d'eau suite à sinistre Attiques GRANDS CHÊNES | 4510.5
2018-10-19 | FO115 | FO0734 | ROSSET Hugues Honoraires/Débours COUDRES -GRANDS CHÊNES | 3029.95
2018-10-19 | FO115 | FO0735 | ROSSET Hugues Honoraires/Débours COUDRES -GRANDS CHÊNES | 2839.2
2018-10-19 | FO137 | FO0921 | AS TOITURE Seuils de porte GRANDS CHÊNES | 7431.3
2018-10-25 | FO137 | FO0928 | MPM FACILITY SERVICES Nettoyage Juillet/Octobre SINISTRE GRANDS CHÊNES | 6138.9
2018-10-26 | FO137 | FO0922 | BELSOL-MITTERER Parquets suite à infiltrations GRANDS CHÊNES | 18620.05
2018-11-19 | FO138 | FO0927 | M2 MENUISERIE MILLOT Fenêtre BOIS MELEZE FACT.FINALE GRANDS CHÊNES | 38489.85
703227.05

## 2019
Grands-Chênes Etape 1
Dépenses 2019
Date | Journal | Pièce | Libellé | Débit
2019-01-01 | FO005 | FO0030 | BADEL FELIX &Cie SA - Les Grands-Chênes | 471.75
2019-01-01 | FO005 | FO0031 | BELSOL-MITTERER SA - Les Grands-Chênes | 2280
2019-01-01 | FO005 | FO0032 | EDMS SA - Les Grands-Chênes | 2770
2019-01-01 | FO005 | FO0033 | JACQUET SA - Les Grands-Chênes | 16585.8
2019-01-01 | FO005 | FO0034 | KUOENEN RENE STORES - Les Grands-Chênes | 16529.75
2019-01-01 | FO021 | FO0191 | ENTRE TERRE ET CIEL Sàrl - Plantation de 2 arbres - Grands-Chênes | 861.6
2019-01-09 | FO021 | FO0192 | PHILIPONA BERTHELOT Sàrl - Installations électriques - Grands-Chênes | 189.1
2019-02-14 | FO022 | FO0190 | ENTRE TERRE ET CIEL Sàrl - Invest. Les Grands-Chênes | 9369.9
2019-02-26 | FO012 | FO0113 | BMG AVOCATS - Grands-Chênes - Honoraires juridiques | 4614.95
2019-03-05 | FO023 | FO0193 | BUNQ SA - Remplacement des fenêtres - Grands-Chênes | 32688.05
2019-03-14 | FO023 | FO0194 | BUNQ SA - Frais et débours - Remplacement fenêtres - Grands-Chênes | 1519.05
2019-05-02 | FO066 | FO0458 | BMG AVOCATS - Honoraires juridiques - GRANDS CHÊNES | 4435.6
2019-08-13 | FO093 | FO0608 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques -GRANDS CHÊNES | 1568.1
2019-09-30 | FO117 | FO0758 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" JUILLET/SEPTEMBRE -GRANDS CHÊNES | 6899.6
2019-12-30 | FO153 | FO0982 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" OCT/DEC -GRANDS CHÊNES | 4659.65
105442.9

## 2020
Grands-Chênes Etape 1
Dépenses 2020
Date | Journal | Pièce | Libellé | Débit | Crédit
2020-03-31 | FO051 | FO0284 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM1 GRANDS CHÊNES | 2867.5
2020-07-21 | FO079 | FO0488 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM2 GRANDS CHÊNES | 7701.95
2020-07-31 | FO101 | FO0649 | M2 MENUISERIE MILLOT Fenêtre BOIS MELEZE - Location bennes JANVIER 2019/JUILLET2020 FACT.FINALE -GRANDS-CHÊNES | 5218.05
2020-08-21 | FO087 | FO0588 | M2 MENUISERIE MILLOT Fenêtre BOIS-ALU Déplacement/DIstribution GRANDS-CHÊNES | 355.4
2020-09-30 | FO118 | FO0730 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM3 GRANDS CHÊNES | 2105.55
2020-11-10 | FO184 | FO1084 | DT - TERRITOIRE AUTORISATION Taxe/Emolument transformation WC FONCTION COUDRES17 | 285
2020-11-13 | FZ001 | FZ0814 | BUNQ Honoraires architecte Phase 41 Pré-execution WC de fonction COUDRES17 | 3484
2020-12-12 | FO165 | FO0963 | M2 MENUISERIE MILLOT Déplacements/Visite/Rapports <TRAVAUX 2018> GRANDS-CHÊNES | 1124.4
2020-12-23 | FO176 | FO1021 | ACCEO Installations sanitaires Bât.D Sous-sol Local concierge -WC de fonction COUDRES17 | 3670.35
2020-12-31 | FO181 | FO1079 | QUARTA WC fonction GRANDS-CHÊNES | 1955.4
28767.6
Recettes 2020
2020-08-28 | PO008 | PO0106 | CONSORTIUM SOCHAME Convention17août GRANDS-CHÊNES |  | 430800
2020-12-31 | OD023 | OD9901 | NOTAIRES A CAROUGE Solde s/prix vente IMMEUBLE Transfert encaissements de 2015 à 2017 |  | 19242198
19672998

## 2021
Grands-Chênes Etape 1
Dépenses 2021
Date | Journal | Pièce | Libellé | Débit
2021-01-01 | FO017 | FO0094 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM4 GRANDS CHÊNES | 7866.4
2021-02-10 | FO018 | FO0095 | BUNQ Honoraires architecte Phase 41 Pré-execution WC de fonction <FACT.FINALE> COUDRES17 | 1863.2
2021-03-31 | FO043 | FO0290 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM1 GRANDS CHÊNES | 2329.55
2021-06-30 | FO081 | FO0551 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM2 GRANDS CHÊNES | 2553.55
2021-10-11 | FO112 | FO0714 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM3 GRANDS CHÊNES | 1344.1
2021-12-31 | FO163 | FO1085 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques "SOCHAME" TRIM4 GRANDS CHÊNES | 4989.75
20946.55

## 2022
Grands-Chênes Etape 1
Dépenses 2022
Date | Journal | Pièce | Libellé | Débit | Crédit
2022-04-25 | FO039 | FO0300 | BMG AVOCATS Honoraires - Dossier Grands-Chênes - concours période 7.02 au 31.03.2022 | 2856.2
2022-04-25 | FO039 | FO0309 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques Grands-Chênes - Façades en bois 1-3.2022 | 2098
2022-06-22 | FO056 | FO0478 | Cedotec-Lignum - Consultation technique - séance 1h du 31.05.2022 + assistance technique du MO pour le choix des variantes de réparation de la façade bois GRANDS-CHÊNES | 302.9
2022-07-07 | FO063 | FO0564 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques Grands-Chênes - Façades en bois 1.04 au 30.06.2022 | 1478.7
2022-10-20 | FO103 | FO0909 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques Grands-Chênes - Façades en bois 1.07 au 30.09.2022 | 896.05
2022-12-31 | OD090 | OD9015 | ROSSET COUDRES 17, 23/25 Gros travaux immeuble - Réfection des ventilations et peintures boiseries extérieures | 54444.3
2022-12-31 | FO130 | FO1207 | BMG AVOCATS Honoraires juridiques Grands-Chênes - Façades en bois 1.10 au 31.12.2022 | 1030.7
63106.85
Recettes 2022
2022-01-24 | PO001 | PO0014 | SOCHAME Convention 12janvier - NC 1522 - GRANDS-CHÊNES |  | 178000
2022-08-25 | PO008 | PO0132 | BUNQ Remboursement de tiers - Façades en bois des attiques GRANDS-CHÊNES |  | 61700
239700

## Feuil1
Grands-Chênes Etape 1
Construction - crédit voté | 27500000 |  | ?+LUP, Fidu Etat | 28954662 | Pourcent par année
Pourcent par objet
| Dépenses | Recettes
dépenses avant 2018 | 28832213.54 |  |  | 122448.46
dépenses 2018 | 703227.05
dépenses 2019 | 105442.9
dépenses 2020 | 28767.6
dépenses 2021 | 20946.55
dépenses 2022 | 59947.75
total des dépenses au 31.12.2022 | 29750545.39
Subventions:
ventes 2017 |  | 19242198
subvention LUP |  | 1079662
Subvention canton GE - Energie ventilation |  | 18000
Subvention FIDU 2017 |  | 357000
Sochame 2020 (fenêtres) |  | 430000
Sochame 2022 (attiques) |  | 178000
Remboursement BUNQ 2022 (attiques) |  | 61700
Total |  | 21366560
Total dépenses net au 31.12.2022 |  | 8383985.39
Détail année
Solde à la fin des travaux
contentieux (détaillé les coûts par objet, fenêtre,attiques, ventilation, sdb….)
Pourventage dépassement fin travaux, fin contentieux